- PROPÓSITO Y ALCANCE

- PROPÓSITO

- Asegurar que se logre el objetivo del proyecto, que se termine con calidad dentro de tiempo y forma asignados a entera satisfacción del usuario.

- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto de la CGTI.

- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS

Proyecto	Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general.

Usuario	Receptor de algún producto o servicio.

ADMONPROYE	Software para la Administración de proyectos.

HITO	Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican entregables).

PLS	Protocolo de Liberación de Servicios: Documento donde se especifican características, responsables, operación, mantenimiento, monitoreo y terminología del proyecto.

Entregable	Es la evidencia (formato, documento, fotografía, diagrama, etc.) que demuestra  que se ha terminado con una tarea o con un  proyecto (de preferencia firmado por el usuario) que se entrega a CPY.

Beta             	Es la categoría que recibe un proyecto, que ha sido puesto en operación sin estar totalmente terminado, controlado con un numero consecutivo, por cada parte que se ponga en operación (Beta-01, Beta-02, etc).

Operador de          Es  la  persona  que el  solicitante  del  proyecto   designa  y   autoriza  para   que   pueda  firmar de

Proyecto        conformidad los avances del proyecto, proyectos Beta, así como la encuesta de satisfacción, es responsabilidad de CJDC responsable del desarrollo del proyecto, de conseguir este dato.

- RESPONSABLES

CGE		Coordinador General

CPY		Coordinador de Proyectos

CJDC		Cualquier jefe de departamento o coordinador

APY		Asistente de Proyectos

- PROCEDIMIENTO

4.1  CJDC       De la recepción de la solicitud

4.1.1 Recibe solicitud ya sea en forma verbal o escrita del CGE o Solicitante o él mismo detecta una necesidad o mejora de TI  y deberá llenar el formato FOR 7.1 CPY 01(Guía del formato DOC 7.1 CPY 02) y entregar al CPY (Si la solicitud de proyecto se origina por instrucciones del CGE o por CJDC, ellos mismos fungirán como  solicitante).

4.1.2 Recibe solicitud del proyecto  FOR 7.1 CPY 01para su evaluación: si es aprobada, la firma  y la presenta al CGE, en caso contrario, la regresa a CJDC para su corrección.

CPY

4.2 CGE	Revisa y aprueba

4.2.1 Revisa solicitud, si es rechazada, genera un correo explicando las causas y se envía al solicitante o a CJDC  por conducto de la CPY, si la solicitud es aceptada, la firma y la transfiere a la CPY

CPY	4.2.2 Generará un correo electrónico a CJDC responsable notificando la aprobación, para que elabore el formato FOR 7.1 CPY 03 en un plazo máximo de 7 días hábiles, de lo contrario, generará un correo al CGE, al solicitante y CJDC notificando que el proyecto quedo CANCELADO.

4.3  CJDC	De la elaboración de la propuesta

4.3.1 Elabora propuesta a través del formato FOR 7.1 CPY 03(Guía del formato DOC 7.1 CPY 01) y entrega a CPY

4.4 CPY	Revisa y aprueba

4.4.1 Revisa la propuesta, si no es aprobada,  es necesario elaborar una nueva propuesta (4.3) de lo contrario se registra el proyecto.

4.5 CPY	Del registro del proyecto

4.5.1 Registra en el sistema ADMONPROYE el proyecto y notifica vía correo electrónico al área responsable.	(Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMONPROYE).

Una vez registrado el proyecto  a partir de ese momento el área responsable de la CGTI  identificada en el formato FOR 7.1 CPY 03, asume la responsabilidad del desarrollo del mismo.

4.6 CJDC	Del registro de tareas

4.6.1 Registra las tareas del proyecto en el sistema  de ADMONPROYE tomando como base lo  citado en el formato FOR 7.1 CPY 03.

(Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMONPROYE)

4.7 CJDC         Realiza tareas y actualiza sistema ADMONPROYE hasta el término del proyecto.

(Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMONPROYE).

4.8 CJDC	De las revisiones periódicas al proyecto

CPY

4.8.1 Si en la revisión de avance del proyecto se identifica que va a pasar a proyecto beta, pasa al punto 4.11

4.8.2  Si en la revisión del avance del proyecto se identifica, que el proyecto estaba en categoría Beta y va pasar a proyecto terminado pasa al punto 4.9

4.8.3 Las  fechas de revisión están sujetas a la agenda de revisiones FOR 7.1 CPY 07 que la CPY elabore y notifique por correo electrónico a las áreas correspondientes.

4.8.4 Cada vez que se lleve a cabo una revisión se deberá generar  y firmar por los responsables el formato revisión de proyecto según se indica en la instrucción de trabajo para revisión de proyectos   ITR 7.1 CPY 01.

4.9 CJDC	De la implementación – Proyecto Terminado

4.9.1 En el caso de Servicio (requiere de mantenimiento, monitoreo, capacitación, etc.).

1) Capacita al DAU para poder ofrecer ayuda de primer y segundo nivel (el plan de capacitación deberá ser definido en tiempo y forma por quien desarrollo el proyecto y el Jefe del Departamento de atención a usuarios).

2) Capacita al usuario para la operación del producto del proyecto.

3) Considera necesario que se lleve a cabo el monitoreo del equipo(s) donde se encuentra la aplicación /servicio  deberá realizar la solicitud de servicio para la vigilancia de conectividad a la red (ver DOC 7.2 DRT 06).

4.9.2 En el caso de Producto (es algo tangible con forma, peso, color, etc.)

Se implementa o entrega el producto del proyecto.

4.10 CJDC       De la Liberación – Proyecto  Terminado

4.10.1    En el caso de Servicio

1) Implementa el producto del proyecto.
2) Elabora FOR 7.1 CPY 05 (PLS- Consultar Guía de formato DOC 7.1 CPY 03).
3) Envía  FOR 7.1 CPY 05  por  correo  electrónico a CPY, DAU, CSC, DRT y CGE  para  su  revisión y observaciones, estas áreas tendrán dos días hábiles para hacerlo y  regresarlo  para  su modificación o aclaración , si en este lapso de tiempo no se regresa, el área que genero el PLS,  asume  que todo está bien. 
4) El área que genero el PLS lo imprime y recaba firmas. 
5) Una  vez  que  se  haya  firmado  por  las áreas y se actualizado en electrónico el PLS, el área que lo genero debe enviar copia electrónica a CPY.

6) Entrega a CPY el original y con firmas del FOR 7.1 CPY 05 y si se capacito al usuario el FOR 7.1  CPY 08
7) CPY envía copia electrónica al DAU. 
8) El área que genero el PLS debe informar a  la cuenta dau.cgti@uach.mx, el servicio  liberado con los siguientes datos:

- Área o grupo que libera el servicio

- El nombre del servicio

- Categoría(s)

- Descripción

- Responsable

- Padrón de usuarios

- Tiempo de respuesta (horas)

4.10.2     En el caso de producto

CJDC elabora un oficio de entrega del producto el cual debe ser firmado por el solicitante del proyecto y entrega copia a la CPY para cerrar el proyecto.

4.11 CJDC	De la implementación – Proyecto Beta

4.11.1 En el caso de Servicio (requiere de mantenimiento, monitoreo, capacitación, etc.)

1) Capacita y entrega documentación (punto 4.10.1 inciso 7, especificando en el nombre del servicio que es Beta y su consecutivo) al DAU para poder ofrecer ayuda de primer y segundo nivel (el plan de capacitación deberá ser definido en tiempo y forma por quien desarrollo el proyecto y el Jefe del Departamento de atención a usuarios).

2) Capacita al usuario para la operación del producto del proyecto, en esta capacitación se debe incluir al personal del DAU para que explique el proceso de atención a usuarios.

3) Considera necesario que se lleve a cabo el monitoreo del equipo(s) donde se encuentra la aplicación /servicio deberá realizar la solicitud de servicio para la vigilancia de conectividad a la red (ver DOC 7.2 DRT 06).

4.11.2 En el caso de Producto (es algo tangible con forma, peso, color, etc.)

Se implementa o entrega el producto del proyecto.

4.12 CJDC      De la Liberación – Proyecto Beta

4.12.1  En el caso de Servicio
1) Implementa el producto del proyecto. 
2) Genera FOR 7.1 CPY 06, imprime y recaba firmas.

3) Una  vez  que   se  haya  firmado FOR 7.1 CPY 06  por  las  áreas,  debe  enviar  original  a  CPY 	 y                    copia al  DAU, DRT, CSC.

4) El DAU da de alta las categorías en la guía para registro de solicitudes y en el sistema (SGAUS).

4.12.2   En el caso de producto

CJDC elabora un oficio de entrega del producto el cual debe ser firmado por el solicitante del proyecto y entrega copia a la CPY para cerrar el proyecto.

4.13 APY	Del Seguimiento del proyecto-Terminado

A los 30 días hábiles después de la entrega del PLS se realizara una encuesta (solo en los proyectos en el que el solicitante no es parte de la CGTI), por correo electrónico mediante el FOR 8.2 CPY 01 con la persona quien operara el producto del proyecto identificado en el FOR 7.1 CPY 03 y FOR 7.1 CPY 05, para evaluar el proyecto. Los que no envíen la encuesta en un plazo de 15 días hábiles se tomara la respuesta de la encuesta como "Satisfecho". Los resultados serán analizados mediante el indicador de satisfacción de proyectos liberados en la junta de indicadores y de ser necesario se implementaran las acciones correspondientes.

4.14 DAU        Del seguimiento del proyecto - Beta

Enviara a CPY electrónicamente una relación de las solicitudes de servicio atendidas  de  los  proyectos

beta, para analizarlo y hacer las acciones correspondientes para medir la satisfacción del usuario.

Se analizaran mensualmente por DAU, CPY y área responsable del  servicio las  solicitudes  de servicio

registradas  y  se  presentará la información y reportes de acción (en caso de ser necesario) durante las

revisiones al SGC e indicadores.

- REFERENCIAS

  - Procedimientos Relacionados

Procedimiento de Control de Producto no conforme			           PRO 8.3 CNO 01

5.2     Documentos de Referencia

| Manual de Políticas de Calidad | MPC 4.2 CGTI |
| --- | --- |
| Diagrama de Interacción del Proceso de la Coordinación de Proyectos | DOC 4.1 CPY 01 |
| Manual del Usuario “Sistema ADMONPROYE” | En línea |
| Instrucción de trabajo para la revisión de proyectos Guía de formato FOR 7.1 CPY 01 Guía de formato FOR 7.1 CPY 03 Guía de formato FOR 7.1 CPY 05 Políticas de Servicio | ITR 7.1 CPY 01 DOC 7.1 CPY 02 DOC 7.1 CPY 01 DOC 7.1 CPY 03 DOC 7.2 DRT 06 |

- FORMATOS

| Solicitud del Proyecto | FOR 7.1 CPY 01 | 1 año |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Proyecto | FOR 7.1 CPY 03 | 1 año |
| Revisión de Proyecto | FOR 7.1 CPY 04 | 1 año |
| Protocolo de Liberación | FOR 7.1 CPY 05 | 1 año |
| Encuesta para proyectos liberados | FOR 8.2 CPY 01 | 1 año |
| Puesta en operación – Proyectos Beta | FOR 7.1 CPY 06 | 1 año |

Agenda de revisiones                                                                  FOR 7.1 CPY 07                                        1 año

7.0 HISTORIAL DE REVISIONES

No Revisión		Descripción de la Revisión			Fecha de Revisión

1	Liberación   del   Procedimiento  para    la                           28/07/2003

Administración y Coordinación de Proyectos.

2                                Reestructuración del procedimiento.                           	09/01/2004

3	Se eliminó un formato y se mejoró el                          	11/06/2004

procedimiento.

4	Adecuación al Procedimiento.                                     	15/09/2004

5	Cambio en la plataforma documental                         	19/10/2004

(de manera electrónica).

6	Adecuación en el punto 4.5 de registro                      	12/11/2004

de proyectos.

7	Inclusión de Control de Producto no conforme           	09/12/2004

8	Modificación al punto 4.2.2                                       	04/08/2005

9	Alta del formato FOR 8.2 CPY 01 encuesta de 	09/11/2005

Proyectos liberados.

10	Se específica el responsable en punto 4.10               	09/12/2005

11	Adecuación del proceso en cuanto a instrucciones    	09/05/2006

y encuestas de satisfacción al usuario.

12	Reestructuración del proceso, traspaso de la parte

de producto no conforme a la ITR 7.1 CPY 01	13/09/2006

13	Cambios en el punto 4.11.	11/12/2006

14	Cambio en el punto 4.11 y eliminación de las referencias   16/05/2007

a las normas ISO.

15	Adecuación del punto 4.10.	24/09/2007

16                          Se agrega responsable en el punto 3.0, se cambia de        14/08/2009

responsable  en el punto 4.11 y se elimina el número 8

del punto 4.10.1.

17		Modificación en los puntos  4.2.2, 4.10.2, 4.9.1 inciso 3,	01/10/2009

4.10.1 inciso 7, y    se corrige   el nombre del   Sistema

de  Administración de Proyectos.

18	Se  agregan  las  definiciones de Beta y operador  de         22/12/2010

proyecto en el punto 2.0, modificación  en  los puntos

4.8,  4.9,  4.10,  4.11  y  se agregan  los puntos 4.12,

4.13  y  4.14.

19	Modificación en los puntos 4.3, 4.8.3 y 4.10.1	24/06/2011