- PROPÓSITO Y ALCANCE

- PROPÓSITO

- Asegurar que se logre el objetivo del proyecto, que se termine con calidad dentro de tiempo y forma asignados a entera satisfacción del usuario.

- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto de la CGTI.

- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS

Proyecto	Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general.

Usuario	Receptor de algún producto o servicio.

ADMOPROYE	Software para la Administración de proyectos

HITO	Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican entregables)

PLS	Protocolo de Liberación de Servicios: Documento donde se especifican características, responsables, operación, mantenimiento, monitoreo y terminología del proyecto.

Entregable           	Es la evidencia (formato, documento, fotografía, diagrama, etc.) que demuestra  que se ha terminado con una tarea o con un  proyecto (de preferencia firmado por el usuario) que se entrega a CPY

- RESPONSABLES

CGE		Coordinador General

CPY		Coordinador de Proyectos

CJDC		Cualquier jefe de departamento o coordinador

APY		Asistente de Proyectos

- PROCEDIMIENTO

4.1  CJDC       De la recepción de la solicitud

4.1.1 Recibe solicitud ya sea en forma verbal o escrita del CGE o Solicitante o él mismo detecta una necesidad o mejora de TI  y deberá llenar el formato FOR 7.1 CPY 01 (Guía del formado DOC 7.1 CPY 02) y entregar al CPY (Si la solicitud de proyecto se origina por instrucciones del CGE o por CJDC, ellos mismos fungirán como  solicitante).

4.1.2 Recibe solicitud del proyecto  FOR 7.1 CPY 01  para su evaluación: si es aprobada, la firma  y la presenta al CGE, en caso contrario, la regresa a CJDC para su corrección.

CPY

4.2  CGE	Revisa y aprueba

4.2.1 Revisa solicitud, si es rechazada, genera un correo explicando las causas y se envía al solicitante o a CJDC  por conducto de la CPY, si la solicitud es aceptada, la firma y la transfiere a la CPY

CPY	4.2.2 Generará un correo electrónico a CJDC responsable notificando la aprobación, para que elabore el formato FOR 7.1 CPY 03 en un plazo máximo de 7 días hábiles, de lo contrario, generará un correo al CGE, al solicitante y CJDC notificando que el proyecto quedo CANCELADO.

4.3  CJDC     	De la elaboración de la propuesta

4.3.1 Elabora propuesta a través del formato FOR 7.1 CPY 03 (Guía del formato DOC 7.1 CPY 01) y entrega a CPY.

4.4  CPY	Revisa y aprueba

4.4.1Revisa la propuesta, si no es aprobada,  es necesario elaborar una nueva propuesta (4.3) de lo contrario se registra el proyecto.

4.5  CPY	Del registro del proyecto

4.5.1 Registra en el sistema ADMOPROYE  el proyecto y notifica vía correo electrónico al área responsable.

(Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMOPROYE)

Una vez registrado el proyecto  a partir de ese momento el área responsable de la CGTI  identificada en el formato FOR 7.1 CPY 03, asume la responsabilidad del desarrollo del mismo.

4.6 CJDC	Del registro de tareas.

4.6.1 Registra las tareas del proyecto en el sistema  de ADMOPROYE  tomando como base lo  citado en el formato FOR 7.1 CPY 03.

(Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMOPROYE)

4.7 CJDC         Realiza tareas y actualiza sistema ADMOPROYE hasta el término del proyecto.

(Consultar Manual del Usuario del Sistema “ADMOPROYE”)

4.8 CJDC  	De las revisiones periódicas al proyecto

CPY

4.8.1 Las  fechas de revisión están sujetas a la agenda de revisiones que la CPY elabore y notifique por correo electrónico a las áreas correspondientes.

4.8.2 Cada vez que se lleve a cabo una revisión se deberá generar  y firmar por los responsables el formato revisión de proyecto según se indica en la instrucción de trabajo para revisión de proyectos   ITR 7.1 CPY 01.

4.9 CJDC   	De la implementación

4.9.1 En el caso de Servicio (requiere de mantenimiento, monitoreo, capacitación, etc)

1) Capacita al DAU para poder ofrecer ayuda de primer y segundo nivel (el plan de capacitación deberá ser definido en tiempo y forma por quien desarrollo el proyecto y el Jefe del Departamento de atención a usuarios)

2) Capacita al usuario para la operación del producto del proyecto

3) Considera necesario que se lleve a cabo el monitoreo del equipo(s) donde se encuentra la aplicación /servicio  debera realizar la solicitud de servicio para la vigilancia de conectividad a la red.

4.9.2 En el caso de Producto (es algo tangible con forma, peso, color, etc.)

Se implementa o entrega el producto del proyecto

4.10    CJDC  De la Liberación

4.10.1  En el caso de Servicio 
1) Implementa el producto del proyecto 
2) Elabora FOR 7.1 CPY 05 (PLS- Consultar Guía de formato DOC 7.1 CPY 03) 
3) Envía FOR 7.1 CPY 05 por correo electrónico a CPY, DAU, CSC, DRT y CGE para su revisión y observaciones, estas áreas tendrán dos días hábiles para hacerlo y regresarlo para su modificación o aclaración , si en este lapso de tiempo no se regresa, el área que genero el PLS, asume que todo está bien . 
4) El área que genero el PLS lo imprime y recaba firmas.. 
5) Una vez que se haya firmado por las áreas y se actualizado en electrónico el PLS, el área que lo genero debe enviar copia electrónica a CPY 
6) CPY envía copia electrónica al DAU 
7) El área que genero el PLS debe actualizar su catalogo de servicios, para agregar el servicio recién liberado FOR 7.2 DAU 04. 
4.10.2  En el caso de producto

CJDC  elabora un oficio de entrega del producto el cual debe ser firmado por el solicitante del proyecto y entrega copia a la CPY para cerrar el proyecto.

4.11 APY	Del Seguimiento del proyecto

A los 30 días hábiles después de la entrega del PLS se realizara una encuesta (solo en los proyectos en el que el solicitante no es parte de la CGTI), por correo electrónico mediante el FOR 8.2 CPY 01 con la persona quien operara el producto del proyecto identificado en el FOR 7.1 CPY 03 y FOR 7.1 CPY 05, para evaluar el proyecto. Los que no envíen la encuesta en un plazo de 15 días hábiles se tomara la respuesta de la encuesta como "Satisfecho". Los resultados serán analizados mediante el indicador de satisfacción de proyectos liberados en la junta de indicadores y de ser necesario se implementaran las acciones correspondientes.

- REFERENCIAS

  - Procedimientos Relacionados

Procedimiento de Control de Producto no conforme			            PRO 8.3 CNO 01

5.2     Documentos de Referencia

| Manual de Políticas de Calidad | MPC 4.2 CGTI 01 |
| --- | --- |
| Diagrama de Interacción del Proceso de la Coordinación de Proyectos | DOC 4.1 CPY 01 |
| Manual del Usuario “Sistema ADMOPROYE” | En línea |
| Instrucción de trabajo para la revisión de proyectos Guía de formato FOR 7.1 CPY 01 Guía de formato FOR 7.1 CPY 03 Guía de formato FOR 7.1 CPY 05 | ITR 7.1 CPY 01 DOC 7.1 CPY 02 DOC 7.1 CPY 01 DOC 7.1 CPY 03 |

- FORMATOS

| Solicitud del Proyecto | FOR 7.1 CPY 01 | 1 año |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Proyecto | FOR 7.1 CPY 03 | 1 año |
| Revisión de Proyecto | FOR 7.1 CPY 04 | 1 año |
| Protocolo de Liberación | FOR 7.1 CPY 05 | 1 año |
| Encuesta para proyectos liberados | FOR 8.2 CPY 01 | 1 año |

7.0 HISTORIAL DE REVISIONES

No Revisión		Descripción de la Revisión			         Fecha de Revisión

1	Liberación del Procedimiento para                            	 28/07/2003

para la Administración y Coordinación de

Proyectos

2                                 Reestructuración del procedimiento                           	 09/01/2004

3	Se eliminó un formato y se mejoró el                          	 11/06/2004

procedimiento.

4	Adecuación al Procedimiento                                     	 15/09/2004

5	Cambio en la plataforma documental                         	 19/10/2004

(de manera electrónica).

6	Adecuación en el punto 4.5 de registro                      	 12/11/2004

de proyectos.

7	Inclusión de Control de Producto no conforme           	 09/12/2004

8	Modificación al punto 4.2.2                                         	 04/08/2005

9	Alta del formato FOR 8.2 CPY 01 encuesta de          	 09/11/2005

Proyectos liberados.

10	Se específica el responsable en punto 4.10               	 09/12/2005

11	Adecuación del proceso en cuanto a instrucciones    	 09/05/2006

y encuestas de satisfacción al usuario.

12	Reestructuración del proceso, traspaso de la parte

de producto no conforme a la ITR 7.1 CPY 01	13/09/2006

13	Cambios en el punto 4.11.	11/12/2006

14	Cambio en el punto 4.11 y eliminación de las referencias   16/05/2007

a las normas ISO.

15	Adecuación del punto 4.10.	24/09/2007

16                               Se agrega  responsable en el punto 3.0, se  cambia de      14/08/2009

responsable  en el punto 4.11 y se elimina el número 8

del punto 4.10.1.

17	En el punto  4.2.2  CG se sustituye por CGE , 	21/09/2009

en el punto  4.10.2 se cambia CPY elabora por CJDC

elabora, en el punto 5.2 se agrega el DOC 7.1 CPY 03,

se actualizo el punto 4.9.1 inciso 3  a petición del DRT