INDICE

I.   Descripción del proceso llevado a cabo para actualizar el ProGES……………………………………………………...1

II. Octava autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional…………………………………………………………2

III. Actualización de la planeación de la gestión ………………………………………………………………………………..17

IV.  Formulación y calendarización de proyectos del ProGES ……………………………………………………………….21

V. Consistencia interna del ProGES ..................................................................................................................................22

VI Conclusiones ……………………………………………………………………………………………………………………….24

## Descripción del proceso llevado a cabo para actualizar el ProGES

Después de haber socializado la guía de elaboración de actualización del PIFI 2008-2009 y posterior a su análisis se establecieron los criterios para la actualización y elaboración de los PROGES, se revisaron las políticas institucionales para definir su vigencia y validez de acuerdo a los avances que se han tenido en el impacto de los indicadores y metas establecidas por la administración. Al mismo tiempo con la intención de hacer un documento colegiado y participativo y atendiendo a las observaciones emitidas por la SES, se les expuso a los distintos niveles las observaciones que los evaluadores efectuaron en el marco de la retroalimentación del PIFI en su versión 2008-2009. Conforme se avanzaba en la actualización de la planeación del PIFI 3.3 se integraron los Proyectos de gestión acotándolos a lo establecido por la Guía, por lo que se integró el de “Construcción de Nueva Infraestructura”, apegado al plan maestro de construcción para la migración al Nuevo Campus Universitario, un segundo sobre “Problemas comunes de las DES”, además de uno enfocado a la “Atención a la Gestión institucional.

Este proceso se llevo en estricto apego a los lineamientos establecidos por lo que en las reuniones con cada equipo integrado en las DES se extrajo la problemática común haciendo énfasis en la importancia que tienen los Cuerpos Académicos en este programa, por lo que, se trabajo en las autoevaluaciones de las DES, programas educativos y Cuerpos Académicos resultado de las cuales se afinaron las políticas proyectando su evolución por medio de la actualización de la planeación, se obtuvieron las fortalezas y debilidades que se habrían de convertir oportunidades y problemas que posteriormente se traducirían en acciones específicas, de acuerdo a la temática sugerida por la SES para integrar proyectos transversales institucionales. Resultado de lo anterior, el grupo coordinador para la elaboración del PIFI se reunió con el personal de las distintas DES, para integrar una matriz de análisis y posteriormente el resultado se propuso al consejo de Directores, los cuales fueron validados tomando en cuenta la visión, las políticas, los objetivos estratégicos y las estrategias de la Gestión.

## En las distintas DES participaron: el personal directivo, docente y administrativo, entre ellos podemos mencionar, el Consejo Consultivo de Planeación y Desarrollo Institucional, y la Dirección de Investigación y Posgrado, Académica, Administrativa y  de Extensión y Difusión; así como las Coordinaciones de Tecnologías de Información,  del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas y de Construcción y Mantenimiento.

De igual forma participó el cuerpo de Gobierno de Unidad Central integrado por el Rector, Directores y Coordinadores de Área.

| C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza | Rector |
| --- | --- |
| C.P.C. Manuel Mendoza García | Director de Planeación |
| M.A. y C.P. Roberto Zueck Santos | Director Administrativo |
| Dr.C. Alfredo de la Torre Aranda | Director Académico |
| PhD. Armando Segovia Lerma | Director de Investigación y Posgrado |
| Lic. Alonso González Núñez | Director de Extensión y Difusión Cultural |

Directores de Unidades y Coordinadores que participaron en el proceso: Ver Anexo

## II. Octava autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional.

##### Seguimiento de los ProGES y de sus proyectos apoyados

Eficacia de las políticas y estrategias diseñadas e implementadas.

Entre las políticas de formulación del ProGES que resultaron eficaces para el logro de las metas compromiso establecidas en el PIFI, en sus diferentes versiones podemos mencionar:

## Actualización y mejoramiento de la infraestructura física, el sistema universitario de bibliotecas académicas y la plataforma de tecnologías de la información.

En este rubro se han logrado importantes avances en beneficio de la comunidad estudiantil, al ser apoyados desde el año 2001 a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la DES Ingeniería, con la construcción del edificio de aulas de posgrado y edificio de cubículos de posgrado, en el año 2002 el edificio de laboratorios, para los años 2003 y 2004 los edificios de aulas de licenciatura de ingeniería, y finalmente para el 2005 el edificio administrativo y de biblioteca los cuales han sido concluidos en su totalidad y son compartidos por las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas quienes integran esta DES. Una vez concluidos los edificios de la DES de Ingeniería albergarán a una matrícula superior a los 4000 estudiantes en todos sus programas, por lo que se hace necesario continuar con el Plan Maestro de Construcción, y brindar a nuestros alumnos una educación de calidad en instalaciones modernas y funcionales. Cabe mencionar que actualmente se están construyendo los edificios de laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas con los cuales se concluye la construcción de esta DES. Otra de las DES que atiende a una matrícula importante en nuestra institución es la de Salud, la cual esta integrada por las Unidades Académicas de Medicina, Enfermería y Nutriología, Odontología y Educación Física y Ciencias del Deporte. Podemos decir que esta DES es actualmente la segunda en importancia en cuanto a la concentración de matrícula atendida y mas aún en cuanto a la matrícula atendida por programas de buena calidad con el 100% de su matricula en PE de licenciatura con este reconocimiento, ya que todos han sido evaluados satisfactoriamente por los CIEES (nivel 1) además de que 5 de los 6 PE han sido acreditados, es importante recalcar que el 6to programa aun no acreditado es el de licenciatura en Nutrición el cual esta en proceso de acreditarse.  En cuanto a la segunda etapa del Plan de Construcción se tiene prospectada para el siguiente año la construcción del Edificio de Aulas de la Facultad de Enfermería y Nutriología, el cual consta de 4 niveles con 45 aulas para licenciatura y posgrado y que tiene un costo de $73 millones de pesos. Por otra parte otro de los edificios que se espera poder construir el Edificio Administrativo y este consta de tres niveles y oficinas administrativas con un costo de $36.5 millones, el tercer edificio será el de Laboratorios de la DES de la Salud, consta de tres niveles que incluye: Laboratorios para la Facultad de Medicina, Laboratorios de la Facultad de Enfermería y Nutriologia y Laboratorios para la Escuela de Odontología, así como laboratorios compartidos de informática y que tiene un costo de $70.5 millones de pesos.

Cabe mencionar que es de vital importancia para nuestra universidad ya que debido a las exigencias de los organismos evaluadores y acreditadores así como un sentir de la sociedad se requiere de la modernización y ampliación de las instalaciones de esta DES, ya que como parte de la formación integral de los alumnos se brinda servicio a la población en general a través de sus clínicas y laboratorios, por lo que los espacios se vuelven cada vez mas insuficientes.

Como parte de este compromiso con la sociedad, el Gobierno del Estado convino con la Universidad el financiar la construcción del Hospital Universitario con una inversión superior a los 130 millones de pesos.

En lo correspondiente al Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas podemos decir La SEP durante el período comprendido de 1998 al 2007, ha aprobado los proyectos presentados para el fortalecimiento del SUBA, por un monto total autorizado acumulado de $55,479,100 por lo que se solicitan en este programa para los años 2008 y 2009 un anual de $11,851,000 pesos y $10’756,000 pesos, respectivamente.

Hasta el PIFI 2005-09-02, del 100% del monto autorizado $ 43,702,700 se ejercieron $43,609,300 o sea el 99.78 %,  de los cuales la adquisición de material documental  representa $ 24,390,000, o sea el 56% del monto ejercido. El resto de los recursos se han destinado principalmente a la capacitación del personal con una Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información y dos Diplomados en Bibliotecología, así como la adquisición del sistema automatizado ALEPH y la dotación a las 17 bibliotecas de la UACH de equipo de cómputo; equipo, mobiliario y estantería especializada, además de sistemas de seguridad.

Hasta el año 2006, se han adquirió 43,333 volúmenes de material documental, con recursos de los proyectos PIFI. Lo anterior se refleja en la disminución de la edad promedio del material documental a nivel institucional que de 1997 al 2007, se redujo de 29 a 20 años. La centralización de los procesos técnicos, para lo cual concentramos las 15 bases de datos que contaban con 85,834 registros sujetos a diferentes criterios de catalogación y clasificación. Del 2001 a la fecha se han dado de alta 75,037 volúmenes, lo que nos da un total de 160,871 registros en el Sistema Automatizado ALEPH al 31 de diciembre de 2007. Además se han homologado 40,513 registros. El primer total mencionado de registros, fue obtenido en el período comprendido de 1954 al 2000 y el segundo del 2001 al 2007.

Se adquirió el sistema automatizado para la administración de todas las bibliotecas de la UACH, que comenzó a operar a partir del año 2001. En la actualidad se encuentra trabajando en las 17 bibliotecas académicas de la UACH,  lo que permite llevar un control estadístico del uso del material documental.

En el año 2001 se registraron 56,102 préstamos, para el año 2007 esta cifra asciende a 285,060. Actualmente, el sistema puede generar 46 diferentes informes estadísticos sobre bibliotecas, usuarios, préstamos internos y externos (estos últimos por genero), tipo de acervo, edad promedio de las colecciones, listados de inventarios, número de títulos y volúmenes, entre otros. Toda la información anterior puede obtenerse de manera general o por biblioteca.

En el 2002 se contaba con 3 bases electrónicas de datos referenciales, cuyas consultas fueron 100,879. Actualmente contamos con más de treinta bases electrónicas de datos, que abarcan todas las áreas del conocimiento de la UACH, en su gran mayoría a texto completo, por lo que los artículos se consiguen inmediatamente y sin costo alguno para el usuario. El total de consultas en 2006 fue 852,504 y en 2007 de 794,719.

El Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas se encuentra fortalecido por estos tres ejes fundamentales. Actualmente estamos trabajando en la Biblioteca Digital y en mejorar los servicios bibliotecarios, para lo cual:

Se encuentra en trámite de aprobación el Reglamento del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.

Con el fin de mejorar y facilitar el uso de los servicios bibliotecarios, se rediseño el portal del SUBA.

Para facilitar la consulta de los usuarios a las bases electrónicas de datos, se adquirió un metabuscador, que ya esta en operación.

Se trabaja en los proyectos para la implementación del “Repositorio digital de tesis de posgrado de la UACH” y en el “Repositorio digital del Archivo Histórico Universitario”

En colaboración con el Departamento de Educación Continua, Abierta y a Distancia, se elaboró, un curso en línea para la materia común universitaria de Tecnologías de Información, el cual comienza a operar en agosto del presente año.

Se implementó una red de referencistas, en la cual participan seis bibliotecarios del SUBA, en colaboración con otras instituciones de educación superior.

En el 2007 se capacitó a 3,144 usuarios en el uso de bases electrónicas de datos y se empezaron a promocionar los recursos libres de Internet y el uso de Internet 2 con personal académico. Además se inició el servicio de diseminación selectiva de información en fuentes de libre acceso como apoyo a los académicos para sus materias y proyectos de investigación.

Con el fin de difundir los servicios del SUBA, mensualmente se publica un artículo en “El Universitario”, también se creó un bitácora electrónica “La voz del Bibliotecario”.

Para llevar a cabo estas actividades y alcanzar las metas establecidas es necesario contar principalmente con el apoyo de equipo de cómputo, el cual es imprescindible, debido a que su número es insuficiente y la mayoría es obsoleto.

En cuanto a los avances y necesidades para la Plataforma Institucional de Tecnologías de Información tenemos que con los recursos otorgados con PIFI 2007 se logro mantener la operación de los programas transversales de los servicios de: Redes y telecomunicaciones, Internet I y II, Atención a Usuarios, Seguridad en Computo, Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2000, mantener la operación de la plataforma que soporta al SIIA definida por SEP-PRONAD el cual también con este en muy corto tiempo estará migrando al SEGA (Sistema Estratégico de Gestión Académica).

Para los dos próximos años la creciente demanda de Servicios de Tecnologías de Información, estará orientada a:

1) - Apoyar la nuevas modalidades (Educación Virtual y Presencial con apoyo en lo Virtual), demandan mas y mejores servicios, con disponibilidad de siete días por 24 horas, para ello se reforzaran los esquemas de respaldos y recuperación de servicios, tales como: 64000 usuarios de correo electrónico institucional con cuenta @uach.mx, 70 aplicaciones Internet, Cinco planes de estudio en Educación Virtual, 350 cursos con apoyo a la modalidad presencial, apoyo a los Centros Regionales de Educación Superior (5), a través de plataforma de Educación Virtual  y Bibliotecas Digitales.

2) - Se contara con una plataforma de hardware y personal capacitado que permita administrar y controlar el gasto telefónico

3) - Para satisfacer la alta necesidad de contar con un site de Redes y Telecomunicaciones en el nuevo campus universitario que proporcione servicios de Redes, Telefonía, Circuito Cerrado de Televisión se adquirirá una parte de la  infraestructura necesaria.

4) - Para optimizar la administración de la Red por donde viajan datos, voz e  imagen y dan servicio a estudiantes, maestros, investigadores, personal administrativo de adquirirá el software Orion.

5) - Para estar dentro de la legalidad de uso de software y apoyar a las necesidades académicas de las DES de Ingeniería, Agropecuarias, Contabilidad y Administración, Ciencias Políticas Y Economía Internacional se adquirirán licencias del software SPSS.

6) - Los Sistemas de Información que apoyan las funciones operativa, administrativa y estratégica de la gestión universitaria y cuyo núcleo principal es el Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA), adquirirá  infraestructura que permita garantizar la operación de dicho sistema en caso de una contingencia con los servidores en operación.

7) - Para mejorar día a día la atención a usuarios se adquirirán herramientas que permitan diagnosticar en forma rápida y certera los desperfectos que puedan tener las computadoras de los usuarios.

8) - Ante la aparición cotidiana de nuevos virus informáticos, el incremento en la frecuencia de incidentes de seguridad en computo, los ataques de TI,  los robos de información en Internet, es imprescindible adoptar practicas seguras en el uso de dichas tecnologías, es por ello que se adquirirá un equipo que permita controlar la mensajería instantánea y optimizar el ancho de banda.

Fortalecimiento de modelos de atención integral a los estudiantes a través del programa institucional de tutorías, acceso a la información y operación del modelo educativo centrado en el aprendizaje

En cuanto al programa institucional de tutorías y la certificación de nuevos docentes como tutores los avances se ven en el incremento del numero de tutores certificados pasando de 185 en el 2003 a 438 en el 2007 llegando actualmente a 460 PTC`s que representan el 83.8% de la planta docente de tiempo completo. En este sentido cabe mencionar que no solo se incremento el valor absoluto del indicador, sino que también en forma porcentual incrementamos 2 puntos al pasar de 81 a 83%. En cuanto a su sistematización tenemos que con la creación del Sistema Estratégico de Tutorías Académicas (SETA) además del mejoramiento de los sistemas de, servicio social, e-becas, e-egresados. Igualmente se ha mejorado el equipamiento para la adecuada implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje, tutorías y el seguimiento de las trayectorias estudiantiles, aunque podemos decir que este equipamiento no se ha incrementado como se desearía, si se ha dado evolucionado ya que se ha impactado en los indicadores institucionales de manera importante, por lo que se esta trabajando a nivel institucional en el fortalecimiento de un programa de seguimiento de egresados y seguimiento a las trayectorias estudiantiles que permeará hacia todas las DES y para lo cual se están solicitando recursos en el ProGES de Atención a los problemas comunes de las DES. no esta de mas mencionar que esta necesidad se ha hecho mas latente a raíz de las multiples evaluaciones y acreditaciones que en los últimos años hemos tenido y que han coincidido en recomendar a la institución de fortalecer estas actividades. Otro elemento importante de la gestión, además de ser un compromiso ineludible por parte de la actual administración es la aplicación a partir de enero de 2006, y por quinta ocasión en las inscripciones del ciclo escolar enero-junio 2008, del EXANI II del CENEVAL, ligando exitosamente los resultados al SIIA para transparentar el acceso y manejo de la información así como los procesos de selección de estudiantes, dándole mayor confianza y certidumbre a la sociedad y a la comunidad estudiantil sobre los resultados obtenidos.

Ampliación de la cobertura a través de la modalidad no convencional

De conformidad con el objetivo 3 del Plan Sectorial de Educación 2007-2012, en lo correspondiente a la educación superior se señala la necesidad de “Fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la operación de redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales.

Se plantea esta meta tendiente a la innovación educativa como una estrategia para mejorar la capacidad y competitividad académicas, así como la gestión institucional. Por ello es necesario que los apoyos solicitados en este programa sean autorizados permitiéndonos acondicionar los espacios necesarios a través de los cuales se tendrá un mayor impacto en la oferta de la educación superior hacia otras localidades alejadas de la capital. Entre los requerimientos que se presentan esta el de acondicionar y equipar un espacio físico que sirva como cabina de grabación de audio y filmación, se requiere también una sala de mando o cuarto de control y la adecuación de instalaciones, cabe mencionar que el mobiliario y equipo de este Laboratorio Digital, es condición necesaria para la producción de los e-books, indispensables para materializar este proyecto, también en necesaria la capacitación del personal docente y administrativo por lo que se plantean la realización de cursos y diplomados. Esto vendrá a fortalecer los Centros Regionales que se abrieron recientemente en Guadalupe y Calvo y Guerrero además de los Centros Universitarios de Autoaprendizaje, los cuales al igual que en los CRES, la cátedra se recibe de forma semipresencial a través de materias virtuales que son desarrolladas en tiempo real desde las sedes en la capital así como la impartición de materias presénciales con maestros de la localidad. Con estas modalidades de educación a distancia, semipresenciales y virtual la universidad ha podido incrementar su oferta educativa a lo largo del Estado llegando en la actualidad a 11 municipios. A la fecha se ha fortalecido la educación no convencional en esta institución con la migración del departamento de educación a distancia a uno con mayor alcance y oferta en estas modalidades con 7 licenciaturas y 1 TSU en la modalidad virtual ademas de 1 programa de posgrado, de igual forma se ofrecen 2 programas de licenciatura y 1 de TSU en línea, así como 1 programa de posgrado en esta modalidad, en cuanto a la educación continua se ofrecen 5 diplomados y 6 curso en línea, esto gracias al establecimiento de redes como son: la red de servicios de docencia, de investigación e innovación, de gestión social, de gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y de gestión administrativa. A la fecha podemos afirmar que se capacitó al personal en la plataforma para cursos en línea MOODLE (Ambiente de aprendizaje dinámico modularmente orientado a objetos) además de desarrollar un espacio en internet para educación a distancia a la cual se puede acceder a través de la dirección electrónica (http://ev.uach.mx).

Certificación de los procesos administrativos por medio de la norma ISO 9001

Con esta política se ha logrado fomentar entre el personal una cultura de compromiso con la calidad ya que no se contaba con ningún proceso certificado en el año 2000 llegando a un total de 18 procesos estratégicos certificados a la fecha, gracias al apoyo del PIFI, de los cuales 4 se implementan en la Coordinación General de Tecnologías de la Información, 1 en Recursos Humanos, 2 procesos en Control Escolar, 1 de control y ejercicio presupuestal, 5 procesos financieros, 3 en la Facultad de Contaduría y Administración y 2 en la de Medicina, por lo que a través de un acatamiento puntual de esta política se espera que para el 2008 logremos llegar a 22 procesos certificados. Por lo anterior una vez permeada esta cultura en las distintas Unidades Académicas, se integró un proyecto transversal que cobija las intenciones de certificación del resto de DES que buscarán certificar sus procesos estratégicos en una primera etapa durante los próximos dos años y que paulatinamente lo irán incrementando en función de la disponibilidad de recursos, así como por el impacto que los procesos van teniendo en los alumnos, docentes y personal administrativo. Es preciso mencionar que entre los procesos a certificarse están los que tienen que ver con recursos humanos, tesorería, control escolar, compras y presupuesto, préstamo interno y externo de la biblioteca, contratación de personal. Por lo que para cumplir con esta meta se hace necesario el apoyo de este recurso.

Aprovechamiento de las fortalezas para atender los problemas de la gestión institucional.

Para la mejora de la calidad de la gestión institucional se ha logrado mantener en operación los programas de: telecomunicaciones, videoconferencia, sistema telefónico universitario, servicios de internet e internet2, atención a usuarios, procesos certificados, y el SEGA. Se desarrolló el sistema de información SIIA, el cual está migrando al SEGA (Sistema Estratégico de Gestión Académica) para fortalecer la toma de decisiones, como una tercera etapa de esta migración se esta trabajando en el diseño de un sistema en software libre que permitirá obtener información académica sobre los principales indicadores. Como lo son tasa de egresos y titulación por cohorte e individual, materias mas reprobadas así como maestros que no cumplen con la nueva metodología de enseñanza aprendizaje y que generan altos índices de reprobación y deserción, entre otros.

Se ha logrado incrementar la relación de títulos y volúmenes por alumno y fortalecer las distintas bibliotecas que integran el sistema Universitario de Bibliotecas Académicas con equipo y mobiliario en apoyo a una atención integral a estudiantes, el apoyo a las actividades de los CA y la investigación científica y la implementación del nuevo modelo educativo. Es importante mencionar con la implementación de la “Exposición de libros para tu biblioteca” se ha agilizado la adquisición de acervo actualizado en beneficio de los programas académicos de las diferentes áreas de la Universidad. Las ventajas que ha arrojado esta estrategia son una mayor participación de la comunidad académica en la selección del material documental, se ha realizado una selección oportuna del material por académicos al contar físicamente con el libro y revisar su contenido.

Con la experiencia obtenida por la certificación de 18 procesos estratégicos, se ha podido formar a auditores líderes que están en condiciones de replicar su experiencia para enriquecer y apoyar la certificación de próximos procesos.

Entre los principales problemas que continúan vigentes: falta de capacidad instalada para ampliar la atención a la demanda, ya que se ha tenido un incremento de matrícula en el último año de alrededor de (935) alumnos que representan un incremento del 5.7%, falta de apoyo para el desarrollo de los CA, insuficiente acervo bibliográfico, así como una baja proporción de equipamiento y software necesario para apoyar los PE con enfoques centrados en el aprendizaje y la falta de un programa de capacitación docente que permita desarrollar en el maestro habilidades y técnicas actualizadas para la adecuada implementación del nuevo modelo educativo e incrementar los índices de egreso y titulación.

Seguimiento del ProGES e impacto de los proyectos asociados y apoyados por la SES en las distintas versiones del PIFI

Enfocando el análisis a los indicadores establecidos en las metas compromiso del ProGES podemos destacar que:

En el año 2000 con la creación del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) se definieron algunas tareas como prioritarias: integrar las 17 bases de datos de bibliotecas académicas, automatizar la prestación de los servicios bibliotecarios, centralizar los proceso técnicos del material documental, incremento del índice de títulos y volúmenes por alumno, disminuir el grado de obsolescencia del acervo, entre otras. En el año 2001 se tenía una matrícula de 15,247 alumnos, 80,521 títulos y 130,269 volúmenes con indicadores de 5 y 8 títulos y volúmenes por alumno respectivamente. Con apoyos del PIFI 1.0 se adquirieron 1,860 volúmenes con un importe de $743,604, con el PIFI 2.0 7,740 volúmenes con un apoyo $2,800,000, con el PIFI 3.0, 3,895 volúmenes con un importe de $1,000,000 y en el PIFI 3.1, se compraron 7,689 volúmenes por la cantidad de $2,800,000. Lo cual da un total de  21,184 volúmenes que sumados a los 130,269 llegan a 151,452 volúmenes. En los indicadores de acervo podemos observar que para el año 2005 se dio en la matrícula un incremento superior al proyectado en un 7% llegando a 20,197 alumnos y en títulos un decremento de 1% lo que nos arroja una cantidad de 80,683. Lo anterior se refleja en una disminución del indicador de volúmenes/alumno de 7.9 a 7.3.

Gracias a los apoyos recibidos podemos resaltar lo siguiente:

Logramos abatir el grado de obsolescencia de 31 años en 1997, a 20 años en el 2003 y a 19 años en el 2007.

Los indicadores de títulos y volúmenes se pueden consultar en tiempo real en el sistema automatizado Aleph

La actualización de acervo atiende a las recomendaciones de los organismos evaluadores externos.

En el año 2002 contábamos con 32 bases de datos electrónicas y se tuvo un total de 100,879 consultas, en el 2005 a través de los apoyos de estos programas se logro llegar a 70 bases de datos y tuvimos una consulta total de 683,531 consultas en el 2006, llegando en el presente año a 852,065 número de consultas por lo que obtuvimos el tercer lugar a nivel nacional en número de consultas a bases de datos electrónicas.

Para contar con personal mas competente se implementó, con el ejercicio del PIFI 2.0 un Diplomado en Bibliotecología, y con los PIFI´s 3.1 y 3.2 se ofreció al personal de las distintas bibliotecas como parte de un programa de formación y actualización del personal la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. En cuanto a la capacitación de usuarios podemos destacar que con recursos propios la unidad de servicios electrónicos y los responsables de las bibliotecas han capacitado a un promedio de 7,500 usuarios.

Con el ejercicio del PIFI 2.0 se automatizó el 90% del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas en los módulos de catálogo en línea, circulación y catalogación y a la fecha se tiene el 100%. Del año 2001 al 2005 se han dado de alta 55,577 volúmenes en la unidad de procesos técnicos centralizados.

Como un reflejo del avance que se ha obtenido en los programas en operación que se mencionan en las metas compromiso del ProGES tenemos que en la Administración de las TI en lo concerniente a redes y telecomunicaciones en el 2004 se tenía una velocidad de transmisión de 4mbps y en el 2006 34 mbps velocidad de transferencia que se ha mantenido hasta la actualidad, lo cual representa una mejora de 400%. En 2004  se tenían conectadas a la red 2500 computadoras, en el 2006 se tienen conectadas 4000 y en el 2007 llegamos a 4500. En el 2004 no se contaban con redes inalámbricas, en el 2006 las unidades académicas que cuentan con el recurso de cómputo móvil son: DES Facultad de Contaduría y Administración, DES Escuela de Economía Internacional, DES Ingeniería, DES Agropecuaria (60%), DES Facultad de Derecho, DES Facultad de Ciencias Políticas. No puede dejar de mencionarse el centro de monitoreo del programa Campus Seguro, compuesto de un moderno circuito cerrado de televisión, cámaras de 360° de cobertura de 110 cámaras internas en la unidades académicas y 12 cámaras externas para vigilancia de los estacionamientos, visión nocturna y grabación digital, entre muchos otras características que contribuyen a incrementar la seguridad de los universitarios y del patrimonio institucional. En atención a usuarios, con instalaciones adecuadas, personal capacitado, “call center”, sistema  de software para la gestión de la atención a usuarios (SGAUS) y mantenimiento preventivo y correctivo, se mejora día a día la atención a los usuarios de las TI, con el catálogo publicado en línea, define los acuerdos bajo los cuales  se brindan los servicios. Servicios electrónicos e internet, nuestra página web se ha consolidado como una de las mejores a nivel nacional ofreciendo a los usuarios un menú de servicios amplio y con una velocidad de transmisión de 34MBPS. También se ofrece Internet2, red dedicada exclusivamente a la actividad docente y de investigación. En Seguridad en Cómputo, con el incremento en la frecuencia de incidentes de seguridad en cómputo, los ataques a los servicios de TI y los robos de información en Internet, es imprescindible adoptar prácticas seguras en el uso de dichas tecnologías. La restricción del acceso, la verificación de los usuarios, la actualización continua del antivirus, el respaldo periódico de la información, la instalación y configuración correcta de los equipos de cómputo, la adecuada administración de las redes, la instalación de equipos especiales para seguridad (firewalls, detectores de intrusos, servidores proxy, etc.), son elementos comunes en la administración de plataformas de TI. Hemos logrado disminuir sustancialmente los ataques de virus dado que en 2004 nos afectaron 458 virus, el 2005 disminuyó a 44 el 2006 tan solo 23 y para el 2007 se ha incrementado a 35.

En la meta compromiso de Licenciamiento de software, con los montos asignados en 2004 y 2005 solo se ha logrado regularizar el 34 % es software, que aunque esta por encima de la meta establecida en las versiones anteriores de este programa aun no es suficiente, ademas de que para el ejercicio del 2006 no se recibieron recursos para este fin.

En cuanto a la meta compromiso de Dependencias conectadas por medio de la Red Metropolitana de Fibra Óptica tenemos que es hoy una realidad superando en un 133% esta meta, ya que interconecta el Campus Universitario I y II, el Edificio de Rectoría, la Facultad de Medicina, la Escuela de Odontología, Radio Universidad y edificios anexos a Rectoría, esta misma red ha permitido el fortalecimiento del Sistema Telefónico Universitario, con conmutadores de gran escala que están siendo integrados gradualmente, optimizando la comunicación telefónica y reduciendo el costo de operación.

Para la meta compromiso que involucra al Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA) podemos mencionar que se encuentra en maduración, ya que actualmente se agregaron 4 módulos a los 4 que originalmente lo conformaban, totalmente relacionados entre si y con un grado de desarrollo al 100% (según las necesidades detectadas a la fecha), además de estar en la fase de migración hacia el SAGU como una manera de consolidar el sistema a través de herramientas que permitan la explotación de información y generación de indicadores, así como la transparencia y rendición de cuentas.

Impactos más relevantes de la planeación y su actualización anual (ProGES) en la mejora de la gestión institucional.

Como impactos relevantes tenemos: una red de telecomunicaciones fortalecida en ancho de banda y alcance geográfico, que les permite a los alumnos estar conectados a internet desde cualquier campus a través de la red inalámbrica, navegando con la seguridad de que no se infectará o piratearán su información. También se ha incrementado de manera importante el número de volúmenes por alumno llegando en el 2006 a una relación de 7.3, se ha fortalecido el SIIA-SEGA con la creación de 8 módulos más y su migración en busca de la transparencia y una ágil explotación de información. Se ha transitado por el camino de la calidad buscando generar una conciencia de la calidad lo cual ha fructificado en la certificación de 18 procesos estratégicos.

Análisis de la capacidad física instalada

La UACh cuenta con un plan maestro de construcción que dio inicio a la construcción del Nuevo Campus Universitario. Este se ha materializado en etapas gracias al apoyo y a la concurrencia de recursos financieros del Gobierno Federal a través del FAM. La primera etapa concluyó con la inauguración del quinto edificio de la DES de Contaduría en el mes de abril de 2000. Esta DES atiende al día de hoy más de 7,000 alumnos en sus PE de licenciatura, posgrado y educación continua.

La 2a. fase es la construcción de la DES de Ingeniería integrada por las Unidades Académicas de Ingeniería y Ciencias Químicas, las cuales atienden en conjunto una matrícula superior a los 3,900 alumnos. A la fecha esta DES tiene concluidos los edificios académicos de Ingeniería y con el apoyo del FAM 2005 y recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, se construyó el edificio administrativo y la biblioteca; espacios que serán compartidos por las U.A. antes señaladas. Estas edificaciones cuentan con características  de modernidad y el funcionamiento en sus instalaciones, con alta tecnología. Actualmente se están construyendo con recursos del FAM 2006 y 2007 los edificios de aulas de licenciatura y posgrado de la Unidad Académica de Ciencias Químicas los cuales están por ser terminadas, para posteriormente iniciar con la construcción del edificio de laboratorios, con lo que quedaría concluida esta DES.

La capacidad física instalada se usa al máximo, lo que no ha permitido ampliar la cobertura de manera significativa, sin embargo habrá que obtener más espacios educativos, con el objeto de evitar rechazo de alumnos de primer ingreso por carecer de ésta. Un instrumento utilizado a nivel institucional para determinar el grado de utilización de las instalaciones es a través del SUAE, este sistema nos permite hacer una planeación del número de grupos que se pueden distribuir por semestre en función del número de aulas, laboratorios y talleres así como del número de maestros, ya que una vez que se realizan las preinscripciones estamos en condiciones de generar horarios para la utilización de la infraestructura académica misma que es etiquetada con horarios diarios que por lo general van de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Es bueno mencionar que en el caso de las áreas de las Ingenierías y la Salud donde son fundamentales los laboratorios para la realización de prácticas, investigación de tesis o atención a la población abierta se dejan permanentemente abiertos con un responsable de los mismos teniendo en su mayoría una utilización de 14 horas al día. También se esta estudiando la posibilidad de generar un instrumento que permita medir única y exclusivamente la capacidad instalada y hacer combinaciones el sobre uso y optimización de la infraestructura por hora/día/semana/mes, en función de demandas futuras.

La misma, se mide en función de los alumnos por turno que utilizan las instalaciones, de esta manera se determina la optimización de las aulas evitando subutilización o sobreutilización.

Para el caso de las bibliotecas y laboratorios de cómputo se registra el número de horas de uso en las  computadoras. Existen U.A. en que su infraestructura es insuficiente para albergar la demanda actual y futura, sobre todo el área de la Salud, las Ingenierías y las Sociales y Administrativas. Sin embargo las Agropecuarias tienen una capacidad instalada suficiente para atender su demanda. Aunque es posible optimizar su uso, las Unidades Académicas se encuentran dispersas geográficamente por lo que se dificulta que la capacidad física de una Unidad Académica sea utilizada por otra. Las políticas institucionales y de las DES para optimizar y compartir instalaciones se manifiestan en la actualización y mejoramiento de la infraestructura física, el sistema Universitario de Bibliotecas y el sistema y la red universitaria de tecnologías de información. La estrategia que permite ampliar la demanda y su cobertura con equidad ha sido la operación de la modalidad no convencional; con la apertura de los Centros Regionales para la Educación Superior en los municipios de Guachochi, Ojinaga y Madera, además como un compromiso ya establecido se crearon desde principios del presente año los Centros de Autoaprendizaje en Guadalupe y Calvo y Guerrero.  Por otra parte se están adecuado las instalaciones actuales de acuerdo a los requerimientos de la reforma curricular para implementar el nuevo modelo educativo. Por lo que a través del proyecto de gestión se solicitan apoyos que coinciden como necesidades a cubrir en todas las DES. El plan maestro  atiende las necesidades prioritarias en la distribución y optimización de los espacios físicos, inicialmente de aquellas áreas con mayor matrícula, actual y futura, como en el caso de la DES de Ingeniería y DES Facultad de Contaduría y Administración. Los espacios físicos que desocupo la Facultad de Ingeniería, fueron remodelados y acondicionados para situar ahí las nuevas instalaciones que actualmente ocupa la Escuela de Odontología, con el único objetivo de mejorar e incrementar la atención a la demanda.

En ese sentido la Universidad considera prioritario continuar con la Construcción de la DES de Salud, iniciando con los edificios de aulas de licenciatura y posgrado así como cubículos, servicios sanitarios y bodega para la Unidad Académica de Medicina. Además para estar en condiciones de operación se requiere de la construcción de la biblioteca, auditorio, aulas magnas y cafetería así como áreas comunes para la DES de Salud. Con esto la tercera etapa del Plan Maestro de Construcción se vera materializada y apoyará e fortalecimiento del área de salud en el Estado ya que los alumnos que en las siguientes generaciones egresarán de esta DES estarán mucho mas capacitados ya que contarán con espacios modernos y suficientes para desarrollar sus habilidades y competencias.

Análisis de la Nueva oferta educativa para 2008-2009

A través de estudios realizados por cada una de las DES se creó un plan de creación de nueva oferta educativa la cual atendiendo a las necesidades locales y regionales de formación profesional que en algunos de los casos representan una oportunidad de especialización para sus egresados para conseguir un mejor empleo o simplemente para superarse profesionalmente. Entre los programas que se incluyen en la nueva oferta educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua se encuentran:Ing. en Desarrollo Territorial: este programa estará integrado a la oferta educativa de la DES Agropecuaria, su intención es promover la integración de diversas áreas de conocimiento ya que dentro de sus prácticas educativas considera la integración de diversas disciplinas como lo son: economía, ciencias sociales, política y gestión, planeación territorial, SIG, modelos, recursos naturales, etc. Con ello se creará un espacio donde se interrelacionen los aspectos de desarrollo productivo, social, cultural y ecológico de las regiones o espacios rurales permitiendo identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas con el fin de conseguir una adecuada relación entre el territorio, población, actividades, servicios e infraestructura; todo ello orientado a conseguir un desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible en la región. Otro programa que emanará de esta DES es el de Maestría en Ecología y Medio Ambiente el cual tiene por objeto responder a la necesidad que se tiene actualmente en la sociedad de contar con profesionales con una formación ecológica-ambiental sólida, obteniendo las bases conceptuales y las herramientas metodológicas necesarias para incidir de manera efectiva en la valoración ambiental y el control de aquellos factores, tanto naturales como antropogénicos, que afectan al medio ambiente, elaborando planes de manejo, conservación, educación  y gestión ambiental.

En el área administrativa se abrirá la Maestría en Economía la cual dependerá de la DES Escuela de Economía Internacional apoyará a la especialización de los profesionales de la licenciatura en Economía Internacional que están egresando y que egresará de esta DES la cual por su reciente creación no había sido necesaria la creación de un posgrado. Es preciso mencionar que la buena parte de la población económicamente activa de la localidad donde esta ubicada la DES esta demandando este programa por lo que al iniciar con el estudio de pertinencia resulto ser muy necesaria y atractiva su apertura.

En esta misma área del conocimiento se busca abrir el programa de Maestría en Auditoria el cual estará asignado a la DES de Contaduría y Administración, este surge de la gran demanda que tiene esta área por la gran importancia que ha adquirido la rendición de cuentas en la sociedad, así como el control de los recursos públicos, por ello y en una sentida solicitud tanto de la comunidad estudiantil como empleadores en los sistemas públicos como privados se requiere en el estado de un programa de esta formación. En el área de las ciencias sociales por el gran impacto que la reforma al sistema de justicia penal esta teniendo a nivel nacional, así como la poca oportunidad que presentan los abogados litigantes de seguirse preparando, por no poderse ausentar por largos periodos de tiempo ya sea como empleados o empleadores se hace necesaria la creación de un programa de Doctorado en Derecho el cual satisfaga esas necesidades y le permita a la sociedad contar con abogados que le brinden a la sociedad servicios cada vez mas profesionales. La comunidad chihuahuense necesitada de mejores servicios de salud y personal mas profesional y capacitado expresó la necesidad a través de instrumentos aplicados por las distintas unidades académicas que integran la DES de Salud y que por el acercamiento que tienen con la población urbana así como las poblaciones marginadas detectaron la necesidad de generar posgrados que apoyen en la formación de profesionistas de la salud en varias áreas las cuales son: Maestría en Odontopediatria la cual se enfoca el cuidado y atención de la salud bucal de los niños un sector importante para el desarrollo futuro de cualquier país, también se creará la Maestría en Nutriología la cual debido al grave problema que se presenta a nivel nacional y estatal denominado obesidad, se requiere de contar con nutriólogos para el cuidado de la salud en ambientes de trabajo donde se desproporciona alimentación, porque así lo requieran las jornadas de trabajo, así como la formación de maestros e investigadores en el área de la nutrición humana. El Doctorado en Actividad Física, Motricidad y Salud estor de los PE que vendrán a fortalecer la oferta educativa del área de la Salud que permita a los profesionales de la Educación Física y áreas afines, tener un espacio de superación profesional y personal. Es importante resaltar que el Doctorado incidirá  en el área de Salud, motor principal de la calidad de vida de nuestro país, con la aportación de conocimientos, habilidades y actitudes, todos ellos necesarios para la formación de recursos humanos que potencien el desarrollo mediante la práctica de estilos de vida saludable en la sociedad. En la DES de Ingeniería se abrirán varias opciones que apoyarán en la formación de egresados como profesionistas en activo en el área ingeniera y tecnología y que busca satisfacer las necesidades del país en el área de la informática y computación, generando recursos humanos con capacidades para el desarrollo de software, que adopten y desarrollen nuevas tecnologías, permitiendo la generación de nuevos bienes y servicios y la incursión en mercados nacionales e internacionales, esta licenciatura se denominará Ingeniería de Software.  A nivel de posgrado se creará el Doctorado en Ingeniería  que busca formar investigadores con alto nivel científico para que contribuyan a la generación de conocimientos y tecnologías de vanguardia por medio de la ejecución de proyectos en las diferentes líneas de investigación de la ingeniería, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de desarrollo integral de la sociedad, logrando un país con una economía más robusta y articulada. Es necesario mencionar que cada uno de ellos esta plenamente avalado por la COEPES, oficio del cual se anexa una copia para su cotejo.

Análisis de la oferta educativa vigente

La universidad autónoma de chihuahua cuenta actualmente con 2 programas educativos de técnico superior universitario los cuales responder a necesidades de formación de recurso humano en un periodo relativamente corto de tiempo y que sin embargo no es limitativo para continuar lo estudios a nivel de licenciatura. En el nivel de de licenciatura la universidad cuenta en su haber con una oferta educativa de 46 programas que abarcan todas las áreas del conocimiento y que se han ido creando para atender las necesidades del municipio y posteriormente con una cobertura a nivel estatal la ofrecerse en modalidades no presenciales como son a distancia, semipresencial a través de los CRES (Centros Regionales de Educación Superior) y CUA (Centros Universitarios de Autoaprendizaje) modalidad para la cual se esta solicitando recursos. En cuanto al nivel de posgrado la institución ofrece 11 especialidades, 35 maestrías y 3 doctorados y con ellos se permite a los profesionistas continuar con estudios que son pertinentes con el entorno por haber resultado de estudios de factibilidad y en donde a través del Seguimiento de Egresados  se el parecer de aquellos que ya pasaron por estos programas y que aplican sus conocimientos en el sector público o privado. Resultado del análisis que se requiere de  para elaborar un diagnóstico de la oferta educativa vigente estamos concientes de que algunos de ellos requieren de nuevas consultas a empleadores y egresados por lo que aun y cunado contamos con un Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados se solicita el apoyo en a través de este programa para su fortalecimiento y aplicación.

Análisis de los problemas estructurales de la institución

En este punto podemos relatar que la institución ha sabido aprovechar sus fortalezas para evitar que las debilidades que anteriormente presentaba en materia legislativa como lo era “una Ley Orgánica que databa de 1985 y que estuvo vigente hasta el año de 2007 cuando fue aprobada la nueva Ley Orgánica por el H. Congreso del Estado, después de esta se han venido actualizado Reglamentos que impactan en actividades tanto académicas como administrativas ente los que podemos mencionar el Reglamento General de Estímulos al Desempeño Docente aprobado recientemente por el H. Consejo Universitario y debido a la magnitud de sus modificaciones se le entregó una copia a la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Entre las modificaciones que desde su aprobación están teniendo un impacto muy favorable hacia la institución están las condiciones bajo las que todo profesor de tiempo completo podrá concursar por este estímulo y que apoya el cumplimiento de los principales indicadores en materia de su planta docente. Algunas de estas son el de participar en cuerpos académicos con la visión de buscar siempre el mejoramiento en el grado de consolidación, otra de ellas, el perfil deseable como requisito para aspirar a los mas altos niveles en la beca al desempeño docente, y todos aquellos docentes que cuenten con un tiempo completo deberán contar al menos con el grado de maestría. Otro de los reglamentos que se actualizó es el Reglamento General académico el cual norma de manera puntual las actividades que tienen que ver con la equivalidación de materias, la movilidad e intercambio estudiantil y docente, las opciones de egreso y titulación etc. El reglamento que ha sido aprobado mas recientemente y que viene a fortalecer las actividades que la institución esta llevando a cabo en materia de transparencia y rendición de cuentas es el Reglamento del Patronato de la UACh, el cual amplia las facultades del patronato en la fiscalización y claridad en el ejercicio de los recursos, también se le da mayor flexibilidad en cuanto a sus atribuciones para el cumplimiento de su fin. Están en estudio por la comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario otros dos como son el Reglamento de Procedimientos universitarios así como el una iniciativa de reforma al Reglamento del presupuesto anual de ingresos y egresos.  En cuanto al problema de jubilaciones y pensiones se esta trabajando colaboración con el los sindicatos para reducir el déficit en pasivos contingentes al incrementar las cuotas de las aportaciones de los trabajadores al fideicomiso del sindicato académico del 1.55% al 4.6%, y de la institución del 13 al 16%. Para el caso del sindicato administrativo tanto los trabajadores como la institución aumentaron sus cuotas de aportación al fideicomiso del 4.7% al 6.26%.

Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la institución

La actual administración se ha fijado varios ejes rectores bajo los cuales se desarrolla y fortalece la transparencia y rendición de cuentas, el primero de ellos y que esta vigente se refiere a “Promover conferencias, seminarios y diplomados, con la finalidad de difundir la cultura de la transparencia entre los jóvenes estudiantes, servidores públicos y población en general”, otro es el de “Rediseño y accesibilidad tanto de  nuestro portal en internet, como los vínculos de transparencia allí establecidos, con el mínimo de clicks y de una manera sencilla” (http://transparencia.uach.mx/), el tercer eje esta enfocado a  Incorporar a nuestra pagina web mayores contenidos de áreas vitales del quehacer universitario, y, en su caso con lenguaje accesible, como son las de la Investigación, Académica, Extensionismo, Difusión Cultural. Ejemplos: En Investigación, la revista Tecnociencia en línea, además de los antecedentes, proceso de investigación, conclusiones y aplicaciones y beneficios de proyectos de investigación y por último Se instrumenta un programa electrónico para darle seguimiento a cualquier solicitud formulada a la UACH, que será la herramienta (músculo) que le dará sustento al manual interno de la transparencia de la UACH. Cabe mencionar que también se espera instrumentar en el corto plazo otros no menos importantes, entre los que podemos mencionar: “Inclusión de temas de transparencia en programas y planes de estudio en diversas facultades y escuelas (Derecho, Contaduría, Filosofía y Letras, etc), otro de ellos es, “Producir un programa en Radio Universidad, con el objeto de difundir los temas de transparencia ante la comunidad universitaria y sociedad en general, además de la pauta de spots invitando a la ciudadanía a preguntarle a la UACH”,  “Emitir una convocatoria para que los jóvenes universitarios elaboren un ensayo sobre temas de transparencia”, “Establecimiento de “Kioscos” de transparencia en las Direcciones, Coordinaciones, Facultades y Escuelas de nuestra Alma Mater, basados en una computadora con acceso a la información pública de la UACH, asi como instrucciones para facilitar el plantear una solicitud a la UACH, “Elaboración de un Manual Interno de la Transparencia, que reforzará y le dará formalidad al proceso interno que actualmente se hace con instrucciones verbales y escritas”. Además de lo anterior se publica de manera periódica en los medios de circulación local los estados financieros de las distintas Unidades Académicas, así como la información pública de origen a la cual puede acceder cualquier persona que lo desee.

Análisis del requerimiento institucional de nuevas plazas de PTC

(ver anexo VII)

En cuanto a las plazas de tiempo completo estamos solicitando para el 2008 un total de 27 plazas mientras que para 2009 se solicitarán un total de 40, esto en función de que estamos iniciando nuestra planeación con nueva oferta educativa, un total de diez programas en todos los niveles

Cumplimiento de metas compromiso

| Metas Compromiso institucionales de gestión | Meta 2007 | Valor alcanzado 2007 * | Meta 2008 * | Avance a abril-2008 * | Explicar las causas de las diferencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000 |  |  |  |  |  |
| Total de Procesos Certificados | 17 | 18 | 24 | 18 | Se cumplió un 75% de la meta ya que no se apoyo con recursos a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Enfermería y Nutriologia, Economía Internacional. |
| Administración de recursos humanos | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Control Escolar | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Control y ejercicio presupuestal | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Financiero | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Tecnologías de Información | 4 | 4 | 5 | 4 |  |
| Facultad de Contaduría y Administración | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Facultad de Medicina | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Facultad de Enfermería |  |  | 3 | 0 |  |
| Facultad de Ingeniería |  |  | 1 | 0 |  |
| Facultad de Ciencias Químicas |  |  | 1 | 0 |  |
| Número y nombre de los procesos |  |  |  |  |  |
| Diseño, integración y explotación del SIIA: |  |  |  |  |  |
| Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas) | 4 | 200 | 8 | 100 | Este indicador se rebaso ya que no solo se alcanza la meta planteada con la operación de los 4 módulos que dieron origen al SIIA sino que además se crearon 4 módulos mas que están permitiendo migrar del SIIA tradicional al SAGU para la toma de decisiones |
| Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí | 4 | 200 | 8 | 100 |  |

- Actualización de la planeación de la Gestión

Visión de la Gestión al 2012

Los procesos de gestión de la Universidad Autónoma de Chihuahua responden a las necesidades institucionales con oportunidad y cobertura, atendiendo la formación integral de los estudiantes, con énfasis en un programa institucional de formación docente y de tutorías donde participa el 100% de la planta académica,  alto nivel de retención y PE con tasas de egreso y titulación superiores al 70%, sistemas de gestión y administración eficientes con 26 procesos certificados, que coadyuven al rendimiento de cuentas a la sociedad.

Los sistemas administrativos son eficientes y cumplen con las políticas nacionales para la administración de la información y rendición de cuentas a la sociedad.

Los espacios educativos son modernos y suficientes para atender la demanda social. Se cuenta con tecnologías de información adecuadas y acervos documentales actualizados para apoyar el procesos de enseñanza-aprendizaje.

Incorpora tempranamente a los estudiantes a tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos por medio del modelo pedagógico basado en competencias.

La vinculación es estrecha con la sociedad, empleadores y egresados; y estos contribuyen al desarrollo regional y nacional.

Conformación de las DES

La Universidad Autónoma de Chihuahua esta conformada por 8 DES donde están agrupadas 15 Unidades Académicas

- DES Escuela de Economía Internacional. (1 Unidad Académica)

- DES Educación y Cultura. (2 Unidades Académicas)

- DES Facultad de Derecho. (1 Unidad Académica)

- DES Área de Salud. (4 Unidades Académicas)

- DES Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. (1 Unidad Académica)

- DES Facultad de Contaduría y Administración. (1 Unidad Académica)

- DES Ingeniería. (2 Unidades Académicas)

- DES Área Agropecuaria. (3 Unidades Académicas)

Políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos

- Apoyar a las Unidades Académicas para reducir las brechas de calidad entre los PE e incrementar el número de de programas de calidad

- Fortalecer la plataforma de tecnologías de información para mantener y asegurar la calidad de los PE y CA

- Ofrecer programas flexibles, pertinentes y centrados en el estudiante soportados en una estructura tecnológica innovadora

- Apoyar la investigación brindándoles a nuestros investigadores las herramientas necesarias para incrementar su producción

- Ofrecer a la planta docente un programa temporal de capacitación en las áreas disciplinares y de actualización pedagógica que permita una plena implementación del nuevo modelo educativo

- Fortalecer el Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas mejorando su equipamiento, servicios, acervo y mobiliario

- Consolidar el Plan Maestro de Construcción para ofrecer instalaciones modernas y pertinentes a los nuevos modelos de educación

- Incrementar el número de procesos certificados para ofrecer un mejor servicio a la comunidad universitaria

- Consolidar el SIIA para obtener información oportuna para la toma de decisiones y la transparencia

Objetivos Estratégicos y Estrategias para alcanzar las metas compromiso y atender las áreas débiles de la planeación identificadas en la autoevaluación.

Asegurar la calidad de los PE atendiendo las recomendaciones de los organismos externos

# Estrategias Institucionales

- Fortalecer las TI de las DES en atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores externos y los reconocidos por el COPAES para mantener y asegurar la calidad de los PE

Apoyar la implementación del nuevo modelo educativo basado en competencias atendiendo a las necesidades de TI

# Estrategias Institucionales

- Incorporar las TI pertinentes, a los procesos de enseñanza aprendizaje para los programas actualizados con enfoques centrado en el aprendizaje

- Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporte la demanda de educación virtual y el crecimiento de las modalidades no convencionales

Fortalecer el desarrollo de los CA´s

# Estrategias Institucionales

- Fortalecer la actividad de investigación y de formación profesional de los integrantes de CA´s a través del equipamiento de TI

Reforzar a la planta docente a través de capacitación y actualización en el área pedagógica

# Estrategias Institucionales

- Capacitar a docentes de nuevo y reciente ingreso en diseño, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

- Reforzar los conocimientos de la planta docente en materia de metodología científica, investigación e innovación educativa

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que presta el SUBA en beneficio de los usuarios

# Estrategias Institucionales

- Atender las necesidades de acervo bibliográfico de acuerdo al nuevo modelo educativo basado en competencias y centrado en el aprendizaje.

- Fortalecer el uso de las bases de datos electrónicas

- Incrementar el equipamiento y la infraestructura de las 17 bibliotecas universitarias

- Mejorar la seguridad del acervo bibliográfico

- Conservar y preservar el archivo histórico Universitario por medio de la digitalización documental.

Fortalecer la infraestructura del nuevo campus universitario

# Estrategias Institucionales

- Continuar con el plan maestro de construcción del nuevo campus universitario.

- Iniciar la construcción de los edificios académicos de la DES de Salud

- Incrementar la atención de la demanda por medio de más y mejores espacios físicos.

# Certificar los procesos estratégicos de la universidad contando con el compromiso de los participantes

# Estrategias Institucionales

- Promover la capacitación y certificación del personal involucrado como auditores lideres para apoyar el mantenimiento de la certificación así como la adhesión de nuevos procesos

- Extender el alcance de los SGC para fortalecer los procesos ya certificados e impulsar la certificación de nuevos

Administrar la plataforma de TI y promover su uso para apoyar los PE y la gestión universitaria

# Estrategias Institucionales

- Favorecer la capacitación del personal de TI por medio de la certificación

- Fortalecer las redes y telecomunicaciones para garantizar que los procesos académicos y administrativos sean eficaces

- Fortalecer la plataforma y el equipamiento de tecnologías de la información.

- Mejorar los servicios por medio de la red de fibra óptica metropolitana.

- Desarrollar la plataforma para implementar la universidad virtual

- Fortalecer las TI de las DES

- Continuar con el programa de seguridad en computo para proteger la red y los equipos de la institución de cualquier ataque externo

- Combatir el uso de software sin licencias

Asegurar el buen funcionamiento del SIIA

# Estrategias Institucionales

- Contar con equipos que permitan fortalecer la infraestructura que soporta el SIIA

## Formulación y calendarización de proyectos del ProGES

  - Construcción y equipamiento de nueva infraestructura

  - Atención a problemas comunes de la DES

  - Atención a problemas de la gestión

## VI. Consistencia interna del ProGES

Matriz de relación de problemas, fortalezas, visión, políticas, objetivos estratégicos y estrategias VS ProGES:

|  |  | Construcción y equipamiento de nueva infraestructura | Atención a problemas comunes de las DES | Fortalecimiento de la gestión académica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2012 | Programa Institucional de formación docente y tutorías |  | X |  |
| V2012 | Procesos certificados |  |  | X |
| V2012 | Espacios modernos y suficientes | X |  |  |
| V2012 | TI adecuadas |  | X | X |
| V2012 | Acervo documental actualizado |  | X |  |
| V2012 | Alto nivel de retención |  | X |  |
| V2012 | Programas educativos con tasas de egreso y titulación superiores al 70% |  | X | X |
| V2012 | Sistemas administrativos eficientes |  | X | X |
| V2012 | Vinculación con la sociedad, empleadores y egresados |  | X |  |
| Pr | Falta de capacidad instalada para ampliar la atención a la demanda | X |  |  |
| Pr | Falta de apoyo para el desarrollo de los CA |  | X |  |
| Pr | Insuficiente acervo bibliográfico |  | X |  |
| Po | Actualización y mejoramiento de la infraestructura física, el SUBA y Plataforma de TI | X | X | X |
| Po | Fortalecimiento de modelos de atención integral a estudiantes a través del programa institucional de tutorías, acceso a la información y operación del modelo educativo centrado en el aprendizaje |  | X | X |
| Po | Ampliación de la cobertura a través de la modalidad no convencional |  | X | X |
| Po | Certificación de los procesos administrativos a través de las normas ISO 9000 |  |  | X |
| O | Asegurar la calidad de los PE atendiendo las recomendaciones de los organismos externos |  | X |  |
| O | Apoyar la implementación del nuevo modelo educativo basado en competencias atendiendo a las necesidades de TI |  | X | X |
| O | Fortalecer el desarrollo de los CA´s |  | X |  |
| O | Reforzar a la planta docente a través de capacitación y actualización en el área pedagógica |  | X |  |
| O | Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que presta el SUBA en beneficio de los usuarios |  | X |  |
| O | Fortalecer la infraestructura del nuevo campus universitario | X |  |  |
| O | Certificar los procesos estratégicos de la universidad contando con el compromiso de los participantes |  |  | X |
| O | Administrar la plataforma de TI y promover su uso para apoyar los PE y la gestión universitaria |  |  | X |
| O | Asegurar el buen funcionamiento del SIIA |  |  | X |
| O | Fortalecer el sistema de seguimiento de egresados y trayectorias estudiantiles |  | X |  |
| E | Fortalecer las TI de las DES en atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores externos y los reconocidos por el COPAES para mantener y asegurar la calidad de los PE |  | X |  |
| E | Incorporar las TI pertinentes, a los procesos de enseñanza aprendizaje para los programas actualizados con enfoques centrado en el aprendizaje |  | X |  |
| E | Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporte la demanda de educación virtual y el crecimiento de las modalidades no convencionales |  | X |  |
| E | Fortalecer la actividad de investigación y de formación profesional de los integrantes de CA´s a través del equipamiento de TI |  | X |  |
| E | Capacitar a docentes de nuevo y reciente ingreso en diseño, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje |  | X |  |
| E | Reforzar los conocimientos de la planta docente en materia de metodología científica, investigación e innovación educativa |  | X |  |
| E | Atender las necesidades de acervo bibliográfico de acuerdo al nuevo modelo educativo basado en competencias y centrado en el aprendizaje. |  | X |  |
| E | Fortalecer el uso de las bases de datos electrónicas |  | X |  |
| E | Incrementar el equipamiento y la infraestructura de las 17 bibliotecas universitarias |  | X |  |
| E | Mejorar la seguridad del acervo bibliográfico |  | X |  |
| E | Conservar y preservar el archivo histórico Universitario por medio de la digitalización documental. |  | X |  |
| E | Continuar con el plan maestro de construcción del nuevo campus universitario. | X |  |  |
| E | Construir los edificios académicos de la DES de Ingeniería | X |  |  |
| E | Incrementar la atención de la demanda por medio de más y mejores espacios físicos. | X |  |  |
| E | Promover la capacitación y certificación del personal involucrado como auditores lideres para apoyar el mantenimiento de la certificación así como la adhesión de nuevos procesos |  |  | X |
| E | Extender el alcance de los SGC para fortalecer los procesos ya certificados e impulsar la certificación de nuevos |  |  | X |
| E | Favorecer la capacitación del personal de TI por medio de la certificación |  |  | X |
| E | Fortalecer las redes y telecomunicaciones para garantizar que los procesos académicos y administrativos sean eficaces |  |  | X |
| E | Fortalecer la plataforma y el equipamiento de tecnologías de la información. |  |  | X |
| E | Mejorar los servicios por medio de la red de fibra óptica metropolitana. |  |  | X |
| E | Desarrollar la plataforma para implementar la universidad virtual |  |  | X |
| E | Fortalecer las TI de las DES |  |  | X |
| E | Continuar con el programa de seguridad en computo para proteger la red y los equipos de la institución de cualquier ataque externo |  |  | X |
| E | Combatir el uso de software sin licencias |  |  | X |
| E | Contar con equipos que permitan disminuir el tiempo de respaldo |  |  | X |
| E | Diseñar y aplicar instrumentos que permitan contar con estudios de egresados |  | X |  |
| E | Continuar con el proceso de evaluación de la gestión en el ámbito institucional |  |  |  |

V 2012= Visión al año 2012, Pr= Problemas, Po= Políticas O= Objetivos E= Estrategias

Evaluación de la factibilidad para superar los problemas identificados por las DES

Con los objetivos planteados en el ProGES podemos afirmar que se logrará superar las metas compromiso establecidas para el  2009-2010, ya que se observa la continuidad en los proyectos y una visión clara de hacia donde se quiere llegar para consolidar a la institución. Esto es porque los ejercicios de planeación participativa a todos los niveles han servido para identificar los principales problemas y buscar las estrategias pertinentes para resolverlos, así como las acciones que se deberán implementar en los proyectos. Una clara manifestación de esto es el hecho de que el número de procesos certificados en las metas planteadas al 2006 fue cumplida al 100%, y con la cultura de la calidad que se ha generado entre la comunidad universitaria, ha generado el ambiente propicio para que entre las distintas Unidades académicas se busque incrementar el numero de procesos certificados.

Evaluación del impacto de los diversos componentes del ProGES en la mejora de la gestión

El impacto ha sido favorable gracias a que en las versiones anteriores de este programa ha favorecido el fortalecimiento del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas con la actualización del acervo y la adquisición de bases de datos, en cuanto a la red de tecnologías de la información se fortaleció la red disminuyéndose el ataque de virus y ofrecer mejores servicios informáticos a los estudiantes y maestros. Se logró de igual forma fortalecer los laboratorios de cómputo y de elaboración de materiales. Lo anterior además de la capacitación a la planta para la implementación del nuevo modelo educativo.

V. Conclusiones.

Con el apoyo recibido por parte de la SES a través de este Programa de Fortalecimiento Institucional, en concurrencia con los fondos estatales y con los recursos propios de la UACh, así como las bolsas concursables, la Universidad camina a paso firme hacia la construcción de una IES que no solo garantiza, sino que se mantiene en una evolución permanente de mejora continua y se ha propuesto como meta a corto plazo, ubicarse entre las primeras diez Universidades que atienden a un 99.7% de la matrícula en programas educativos de calidad, rediseñados con enfoques centrados en el aprendizaje, además de contar con los procesos estratégicos certificados y una planta docente preparada, donde solo el 10% de la planta docente de tiempo completo tendrá el grado de licenciatura .

Lo anterior como premisa básica y trabajando en constante armonía con los diversos actores para lograr este primer propósito. En el entendido que deberemos estar dando puntual seguimiento para recuperar el terreno en las otras metas compromiso (perfil PROMEP y CA en consolidación y consolidados) que presentan un rezago al día de hoy. Sin embargo estamos seguros de poder atender con el apoyo de estos programas las deficiencias encontradas y acercar en la medida de lo posible los respectivos indicadores a la meta planteada. Asimismo se espera que con este tipo de apoyos se mantengan las fortalezas que la IES ha encontrado y en los periodos pertinentes, corregir las debilidades señaladas.

El creciente uso de la plataforma de tecnologías de la información, exige mantener su operación  con altos índices de disponibilidad, así como su administración eficiente para que se actualice y expanda conforme lo señalen, tanto el contexto institucional, la disponibilidad de recursos y las innovaciones tecnológicas. La Universidad reconoce que las T.I. es sólo un medio que utilizado eficientemente, le permite cumplir en mejores condiciones los diferentes compromisos que la sociedad y los tiempos actuales le han asignado. Con ellas, podremos dar continuidad a la Universidad Virtual y de esta manera ampliar la oferta educativa a través de esta modalidad educativa.

En lo que respecta al apoyo otorgado para el mejoramiento del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA), nos ha ermitido incrementar el número de títulos/alumno y volúmenes/alumno, así como el número de bases de datos para consulta por maestros y alumnos de tal manera que se cuente con un mejor servicio a la comunidad universitaria.

En materia de infraestructura, se propone en este Programa, el apoyo para la construcción de los espacios académicos de la Unidad Académica de Medicina y de esta forma iniciar con la construcción de la DES de Salud de acuerdo al Plan Maestro de Construcción.

## Asimismo, se proponen una serie de acciones  que permitan fortalecer la atención de los alumnos, mejorar las condiciones para el aprendizaje del un segundo idioma y del desempeño de los docentes.

## Por último, en este ProGES se atendieron cabalmente los señalamientos de los evaluadores en el marco de la Retroalimentación del PIFI 3.3, por tanto los proyectos de gestión se integran de acuerdo a los problemas y demandas similares de las DES y las prioridades determinadas por la IES en congruencia con la autoevaluación.

## Anexo

| Ing. Alberto Ornelas Hernández | Coordinador General de Tecnologías de Información |
| --- | --- |
| Ing. Antonio Prado Treviño | Coordinador General de Construcción Mantenimiento y Servicios |
| C.P. Fernando Salomón Beyer | Coordinador General del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas |
| Dr. Jesús Duarte Mayagoitia | Coordinador General de Gestoría y Financiamiento Externo |
| Ing. Luis Carlos Rivera Rodríguez | Director de la Escuela de Economía Internacional |
| DR. Jorge Perusquía Jasso | Director de la Escuela de Odontología |
| Lic. Mario H. Chávez Carmona | Director del Instituto de Bellas Artes |
| M.C. Jesús Enrique Seañez Sáenz | Director de la Facultad de Ciencias Químicas |
| M.I. Oscar Herrera Lagunas | Director de la Facultad de Ingeniería |
| Dr.C. Alejandro Chávez Guerrero | Director de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte |
| M.A. Eduardo Borunda Escobedo | Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
| M.C. Guillermo Hermosillo Nieto | Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales |
| Dr. Mario Maldonado Estrada | Director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas |
| M.C. Javier Martínez Nevárez | Director de la Facultad de Zootecnia |
| M.F. Teresa Pérez Piñón | Director de la Facultad de Enfermería |
| Dr. Noe del Val Ochoa | Director de la Facultad de Medicina |
| Dr. Javier Ramírez Santoyo | Director de la Facultad de Filosofía y Letras |
| C.P.C. Ramiro Valles Martínez | Director de la Facultad de Contaduría y Administración |
| Lic. Rubén Portillo Arroyo | Director de la Facultad de Derecho |