## Diagrama
DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
PROGRAMAS FEDERALES:
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
PROGRAMA HABITAT
RESPONSABLE |  | ENTRADA |  | SALIDA
COORDINADORA DE PLANEACION Y EVALUACION
PERSONAL ESPECIALIZADO Y/O INGENIERO AUXILIAR
PERSONAL ESPECIALIZADO EN INTEGRACION DE EXPEDIENTES
SECRETARIA
INDICADOR DEL PROCESO |  |  |  | Entrega de Avances
FORMATO | FOR 7.5 CPE 01 | DESGLOCE
| FOR 7.5 CPE 03 | REPORTE MENSUAL DE AVANCES FIS-FIN
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. |  |  | Elaboró
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL . |  |  | COORDINACION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA |  |  | Aprobó
| INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO |  | TESOREROY/O DIRECTOR AREA TECNICA
FECHA DE REVISION 25 / MAY / 2012 NO. DE REVISION 2 DOC 7.1 CPE 02
Envía Informe del Avance Físico - Financiero de los programas a la dependencia que corresponda (CNA, o SEDESOL)
Se recopila mensualmente información acerca del comportamiento físico y financiero de la ejecución de las obras y se captura en el FOR 7.5 CPE 01
Se genera el Informe del Avance Físico - Financiero en el formato externo correspondiente, excepto para el programa PROSSAPYS para el cual se utiliza el FOR 7.5 CPE 03
Se protocoliza el Informe del Avance Físico - Financiero de los diferentes programas