## Diagrama
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE SOLICITUDES
RESPONSABLE | ENTRADA |  | PROCESO |  | SALIDA
DT
SEP
JEFE AP
ING. PROYECTISTA
ING. TOPOGRAFO
ING. ELECTROMECANICO
DIBUJANTE
SECRETARIA
INDICADOR DEL PROCESO |  | No SOLICITUDES ATENDIDAS
FORMATOS |  | DOCUMENTOS EXTERNOS
FOR 7.5 AP 01 REGISTRO DE SOLICITUDES
FOR 7.5 AP 02 CHECK LIST DE ESXPEDIENTES |  | MANUALES / NORMAS OFICIALES MEXCANAS
FOR 7.5 AP 03 ENTREGA DE EXPEDIENTE |  | NORMAS AMERICANAS
FOR 7.5 AP 04 RECUADRO PARA PLANOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. |  |  |  | Elaboró
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL . |  |  |  | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA |  |  |  | Aprobó
DIRECTOR TECNICO
FECHA DE REVISION 15 /05 /2012 NO. DE REVISION 2 DOC 7.1 AP 01
Recibe
solicitud
Recibe solicitud y Delega responsabilidad
Recibe solicitud y turna a Ing. Responsable
FOR 7.5 AP 01
SI
NO
Visita tecnica a Localidad, recaba infomacion para realizar diagnostico
Prioridad
Prioridad 1. Atencion de 1 a 4 semanas
Prioridad 2. Atencion de 5 a 12 semanas
Prioridad 3. Atencion de 13 a 24 semanas.
Notifica y entrega reporte de resultado de la visita.
Levantamiento topografico
BOMBEO
GRAVEDAD
Procede
Reune toda la informacion necesaria para la elaboracion del proyecto
Sistema
OK
CORRECCIONES
Elabora expediente tecnico y lo pasa a revision
FOR 7.5 AP 02
Elabora proyecto electrico
Revision
Elabora planos de proyecto
FOR 7.5 AP 04
Realiza correcciones y pasa expediente a firma.
Firma del expediente
Termino del expediente
Realiza correcciones
Realiza correcciones
Respuesta a la solicitud por medio de oficio de entrega
FOR 7.5 AP 03