## Diagrama
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA LA PERFORACION DE POZOS.
PERFORACION DE POZO
PERFORACION |  | ENTRADA |  | PROCESO |  |  |  | SALIDA
JUNTAS MPLES
PRESIDENCIAS MPALES
USUARIOS
SUBDIRECCION FUENTES DE ABASTECIMIENTO
FOR 7.5 SFA 18
[7 empty] | FOR 7.5 SFA 04 | FOR 7.5 SFA 19
AREA DE PERFORACION
|  | FOR. 7.5 SFA 03 FOR. 7.5 SFA 04 |  | FOR. 7.5 SDC 06 | FOR. 7.5 SFA. 05 | FOR. 7.5 SFA. 06 | NO | FOR 7.5 SDC 10
COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION
COSTOS Y LICITACIONES
INDICADOR DEL PROCESO |  | POZOS
FORMATOS
FOR 7.5 SFA 03 PRESUPUESTO DE PERFORACION |  |  |  | FOR 7.5 SFA 19 ACTA ENTREGA-RECEPCION COMUNIDAD.
FOR 7.5 SFA 04 DISEÑO DE TERMINACION DE POZO |  |  |  | FOR 7.5 SDC 10 ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATISTA.
FOR 7.5 SFA 05 AVANCES DE OBRA
FOR 7.5 SFA 06 CORTE LITOLOGICO
FOR 7.5 SDC 06 ACTA VISITA
FOR 7.5 SFA 18 REUNIONES SEMANALES
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE. | [6 empty] | SFA
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. | [6 empty] | Elaboró
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .
PROCESO DE INTERACCION | [6 empty] | DIRECTOR TECNICO
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA | [6 empty] | Aprobó
INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO
FECHA DE REVISION 01/08/12 NO. DE REVISION 3 DOC 7.1 SFA 03
SOLICITUD DE PERFORACION DE POZO
RECEPCION DE AVISO DE VISITA DE OBRA
INICIO DE OBRA
ESPERA DE AVISO DE ASIGNACION DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA DE PERFORACION
REGISTRO ELECTRICO
RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE PERFORACION Y DISEÑO PRELIMINAR
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE PERFORACION Y DISEÑO
AUTORIZACION DE OBRA
LICITACION Y ASIGNACION DE OBRA
REVISION Y APROBACION DE RECURSOS
VISITA DE OBRA
SI
TERMINACION DE POZO
CANCELACION
NUEVO PUNTO DE PERFORACION O CANCELACION DE OBRA
DESCRIPCION DE MUESTRAS LITOLOGICAS