## LIC-PUBLICA
DIAGRAMA DE INTEGRACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA (RECURSO FEDERAL)
F
ENTRADA | PROCESO |  |  |  | SALIDA
COSTOS Y LICITACIONES
COMITÉ DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONTRATISTA
CONTABILIDAD Y EGRESOS
PLANEACION
CONSTRUCCION
PROYECTOS
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS
COMPRAS
ALMACEN
INDICADOR DEL PROCESO
FORMATOS
FOR. 7.5 CYL 02 CONTRATO PUBLICO FEDERAL
FOR. 7.5 CYL 16 RESUMEN DE CONVOCATORIA
FOR. 7.5 CYL 18 JUNTA DE ACLARACIONES FEDERAL Y ESTATAL
FOR. 7.1 CYL 19 ACTA APERTURA FEDERAL
FOR. 7.1 CYL 20 FALLO FEDERAL
FOR. 7.1 CYL 27 REGISTRO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA
INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO
|  | DOC 7.1 CYL 02 |  | REVISIÓN 2 |  | FECHA DE REV: 29/06/12
.
ELABORACION DE CONVOCATORIA PUBLICA
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
JUNTA DE ACLARACIONES
(FOR. 7.5 CYL 018) SUBE ACTA A COMPRANET
CONTROL Y ARCHIVO
GENERACION Y ENVIO DE OFICIO DE INVITACION A FUNCIONARIOS E INVITADOS
JURIDICO JCAS
TESORERIA JCAS
DIR. ADMIN. JCAS
DIR. TEC. JCAS
SRIA. CONTRALORIA
SRIA. DE HACIENDA
SRIA DE GOBIERNO
C.N.A.
C.M.I.C.
ELABORACION DE BASES DE LICITACION
ADQUIERE LAS BASES DE LIC ITACION EN COMPRANET
INSCRIPCION EN COMPRANET O ENVIA OFICIO PARA PARTICIPAR
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS (GENERA ACTA)
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DA CONTESTACIÓN A PREGUNTAS TECNICAS
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DA CONTESTACIÓN A PREGUNTAS TECNICAS
DESIERTO?
PROCEDE?
NO
NO
SI
SI
ELABORA CONTRATO (FOR.7.5 CYL 02)
FIRMA DE CONTRATO
RECABA FIRMAS INTERNAS
RECABA FIRMAS EXTERNAS
DISTRIBUYE COPIAS
RECIBE COPIA DEL CONTRATO Y DOCUMENTACION DEL GANADOR
RECIBE COPIA DEL CONTRATO
INTEGRACION DE EXPEDIENTE LICITATORIO
PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (FOR. 7.5 CYL 016 ) Y EN EL SISTEMA COMPRANET 5.0
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
APERTURA TECNICA REVISION CUANTITATIVA
(FOR.7.5 CYL 019) SUBE ACTA A COMPRANET
PRESENTA LAS PROPUESTAS
REVISION CUALITATIVA DE PROPUESTAS
REVISA EVALUACION DE RESULTADOS Y DECIDE QUIEN PASA A LA SIGUIENTE ETAPA
FIRMA DICTAMEN
PRESIDENTE
DIRECTOR TECNICO
SUBDIR. DE CONSTRUCCION
JURIDICO
JEFE COSTOS Y LICITACIONES
EMISION DE FALLO (FOR. 7.5 CYL 020)
ACUDE A FALLO
ELABORA DICTAMEN
SE PRESENTA CUANDO MENOS UNA
SI SON MAYORES AL MONTO
DESIERTO
SI
SI
NO
SI
NO
REALIZA DEPOSITO PARA PAGO DE PUBLICACION
PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES DE MAYOR CIRCULACION
VISITA DE OBRA
(SUBE ACTA A COMPRANET)
ELABORÓ
________________________________________________________________
DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
APROBÓ
________________________________________________________________
DIRECTOR TECNICO
No. DE EXPEDIENTES COMPLETOS RECIBIDOS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / No. DE EXPEDIENTES PROCESADOS
NO
CUANDO MENOS UN SOLVENTE?
REGISTRA Y ARCHIVA PAQUETES NO GANADORES, Y ENVIA CAJAS A ALMACEN (FOR.7.5 CYL 27)