## INV-A -TRES
DIAGRAMA DE INTEGRACION DEL PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (RECURSO FEDERAL)
E
ENTRADA | PROCESO |  |  |  |  | SALIDA
COSTOS Y LICITACIONES
COMITÉ DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONTRATISTA
CONTABILIDAD Y EGRESOS
PLANEACION
CONSTRUCCION
PROYECTOS
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS
ALMACEN
INDICADOR DEL PROCESO
FORMATOS
FOR. 7.5 CYL 03 CONTRATO POR INVITACION FEDERAL
FOR. 7.5 CYL 17 INVITACIONA TRES FEDERAL
FOR. 7.5 CYL 18 JUNTA DE ACLARACIOANES FEDERAL Y ESTATAL
FOR. 7.1 CYL 19 ACTA APERTURA FEDRAL
FOR. 7.1 CYL 20 FALLO FEDERAL
FOR. 7.1 CYL 27 REGISTRO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA
INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO
|  | DOC 7.1 CYL 03 |  | REVISIÓN 2 | . |  | FECHA DE REVISIÓN 29/06/12
PROCEDE?
GENERACION Y ENVIO DE OFICIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
(FOR. 7.5 CYL 017)
NO
SI
RECIBE OFICIO DE INVITACION
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
REALIZA JUNTA DE ACLARACIONES Y GENERA ACTA (FOR. 7.5 CYL 018) SUBE A COMPRANET 5.0
REALIZA APERTURA TECNICA
REVISION CUALITATIVA DE PROPUESTAS
REGISTRA Y ARCHIVA PAQUETES NO GANADORES, Y ENVIA CAJAS A ALMACEN (FOR.7.5 CYL 27)
CONTROL Y ARCHIVO
GENERACION DE OFICIO DE INVITACION A FUNCIONARIOS E INVITADOS
JURIDICO JCAS
TESORERIA JCAS
DIR. ADMIN. JCAS
DIR. TEC. JCAS
SRIA. CONTRALORIA
SRIA. DE FINANZAS
SRIA DE GOBIERNO
C.N.A.
C.M.I.C.
ELABORACION DE BASES DE LICITACION
ADQUISICION DE LAS BASES
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y GENERA ACTA
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
ACUDE AL ACTO Y PRESENTA LAS PROPUESTAS
GENERA ACTA DE APERTURA (FOR. 7.5 CYL 019) Y SUBE A COMPRANET 5.0
REVISA EVALUACION DE RESULTADOS Y DECIDE A QUIEN SE LE ASIGNA EL CONTRATO
RECABA FIRMAS INTERNAS
RECABA FIRMAS EXTERNAS
DISTRIBUYE COPIAS
RECIBE COPIA DEL CONTRATO
RECIBE COPIA DEL CONTRATO
INTEGRACION DE EXPEDIENTE LICITATORIO
OF. AUTORIZACION
INVITACION
ACTA VISITA
ACTA ACLARACIONES
ACTA APERT. TECN.
ACTA APERT. ECON.
PROPUESTA
DICTAMEN FALLO
FALLO
CONTRATO
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
FIRMA DICTAMEN
PRESIDENTE
DIRECTOR TECNICO
SUBDIR. DE CONSTRUCCION
JURIDICO
JEFE COSTOS Y LICITACIONES
EMISION DE FALLO Y GENERA ACTA (FOR. 7.5 CYL 020) Y SUBE A COMPRANET 5.0
ELABORA CONTRATO (FOR. 7.5 CYL 03)
ACUDE A FALLO
FIRMA DE CONTRATO
ELABORA DICTAMEN
DESIERTO
SI
NO
CUANDO MENOS UN SOLVENTE?
RECIBE COPIA DEL ACTA DE APERTURA
ELABORÓ
_______________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA)
APROBÓ
________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA)
SUBEA COMPRANET ACTA DE VISITA
No. DE EXPEDIENTES COMPLETOS RECIBIDOS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / No. DE EXPEDIENTES PROCESADOS
SI SON MENOS DE TRES
SI SON MAYORES AL MONTO
SI
NO
NO
SI