## INV-A -TRES
DIAGRAMA DE INTEGRACION DEL PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS (RECURSO ESTATAL)
B
| ENTRADA | PROCESO |  |  | SALIDA
COSTOS Y LICITACIONES
COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO Y SUS ORGANISMOS
CONTRATISTA
CONTABILIDAD Y EGRESOS
PLANEACION
CONSTRUCCION
PROYECTOS
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS
ALMACEN
INDICADOR DEL PROCESO
FORMATOS
FOR. 7.5 CYL 06 CONTRATO POR INVIOTACION ESTATAL
FOR. 7.5 CYL 18 JUNTA DE ACLARACIONES FEDERAL Y ESTATAL
FOR. 7.5 CYL 22 INVITACION A TRES ESTATAL
FOR. 7.1 CYL 23 ACTA APERTURA ESTATAL
FOR. 7.1 CYL 24 FALLO ESTATAL
FOR. 7.1 CYL 27 REGISTRO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA
INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO
DOC 7.1 CYL 06 |  |  |  | REVISIÓN 2 |  | FECHA DE REVISIÓN 29/06/12
REALIZA LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y LA ENVIA
RECIBE NOTIFICACION NEGATIVA
REVISA
PROCEDE?
FIRMA DICTAMEN DE SOLICITUD DE EXCEPCION
GENERACION Y ENVIO DE OFICIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS (FOR. 7.5 CYL 022)
NO
SI
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
JUNTA DE ACLARACIONES
(ACTAS) (FOR. 7.5 CYL 018)
APERTURA TECNICA Y ECONOMICA
(FOR. 7.5 CYL 023) (ACTA)
SOLICITUD DE DICTAMEN BASE PARA FALLO
REGISTRA Y ARCHIVA PAQUETES NO GANADORES, Y ENVIA CAJAS A ALMACEN (FOR.7.5 CYL 27)
CONTROL Y ARCHIVO
GENERACION DE OFICIO DE INVITACION A FUNCIONARIOS E INVITADOS
JURIDICO JCAS
TESORERIA JCAS
DIR. ADMIN. JCAS
DIR. TEC. JCAS
OBRAS PUBLICAS
SRIA. CONTRALORIA
SRIA. DE FINANZAS
SRIA DE GOBIERNO
C.M.I.C.
ELABORACION DE BASES DE LICITACION
COMPRA LAS BASES
ENTREGA RECIBO EN ORIGINAL Y COPIA
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ASISTE A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
PRESENTA LAS PROPUESTAS
REVISION DE PROPUESTAS
REVISA EVALUACION DE RESULTADOS
SI
FIRMA DICTAMEN
EMISION DE FALLO (FOR. 7.5 CYL 024)
ACUDE A FALLO
ELABORA CONTRATO (FOR. 7.5 CYL 06)
FIRMA DE CONTRATO
RECABA FIRMAS INTERNAS
RECABA FIRMAS EXTERNAS
DISTRIBUYE COPIAS
RECIBE COPIA DEL CONTRATO
RECIBE COPIA DEL CONTRATO
INTEGRACION DE EXPEDIENTE LICITATORIO
OF. AUTORIZACION
DICTAMEN
INVITACION
ACTA VISITA
ACTA ACLARACIONES
ACTA APERTURA
PROPUESTA
DICTAMEN FALLO
FALLO
CONTRATO
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES
RECIBE DICTAMEN DE SOLICITUD DE EXCEPCION
RECIBE DICTAMEN
RECIBE OFICIO DE INVITACION
SI SON MENOS DE 3
NO
SI SON MAYORES AL MONTO
DESIERTO
PROCEDE LA EVALUACION?
NO
SI
CUANDO MENOS UN SOLVENTE?
SI
SI
NO
ELABORÓ
______________________________________________________
DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
APROBÓ
_____________________________________________________
DIRECTOR TECNICO
No. DE EXPEDIENTES COMPLETOS RECIBIDOS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / No. DE EXPEDIENTES PROCESADOS
NO