## Diagrama
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
| ENTRADA | PROCESO | [8 empty] | SALIDA
SOLICITANTE, AUTORIDAD LOCAL O L.F.D.
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO JURIDICO
SECRETARIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
[6 empty] | NO |  | NO
INGENIERO PROYECTISTA |  |  |  | NO |  |  |  |  | SI
|  |  | SI |  |  | SI
TOPOGRAFO
DIBUJANTE
LABORATORIO EXTERNO
CONSULTOR EXTERNO
AVANCE DE PROYECTO
INDICADOR DEL PROCESO | PROYECTO TERMINADO DE SANEAMIENTO
NOMBRE DE FORMATOS |  |  |  | NOMBRE DE FORMATOS | NOMBRE DE FORMATOS |  | DOCUMENTOS EXTERNOS |  |  | Elaboró
FOR 7.5 SAN 01 - REPORTE DE VISITA |  |  |  | FOR 7.5 SAN 07 - REGISTRO DE SOLICITUDES | FOR 7.5 SAN 13 - RESUMEN PRESUPUESTAL |  | L.F.D. = LEY FEDERAL DE DERECHOS |  |  | DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO
FOR 7.5 SAN 02 - ALTERNATIVAS DE TERRENO |  |  |  | FOR 7.5 SAN 08 - PLANTILLA DE PLANO | FOR 7.5 SAN 14 - CALENDARIZACION |  | A.R. = AGUAS REDIDUALES
FOR 7.5 SAN 03 - CROQUIS DE LOCALIZACION Y PLANO DEL TERRENO SELECCIONADO |  |  |  | FOR 7.5 SAN 09 - MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  | P.E.D. = PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
FOR 7.5 SAN 04 - REGISTRO DE APOYO TENENCIA DE LA TIERRA |  |  |  | FOR 7.5 SAN 10 - DATOS DE PROYECTO | - ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN |  | NOM 001 = NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001 SEMARNAT 1996
FOR 7.5 SAN 05 - RELACION DE PLANOS ELABORADOS |  |  |  | FOR 7.5 SAN 11 - MEMORIA DE CALCULO
FOR 7.5 SAN 06 - CHECK LIST DE ELABORACION DE PROYECTOS |  |  |  | FOR 7.5 SAN 11 - PRESUPUESTO | [5 empty] | Aprobó
SUBDIRECTOR TECNICO
FECHA DE REVISION 15/04/2013 NO. DE REVISION 4 DOC 7.1 SAN 01
SOLICITUD DE LA LOCALIDAD Y/O MANDATO DE LA L.F.D./NOM 001
MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O JUSTIFICATIVA, PRESUPUESTO, CALENDARIO, ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACUERDO A PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
1er. VISITA DE CAMPO PARA RECABAR INFORMACION Y
GENERA REPORTE
FOR 7.5 SAN 01
UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TERRENO PARA OBTENER DATOS TOPOGRAFICOS Y LLENAR FOR 7.5 SAN 02
RECOPILACION DE INFORMACION PARA
EL PROYECTO
INTEGRA
EXPEDIENTE
TECNICO DE SANEAMIENTO
PRIORIZACIÓN Y ASIGNACION DE ACUERDO AL P.E.D., CUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL Y NECESIDADES
DELIMITACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO, EMISORES Y DESCARGA
TOMA DE MUESTRAS PARA GEOTECNIA Y UBICACIÓN DE BANCO
DE MATERIALES
REVISION,
APROBACION
Y FIRMA
FOR 7.5 SAN 06
ELABORACION DE PLANOS DE PROYECTO Y RELACION DE PLANOS
FOR 7.5 SAN 05
FOR 7.5 SAN 08
REVISION
Y ANALISIS
ELABORACION DE CROQUIS Y PLANO DE SEGREGACION PARA SOLICITUD DE TERRENO Y LLENA FOR 7.5 SAN 03
ANALISIS DE LA INFORMACION
SOLICITAR
APOYO PARA
LA TENENCIA
DE LA TIERRA
SOLICITAR
APOYO PARA
LA TENENCIA
DE LA TIERRA
¿Requiere estudio ambiental?
SE INICIA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO
AMBIENTAL
¿Requiere caracterización del A.R.?
TOMA DE MUESTRAS
PARA ANALISIS
FISICO-QUIMICO
DEL A.R.
ENTREGA DE EXPEDIENTE
REGISTRA LAS SOLICITUDES EN
FOR 7.5 SAN 07
SE REALIZA EL REGISTRO DE APOYO FOR 7.5 SAN 04
ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO
FOR 7.5 SAN 10
FOR 7.5 SAN 11
¿Existe permiso o protocolización del predio requerido?
SUSPENDIDO HASTA CONTAR CON PERMISO O PROTOCOLIZACION DE PREDIO
5%
10%
10%
25%
40%
10%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
O
P
FOR 7.5 SAN 09
FOR 7.5 SAN 13
FOR 7.5 SAN 12
FOR 7.5 SAN 14