## Supervisión (2)
| DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA PROYECTOS ESPECIALES |  |  |  |  | DOC. 7.1 PE 01
REV. 02
FECHA DE REV. 15/05/12
Supervisión de Proyectos Especiales
| ENTRADA | PROCESO |  |  |  | SALIDA
Presidencia
Director Técnico
SEP
Costos y Licitaciones
Contratista
Jefe de Proyectos Especiales
Ing. Proyectista
Ing. Topógrafo
Dpto AP/ Electromecanico
Indicadores de Proceso |  | FOR-7.5-PE-02 Y FOR-7.5-PE-03 | Contrato | % de Avance en programa de proyecto |  | FOR-7.5-PE-06
FORMATOS
| FOR 7.5 PE 02 | REGISTRO DE SOLICITUDES DE PROYECTO, ANTEPROYECTO O APOYO PARA OTROS DEPARTAMENTOS
| FOR 7.5 PE 03 | TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DE PROYECTO
| FOR 7.5 PE 04 | FORMATO DE PRESUPUESTO
| FOR 7.5 PE 05 | SOLICITUD DE APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS
| FOR 7.5 PE 06 | ACTA DE RECEPCION
DOCUMENTOS EXTERNOS | Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento-CNA
Norma Oficial Mexicana del sector Agua
Catalogo General de Precios Unitarios para Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .
PROCESO DE INTERACCION
EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA |  |  |  |  | APROBO
INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO
Solicitud de de Proyecto
Recibe solicitud y la turna a SEP
Definir actividades indispensables para licitación del proyecto ejecutivo
Preparar documentos para licitación de proyecto
FOR-7.5-PE-03
Evaluación de Alternativas de Proyecto
Coordinación de la Supervición
Revisión de proyecto hidráulico
Revisión levantamiento topográficos de contratista
Revisión Final
Selección de Constultor
FOR.7.5-PE-04
Selección de Alternativa Optima
Recepción de Proyecto Ejecutivo en Acta de Entrega
FOR-7.5-PE-06
¿Es adecuado?
Indicar Correcciones
Revisar documentos finales
Revisar Levantamiento finales
Revisión de Proyecto Electromecánico
FOR-7.5-PE-05
Recibe solicitud y la turna a Jefe de Proyectos Especiales
Recepcion de documentos
FOR-7.5-PE-02
Desarrollo del proyecto Ejecutivo
¿Es adecuado?