## ACADEMICA
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2004-2014
11.0 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
11.1 ÁREA ACADÉMICA
OBJETIVO GENERAL. Contar con una oferta educativa moderna y consolidada, con currículas actualizadas, flexibles y pertinentes, privilegiando la formación integral de los estudiantes a través de tutorías personalizadas, acceso a los sistemas de información y con la participación en los procesos de investigación que se traduzcan en mejores destrezas y habilidades para su desempeño profesional.
REDISEÑO CURRICULAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Modernización y consolidación de la oferta educativa
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Consolidar el total de currículas basadas en competencias. | a.1.1 Cuatro cursos de docencia centrada en el aprendizaje. |  | 75 |  | 75
a.2 Capacitar pedagógicamente al total de profesores para operar el modelo educativo basado en competencias. Se contara con el apoyo de la Dirección Académica y el CUDD- UACH y recursos de PIFI 3.1. 3.2 , 3.3 y 2007 | a.2.1 Dos cursos de aprendizaje colaborativo | 100 |  |  | 100
| a.2.2 Dos cursos de aprendizaje significativo. | 100
| a.2.3 Realizar cursos de contenidos actitudinales | 100
a.3. Difundir el modelo educativo en toda la comunidad. | a.3.1 Elaboración de 1000 trípticos del modelo educativo. | 100 |  |  | 100
| a.3.2 Se dará a conocer ampliamente el modelo educativo en el curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Zootecnia. | 100
a.4 Sistematizar la conducción de prácticas las en unidades de producción, laboratorios, gabinete y de campo, efectivas, congruentes e integradas con la teoría, estableciendo un programa de estancias de los estudiantes en las diferentes áreas de producción y laboratorios e integrando un taller de educación ambiental. | a.4.1 Generar un catálogo de prácticas en unidades de producción y talleres que tengan un carácter multidisciplinar e integrador. | 50 |  |  | 50
a.5 Incrementar en un 25 % las estancias de prácticas de cursos y/o prácticas profesionales en el sector productivo. | a.5.1 Establecer convenios con al menos 10 empresas. | 100 |  |  | 100
a.6 Evaluar el dominio de las competencias en el 50 % de los cursos, por cuerpos colegiados (Academia de profesores), a través de exámenes departamentales en forma vertical y horizontal | a.6.1 Elaboración de exámenes departamentales por competencias, al menos el 50% de los cursos, de los programas. | 0 |  |  | 0
a.7 Reforzar los primeros dos semestres de licenciatura a través de la participación de cuatro expositores internos y externos con temas específicos que motiven el interés de los estudiantes por su carrera, disminuyendo el índice de deserción estudiantil | a.7.1 Realizar las exposiciones de inducción | 50 |  |  | 50
a. 8 Mayor participación de los estudiantes de licenciatura en la realización de trabajos de investigación, involucrando al menos un alumno por proyecto de investigación; con una mejor interacción con estudiantes del posgrado y fortalecer los programas de intercambio académico, de entrenamiento específico y de investigación con universidades nacionales y extranjeras. | a.8.1 Establecer convenios específicos con centros de investigación como el INIFAP, el CIAD, CIMAV y IES nacionales y extranjeras, para que estudiantes se integren al desarrollo de proyectos y/o estancias de investigación. |  | 100 |  | 66.6667
| a.8.2. Implementar un programa de estancias profesionales en empresas y en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras, relacionadas con el sector agropecuario y de manejo de recursos naturales y conservación del medio ambiente |  | 70
| a.8.3 Al menos un estudiante por proyecto de investigación, para la realización de tesis |  |  | 30
a.9 Coadyuvar con la Administración central en la definición de academias para los programas educativos de licenciatura, de asignaturas comunes y por DES, considerando las competencias básicas, profesionales y especificas. | a.9.1 Atender los citatorios de las academias de los Cursos Únicos de la UACH. | 100 |  |  | 100
a.10 Revisión y rediseño continúo de los planes de estudio y programas analíticos de los cursos de licenciatura y posgrado | a.10.1 Rediseño del 90% de los programas analíticos de licenciatura de los cursos en el modelo por competencias y actualización del total de los cursos de los programas analíticos del posgrado | 100 |  |  | 100
| a.10.2 Adecuación en el 90 % de los cursos aplicados, el balance entre las horas de teoría y práctica en los programas de licenciatura | 100
| a.10.3 Incrementar la flexibilidad en los planes de estudio que permita la movilidad estudiantil en los programas de licenciatura y posgrado | 100
a.11 Operación de los planes de estudio de las licenciaturas y total de programas analíticos resideñados | a.11.1 Operar los planes de estudios basados en competencias al 95% y evaluarlos su cumplimiento por los cuerpos colegiados |  | 70 |  | 70
a.12 Acreditación del idioma inglés por el 100 % de los estudiantes | a.12.1 Revisar en forma conjunta con la Administración Central los mecanismos de operación y evaluación del programa de Inglés de la Universidad. | 100 |  |  | 100
a.13 Consolidar en el sistema SUAE, el proceso pa acreditar cursos no registrados en los programas educativos de licenciatura | a.13.1 Generar un manual de políticas y procedimientos por parte del comité técnico Institucional considerando la flexibilidad del SUAE acorde al modelo educativo del a UACH y que sea compatible con la equivalidación de cursos acreditados e IES nacionales e internacionales | 100 |  |  | 100
| a.13.2 Ampliar la cobertura y eficiencia de los sistemas de información, a fin de mejorar los procedimientos académicos de registro, control, evaluación y seguimiento de alumnos. | 100
a.14 Flexibilizar en el SUAE el modulo de participación de maestros de manera multidiciplinario | a.14.1 Registrar en el SUAE, cursos con dos o más maestros. |  |  | 50 | 50
a.15 Actualizar el total de reglamentos de la Facultad de Zootecnia | a.15.1 Actualizar por parte de los cuerpos colegiados los reglamentos de la Facultad incluyendo elementos que apoyen la movilidad estudiantil, la docencia centrada en el aprendizaje, la flexibilidad curricular y sus formas de evaluación |  | 70 |  | 70
| a.15.2 Incluir de manera explicita en los reglamentos los procesos de: admisión, de carácter académico, de investigación, de servicio social y de titulación |  | 70
a.16 Tener un código de bioética y un reglamento de bienestar animal | a.16.1 Elaborar el código de bioética y reglamento de bienestar animal para el manejo de los animales. | 100 |  |  | 100
76.9792
11.1.2 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Atender a los estudiantes de licenciatura y posgrado bajo un enfoque integral que les permita un desarrollo armónico que los haga más competitivos
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Inculcar en el 100 % de alumnos el concepto de identidad universitaria y profesional. | a.1.1 Incluir semestralmente en los cursos de inducción temas que incentiven el sentido de pertenencia. | 100 |  |  | 100
a.2 Impulsar al autoaprendizaje del 100 % de los estudiantes, incluyendo los aspectos de; cultura de trabajo en equipo, al concepto de aprender haciendo y de actitud emprendedora, que fortalezcan la creatividad y autoestima del estudiante y el desarrollo de sus habilidades y destrezas para formar profesionistas de éxito y con capacidad de liderazgo. | a.2.1 llevar a cabo dos cursos por semestre que fomenten el desarrollo personal, la creatividad, auto estudio y trabajo en equipo. | 100 |  |  | 100
a.3 Dar atención oportuna y efectiva al total de las necesidades académicas de los estudiantes, tomando en cuenta sus quejas y sugerencias. | a.3.1 Organizar un grupo multidiciplinario de asesores conformado por maestros y estudiantes del posgrado, así como por alumnos destacados de las carrera de I.E. en apoyo a estudiantes de licenciatura con problemas de desempeño académico. |  | 60 |  | 71.6667
| a.3.2 Implementar instrumentos de evaluación y control de avances y resultados de las tutorías y asesorías individualizadas. |  | 75
| a.3.3 Un local habilitado para llevar a cabo las tareas de asesoría y tutoría |  | 80
a.4 Organizar semestralmente actividades culturales y deportivas, apoyando a los equipos representativos de fútbol americano, soccer, equipo de rodeo, clubes de jazz, teatro, de campismo, de caza y pesca deportiva. | a.4.1 Apoyar la formación de clubes, realizar eventos culturales y torneos deportivos intramuros y promover la participación en los torneos universitarios | 100 |  |  | 100
a.5 Diversificar alternativas de becas, impulsando al menos tres opciones para apoyar alumnos de menores posibilidades económicas: de primer ingreso y aquellos de reingreso que demuestren capacidad e interés en sus estudios. | a.5.1 Identificar mediante estudio socioeconómico a alumnos de escasos recursos | 100 |  |  | 100
| a.5.2. Promover las becas; Institucional y Federal. | 100
a.6 Consolidar el programa emprendedor, impulsándolo como una opción de titulación al darle continuidad como proyecto de carácter profesional. | a.6.1.Evaluar por asesores internos y externos los proyectos del programa emprendedor e identificar aquellos que pudieran continuar como un proyecto de carácter profesional. |  | 80 |  | 80
a.7 Asistir al menos a un evento profesional por semestre relacionado con su carrera a nivel licenciatura o área especifica de formación a nivel posgrado. | a.7.1 Gestionar apoyo a través de proyectos institucionales, recursos para la asistencia a eventos profesionales | 100 |  |  | 100
a.8 Reconocer al total de estudiantes destacados en el desempeño académico, de investigación, de difusión de la cultura, de servicio social y actividades deportivas de los estudiantes. | a.8.1 Otorgar el día del estudiante, reconocimientos, a los mejores promedios, alumnos que participan en investigación y alumnos sobresalientes en actividades deportivas y culturales en representación de la Facultad | 100 |  |  | 100
| a.8.2 Otorgar reconocimientos, al mejor desempeño académico de su generación, el día de la graduación. | 100
a.9 Que la sociedad de alumnos, sea autosuficiente impulsando el apoyo para la ejecución de su programa de trabajo y respetando los procesos de elección de mesa directiva. | a.9.1 Atender las solicitudes de alumnos, en cuanto a asesoría y facilidades que promuevan su autosuficiencia. | 100 |  |  | 100
a.10 Que la sociedad de alumnos cuente con un reglamento y estatutos actualizados y registrados | a.10.1 Promover acciones que motiven a la sociedad de alumnos a elaborar y/o actualizar su reglamentos y estatuos. | 100 |  |  | 100
95.1667
11.1.3 MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a.1 Fortalecer la planta docente que garantice el adecuado desempeño pedagógico y dominio profesional en beneficio de los estudiantes.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Estructurar un plan de formación de profesores con el grado mínimo aceptable (PROMEP) de cada uno de nuestros programas. | a.1.1 Todos los CA solicitarán a la Secretaría de Posgrado e Investigación, la necesidad de formación de docentes con mayor grado académico de acuerdo a las líneas de investigación y fortalecimiento del CA. |  | 80 |  | 76.6667
| a.1.2 Promover a nivel institucional, Consejo Universitario y Facultad Consejo Técnico que se establezca un límite de antigüedad laboral, para autorizar que un docente realice estudios de posgrado; maestría y doctorado, por ejemplo: 15 años de antigüedad máximo para que dejen beneficio al desarrollo de la Universidad con el grado que obtengan. |  | 70
| a.1.3 Promover acciones que permitan a los profesores de tiempo completo lograr un balance entre las actividades académicas, de investigación, de extensión y de gestión, que les permita acceder al programa de estímulos al desempeño académico, cumpliendo al menos, el 50 % de los PTC con el perfil PROMEP y un 15 % con el SNI |  | 80
a.2 Organizar y llevar a cabo al menos dos cursos de actualización docente y disciplinar | a.2.1 Todos los docentes deberán de actualizarse en su área docente y disciplinar, al menos en dos cursos por año | 100 |  |  | 98.75
| a.2.2 Establecer un programa permanente de monitoreo de la actualización curricular de todos los profesores en la base de datos del PROMEP u otro. | 100
| a.2.3 Convocatoria anual para actualización de PTC en Instituciones nacionales y/o extrajeras a través de años sabáticos o estancias cortas |  | 95
| a.2.4 Que al menos un PTC miembro de un CA realicen estancias cortas cada año en instituciones nacionales y/ extranjeras | 100
a.3 Tener un reglamento actualizado relacionado con el perfil de desempeño de las actividades sustantivas de los docentes | a.3.1 Revisar y actualizar la normatividad relacionada con el perfil de desempeño |  |  | 65 | 82.5
| a.3.2 Diseño y aplicación de mecanismos de control de la permanencia de los profesores en la Facultad | 100
| a.3.3. Establecer formalmente la equivalencia en horas de trabajo (permanencia) por tutorías de acuerdo al número de alumnos tutorados. Proyectos de Investigación y Extensión: a) Asesor principal y coasesor, y si es proyecto de licenciatura, maestría o doctorado. b) Asesor de servicio social. Asesor de prácticas profesionales. Asesor de becarios PRONABE. c) Por proyectos de vinculación con productores, siempre y cuando sea con convenios de la Facultad. g) Gestión académica por la función que desempeña. |  |  | 90
| a.3.4 Registro sistematizado de docencia, tutoría, asesoría y gestión individualizada de licenciatura y posgrado, generación y aplicación del conocimiento y gestión académica, por semestre y tetramestre. |  |  | 75
a.4 Implementar un programa de reconocimiento al desempeño del profesorado tanto en las áreas de docencia, atención integral a estudiantes, investigación, prestación de servicios y gestión | a4.1 Otorgar reconocimiento el día del maestro a todos aquellos profesores, que hallan tenido un desempeño relevante de acuerdo al reconocimiento de sus alumnos, sector productivo, y a quienes obtengan el perfil PROMEP o SNI | 100 |  |  | 100
89.4792
11.1.4 ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Garantizar el acceso a los acervos bibliográficos actualizados y a los sistemas de información electrónica
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1.Tener un centro de información y documentación en operación. | a.1 Promover el uso eficiente del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas Mediante la difusión, la capacitación y los medios de acceso a los sistemas de información y acervos bibliográficos tanto para estudiantes como para maestros. | 100 |  |  | 100
| a.2 Apoyar a los profesores en la elaboración de material didáctico, que facilite la actividad docente, con equipo especializado de audio y video. | 100
| a.3 Establecer un mecanismo que facilite la consulta en bibliotecas hacia el interior de la facultad y de otras instituciones de educación y centros de investigación. | 100
100

## INVESTIGACION Y POSGRADO
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2004-2014
11.0 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
11.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
OBJETIVO GENERAL. Continuar con la formación de recursos humanos de alto nivel, capaces de participar de manera exitosa en instituciones de enseñanza superior e investigación y en el sector público y privado mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, apoyándose en una planta de profesores con alto nivel académico, organizada por área disciplinar e integrada en redes de cuerpos académicos institucional e interinstitucionalmente.
GENERACIÓN , VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: a. Generar, validar y difundir tecnologías que respondan de manera oportuna y pertinente a las demandas del sector agropecuario y de los recursos naturales.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Organizar un foro de consulta cada dos años para la definición de un marco de referencia que atienda las necesidades de investigación | a.1.1 Realizar el foro de consulta en el que intervienen; investigadores, productores, egresados, funcionarios y estudiantes de los programas de posgrado | 100 |  |  | 100
a.2 Tener un marco de referencia que defina el perfil de los investigadores y profesores, incluyendo las LGAC que cultivan. | a.1.2 Diagnosticar la disponibilidad de profesores investigadores, identificando las LGAC que cultivan | 100 |  |  | 100
a.3 Tener un inventario de infraestructura y equipo disponible para realizar investigación | a.3.1 Realizar el inventario de infraestructura y equipo disponible | 100 |  |  | 100
a.4.Establecer tres parcelas demostrativas de cultivos forrajeros y de cuatro sistemas de producción ganadera.( | a.4.1 Validar la tecnología a nivel de parcelas demostrativas o unidades de manejo de ganado tanto en los predios agrícolas y ganaderos de la Facultad como en empresas de productores cooperantes |  | 80 |  | 80
a.5 Implementación de dos cursos por año donde se generen al menos 10 artículos científicos publicables en revistas arbitradas indizadas. | a.5.1 Organización de cursos- taller para la escritura de artículos científicos con potencial para ser publicados en revistas arbitradas e indizadas. |  | 90 |  | 90
a.6 Participación en la organización de al menos tres eventos científicos por año. | a.6.1 Participar en la organización de eventos científicos y de transferencia de tecnología como DIGAL, Simposium de Expogan y Jornadas sobre la sequía, etc. | 100 |  |  | 100
95
OBJETIVO ESTRATÉGICO: b. Fortalecer y consolidar los cuerpos académicos (CA) para elevar la competitividad de la docencia e investigación
b.1 Tener siete cuerpos académicos reestructurados al 2009, un CA consolidado en el 2010 y cinco CA en proceso de consolidación | b.1.1 Llevar a cabo ejercicios de autoevaluación con los Cuerpos Académicos para determinar necesidades de reestructuración y establecer sus planes de trabajo. | 100 |  |  | 100
b.2 Implementar un nuevo instrumento de evaluación del desempeño docente, donde se tomen en cuenta la producción en investigación | b.2.1 Gestionar ante las autoridades universitarias , la modificación al instrumento de evaluación del desempeño docente, donde se de prioridad a la productividad de los PTC, en relación a la investigación | 100 |  |  | 100
b.3 Que al menos el 50 % de los PTC del núcleo básico del posgrado sean miembros del SNIy al menos el 50 % de los PTC obtengan el perfil PROMEP | b.3.1 Promover que los PTC obtengan el SNI y el perfil Promep. | 100 |  |  | 100
b.4 Tener un 80 % de eficiencia terminal en el programa de formación de profesores UACH- OSU, | b.4.1. Seguimiento al programa conjunto UACH-OSU, apoyando a los PTC inscritos en el mismo, para el cumplimiento de los compromisos hacia el interior de la Institución y de manera individual con el PROMEP |  | 70 |  | 70
b.5 Lograr un PTC en año sabático por año y un PTC por cada CA en estancias cortas en IES nacionales o extranjeras. | b.5.1 Participación de PTC en convocatorias para años sabáticos y promoción de estancias cortas de PTC como parte de sus actividades dentro de los Cuerpos Académicos |  | 75 |  | 75
b.6 Definir y aplicar una nueva política para la contratación de nuevos profesores | b.6.1 Gestión ante las autoridades universitarias y organismos sindicales, la actualización de la normatividad o la aplicación de políticas que mejoren las condiciones de contratación de profesores en una categoría que corresponda a su grado académico, productividad académica, de investigación y de extensión, además de su experiencia profesional | 100 |  |  | 100
b.7 Tener un programa de formación de recursos humanos pertinente al programa educativo y un plan de reemplazo de profesores jubilados y pensionados | b.7.1. Definir por parte de los CA las necesidades de formación y contratación de profesores en función de las LGAC cultivadas y de la programación de sus miembros para iniciar su proceso de jubilación. |  | 80 |  | 80
b.8 Tener comités de evaluación de acuerdo al perfil de contratación de nuevos PTC. | b.8.1 Integración de los miembros de los CA a los comités de evaluación de los concursos de oposición y meritos | 100 |  |  | 100
b.9 Crear al menos una red de tres CA afines a cada uno de los CA de la Facultad | b.9.1 Establecimiento de contactos con CA afines y gestión de recursos dentro de los Programas Institucionales para el establecimiento de redes con CA. |  | 75 |  | 75
88.8889
PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
a. Promover las actividades de investigación
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Asesoría de un tesista de nivel licenciatura por año por cada PTC con categoría académica. | a.1.1 Propuesta al consejo técnico para la participación de PTC en la asesoría de tesis para mejorar los indicadores de titulación bajo esta modalidad y como entrenamiento básico para aquellos estudiantes de licenciatura que deseen continuar con sus estudios de maestría. |  |  | 50 | 50
a.2 Exposición de por lo menos diez trabajos de investigación por año | a.2.1 Asistencia de profesores a eventos científicos en carácter de ponentes de trabajos de investigación. | 100 |  |  | 100
a.3 Selección de dos cursos por semestre de los programas de maestría y doctorado en producción animal para ofrecerlos a distancia. | a.3.1 Identificación de cursos del área de producción animal buscando su correspondencia en el SUAE para ofrecerlos como cursos de nivel licenciatura, maestría y doctorado como parte de los programas de internacionalización del currículo. |  |  | 50 | 50
a.4 Crear el Consejo Editorial, para la publicación de investigación | a.4.1. Propuesta ante el Consejo Técnico para la creación de un consejo editorial con participación externa que supervise las publicaciones de investigación. |  |  | 50 | 50
a.5 Celebración de dos convenios de colaboración para difusión de artículos. | a.5.1. Celebración de convenios de colaboración para la participación de profesores en los Consejos consultivos o editoriales de revistas reconocidas por el CONACYT. | 100 |  |  | 100
a.6 Conformación de un consejo de investigación. | a.6.1 Constitución de un consejo de investigación que sirva de árbitro interno para las propuestas de investigación y que se encuentre conformado por representantes de los sectores productivo y gubernamental. |  | 75 |  | 75
a.7 Asignación del 30% de las utilidades generadas en la Facultad. | a.9.1 Aplicar recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos y de consultoría para complementar proyectos de investigación aprobados por los CA | 100 |  |  | 100 | 75
REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Rehabilitar y aprovechar la infraestructura disponible para investigación, validación y transferencia de tecnología.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Elaborar un estudio de factibilidad para la re habilitación y aprovechamiento de la infraestructura disponible. | a.1.1Elaboración del estudio de factibilidad. |  | 75 |  | 75
a.2Desarrollo un plan de investigación y transferencia tecnológica. | a.2.1 Elaborar un programa de investigación y transferencia de tecnología |  | 80 |  | 80
a.3 Tener un presupuesto de inversión aprobado por el Consejo Técnico y Universitario por año. | a.3.1 Gestionar recursos económicos ante unidad central y otras instancias correspondientes | 100 |  |  | 100
a.4 Dos reservas ecológicas. | a.4.1 Gestión ante las autoridades federales y estatales del reconocimiento de potreros de los ranchos Teseachi y Las Canoas como reservas ecológicas. |  |  | 50 | 50 | 76.25

## EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2004-2014
11.0 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
11.2. ÁREA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OBJETIVO GENERAL. Fortalecer y ampliar la vinculación con el sector productivo y social que permita conocer sus necesidades y sirva de retroalimentación para el diseño curricular y para la determinación de los requerimientos de capacitación, investigación y formación técnica de los egresados, revitalizando el proceso educación – investigación – extensión a través de las prácticas profesionales y el servicio social para abrir espacios a nuestros egresados en el mercado laboral.
FOMENTO A LA CULTURA Y AL DEPORTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
a) Fomentar el desarrollo humano en la comunidad de la facultad a través de eventos culturales.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Implementar un programa de difusión cultural con 6 actividades por año. | a.1.1 Desarrollar una consulta con personal administrativo, maestros y alumnos para determinar las preferencias de culturales y deportivas a fin de darles atención. |  | 70 |  | 76.6667 | 85.8333
| a.1.2 Organizar dentro de la semana de Zootecnia y Ecología actividades culturales. | 100
| a.1.4 Llevar a cabo foros y conferencias culturales con especialistas invitados donde participan alumnos, maestros y personal administrativo |  |  | 60
a.2Tener un programa deportivo con actividades y necesidades en el corto, mediano y largo plazo. Este deberá incluir al menos 6 torneos por año de diferentes deportes | a.2.1 Elaborar e implementar un programa de juegos de acuerdo a las preferencias internas y a los compromisos universitarios | 100 |  |  | 95
| a.2.2.Elaborar un proyecto de necesidades de infraestructura para realizar las actividades deportivas de la Facultad. |  | 90
ATENCIÓN AL SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Reforzar las Prácticas profesionales y el servicio social.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Tener un documento sistematizado de áreas, instituciones y organismos para la presentación de prácticas profesionales y servicio social. | a.1.1 Revisar los informes y acuerdos mediante los cuales se llevan a cabo las prácticas profesionales y el servicio social | 100 |  |  | 79 | 79
| a.1.2. Elaborar el documento base (Banco electrónico de datos) mediante el cual se lleve a cabo el control de las prácticas profesionales y el servicio social. Elaborar trípticos y folletos de difusión de material de interés para los productores y usuarios de otros servicios |  | 80
| a.1.3 Establecer centros piloto en los predios agrícolas y ganaderos de la Universidad de brigadas de servicio social multidisciplinarios donde participen estudiantes de las diversas Unidades Académicas |  |  | 40
| a.1.4 Fomento el espíritu de servicio a la comunidad a través de los programas de extensión, servicio social y practicas profesionales enfocados a los grupos vulnerables dando prioridad a las regiones con mayor grado de marginación. |  | 75
| a.1.5 Fortalecer el programa de educación continua para egresados y comunidad en general, fortaleciendo y diversificando los programas de diplomados y talleres de capacitación. | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Facilitar y promover una mejor preparación del futuro egresado a través de su ingreso en áreas de entrenamiento paralelas a su formación.
b.1 Contar con un instrumento dinámico para el diagnostico de preferencias para la prestación de prácticas profesionales y servicio social. | b.1.1 Aplicar un cuestionario a los alumnos, que cumplan con los requisitos para llevar a cabo prácticas profesionales y servicio social, en relación a las preferencias de áreas de trabajo. | 100 |  |  | 100 | 100
EXTENSIONISMO Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de consultoría
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Contar con un programa de extensión que pueda ser negociado para su apoyo e implementación. | a.1.1 Realizar un diagnostico de necesidades de transferencia de tecnología |  | 80 |  | 90 | 90
| a.1.2 Formalizar convenios existentes y promover los con otras instituciones con las que se este laborando en forma conjunta. | 100
| a.1.3 Participación con los sectores productivos en el diseño de las cadenas de valor del sector agropecuario prioritarias para el estado de Chihuahua. | 100
| a.1.4 Promoción de los servicios de consultoría para la evaluación de los impactos socioeconómicos y productivos de los programas de gobierno, de estudios de impacto ambiental de conservación de recursos naturales y de monitoreo de contaminantes. | 100
| a.1.5 Establecer líneas de excelencia en las que se puede ofrecer servicios de consultoría a empresas. |  | 70
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Dar respuesta a las necesidades de transferencia de tecnología y capacitación demandadas por el sector productivo
b.1 Integrar a diez PTC al programa nacional de extensionismo. | b.1.1 Promover las labores de extensión y transferencia de tecnología como parte de las labores prioritarias de la facultad. |  | 90 |  | 95 | 95
| b.1.2 Desarrollar una red de extensionismo que pueda cumplir las labores de transferencia de tecnología y capacitación de productores | 100
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Promover y difundir los programas académicos y de investigación así como de los eventos deportivos y culturales de la facultad.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Tener sistema permanente de difusión de los programas académicos de licenciatura en las instituciones de educación media y en diversos eventos a nivel local y regional y de los programas de maestría y doctorado en producción animal y maestría profesional en estadística a nivel estatal, nacional e internacional. | a.1.1 Elaborar trípticos de cada uno de los programas educativos | 100 |  |  | 100 | 100
| a.1.2 Llevar a cabo un programa de difusión a través de radio universidad de los programas educativos | 100
| a.1.3 Participación de manera coordinada con las sociedades de alumnos en eventos como Expogan, Expouach, Semana de Zootecnia y Semana de Investigación. | 100
a.2 Contar con un programa de eventos de carácter académico, científico y cultural para la celebración del cincuentenario de la Facultad y del trigésimo aniversario de la División de Estudios de Posgrado | a.2.1 Elaborar el símbolo de identidad para la celebración del 50 aniversario, incluyéndolo en los documentos oficiales que publico la institución. | 100 |  |  | 100
| a.2.2 Organización de eventos académicos, de investigación, culturales y deportivos durante el año 2007 | 100
| a.2.3. Organizar la ceremonia de clausura de los eventos del 50 aniversario de la Facultad y del 30 aniversario del posgrado | 100
a.3 Tener un programa de difusión enfocado a las instituciones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) a través de visitas guiadas a la facultad. | a.3.1 Llevar a cabo la difusión de la Facultad en las institución es de Educación básica (preescolar, primaria y secundaria) a través de visitas guiadas en las instalaciones | 100 |  |  | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Dar a conocer productos y servicios de la Facultad, a través de un programa suficiente de promoción
b.1 Contar con un programa para la promoción de productos y servicios de la Facultad | b.1.1 Elaborar e implementar un programa de captura de información sobre productos y servicios de la Facultad | 100 |  |  | 100 | 100
| b.1.2 Publicar un catálogo de productos y servicios de la Facultad. | 100
| b.1.3 Promover por diversos medios de comunicación los productos y servicios ofrecidos por la Facultad | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
c) Elaborar y negociar un programa de publicaciones y actividades de difusión que permitan dar a conocer resultados de investigación y cultura en general.
c.1 Contar con 10 publicaciones de índole técnico (4 boletines, 24 periódicos y 2 revistas Teseachi). | c.1.1 Constitución de un consejo editorial con participación externa que supervise las publicaciones de investigación, de materiales de consulta y de difusión. |  | 90 |  | 86.6667 | 86.6667
| c.1.2 Difusión del conocimiento a través de publicaciones internas y a nivel DES agropecuaria con la reactivación de publicaciones como de la revista “Teseachi” y boletines técnicos con información derivada de las líneas de investigación cultivadas por los Cuerpos Académicos (CA) |  | 80
| c.1.3 Fortalecer la participación de profesores investigadores en los comités editoriales de revistas de difusión como Chihuahua Ganadero y Agrofor, enlace con el campo. |  | 90
c.2 Tener un programa quincenal en radio universidad para promoción de las actividades de la Facultad y consulta de productores. | c.2.1 Realizar una consulta con los maestros de la Facultad y promover la publicación de artículos informativos. |  | 60 |  | 60
| c.2.2 Diseñar un programa de radio para difundir las labores e información de la Facultad. |  | 60
c.3 Restablecer el Día del Ganadero en el rancho Teseachi como una actividad de difusión de las labores que realiza la Facultad, llevándose a cabo anualmente | c.3.1 Llevar a cabo una reunión de planeación para determinar temas, número de invitados y necesidades logísticas y económicas para el Día del Ganadero. | 100 |  |  | 100
| c.3.2 Elaborar un presupuesto para llevar a cabo en forma anual un Día del Ganadero en los ranchos de la Universidad | 100
| c.3.3 Llevar a cabo el día del ganadero en los ranchos de la Universidad | 100
c.4 Participar al menos en cinco eventos de carácter científico y de transferencia de tecnología | c.4.1 Participación de la Facultad en los eventos Técnicos- científicos y de transferencia de tecnología como el; Simposium de Expogan, del Día Internacional del Ganadero Lechero (DIGAL) y de la Asociación Mexicana de Producción Animal. (AMPA) | 100 |  |  | 100
INTENSIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Incrementar las labores de Vinculación hacia el interior de los programas de la Facultad y de la DES agropecuaria, así como con los sectores productivo, social y gubernamental.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Contar con un programa de vinculación con la comunidad. | a.1.1 Llevar a cabo una vinculación más estrecha de las áreas sustantivas hacia el interior de la Facultad y de la DES agropecuaria y establecimiento y operación de convenios con instituciones locales, nacionales y extranjeras que fortalezcan a los programas educativos y que permitan articular las funciones sustantivas de la Facultad a las necesidades de la comunidad. |  | 90 |  | 90 | 90
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Organizar un programa de servicio a la sociedad que ofrezca la información para la disminución de problemas ambientales
b.1 Elaborar y promover la firma de 10 convenios y acuerdos, para atender la problemática ambiental | b.1.1 Elaboración de información sobre la atención a problemas ambientales.(agua, perros, basura) | 100 |  |  | 100 | 100
| b.1.2 Atender y dar seguimiento a los convenios establecidos | 100
| b.1.3 Diseño de un programa de difusión y participación universitaria para apoyar la solución de problemas ambientales | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
c) Consolidar vinculación con el sector gubernamental y el privado para fomentar la investigación y la transferencia de tecnología.
c.1.Llevar a cabo un foro anual de consulta para retroalimentación de la Facultad | c.1.1 Organizar foros de consulta con los sectores social, productivo y egresados que permitan definir reformas curriculares, necesidades de formación de recursos humanos, de líneas de investigación pertinentes, de productos específicos y de servicios de consultoría Realizar foros de consulta para determinar oportunidades de empleo, vinculación o venta de servicios. |  | 80 |  | 80 | 80
| c.1.2 Realizar foros de consulta para conocer las necesidades de capacitación de cada sector social. |  |  | 60
| c.1.3 Identificar y solicitar la participación activa y comprometida de los profesores en los comités de las dependencias y organizaciones que apoyan la investigación y la transferencia de tecnología. | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
d) Dar respuestas a las necesidades de capacitación y asistencia técnica continua a la sociedad.
d.1 Atender a 30 grupos de productores del sector social y 5 asociaciones ganaderas. | d.1.1 Involucrar a maestros y alumnos en apoyo a programas de diferentes niveles de gobierno. |  | 70 |  | 87.5 | 87.5
| d.1.2 Participar en forma activa en consejos y comités ciudadanos donde se llevan a cabo acciones para la solución de diferentes problemas sociales. |  | 80
| d.1.3 Atender a grupos de productores agropecuarios y del sector social y a organizaciones ganaderas en el área de influencia de los ranchos de la UACH. | 100
| d.1.4 Realizar un diagnostico de las necesidades de educación continua para caracterizar la demanda. | 100
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Fortalecer la educación continua como alternativa de apoyo a la educación formal para que los egresados universitarios se mantengan actualizados y generen sus fuentes de empleo como prestadores independiente de servicios.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Contar con un catálogo de egresados actualizado a los últimos 10 años que muestre detalle de sus practicas profesionales o servicio social y en su caso las áreas de empleo de los mismos | a.1.1 Estructurar un catálogo de seguimiento de egresados |  | 80 |  | 80 | 88.3333
a.2 Contar con un programa de capacitación para 300 egresados universitarios que presten servicios de consultoría y 100 para productores agropecuarios. | a.2.1 Implementar cursos-talleres de capacitación de acuerdo a las necesidades de los prestadores de servicios. | 100 |  |  | 96.6667
| a.2.3 Formalizar convenios de capacitación con las dependencias gubernamentales y con la industria. |  | 90
| a.2.4 Realizar un programa de educación continua | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Elaborar un sistema que relacione datos de empleadores y ofertas con buscadores de empleo y áreas de interés o especialización.
b.1 Contar con un sistema actualizado y de fácil acceso que facilite la consecución de empleos para los egresados. Dando atención a los alumnos de reciente egreso y al 20 % de egreso previo | b.1.1 Capturar información de egresados. |  | 80 |  | 81.6667 | 81.6667
| b.1.2 Elaborar un directorio de empleadores. |  | 85
| b.1.3 Diseñar un sistema electrónico para contactos entre ambas partes a través de palabras de liga o áreas de o interés. |  | 80
OBJETIVO ESTRATÉGICO
c) Dar seguimiento a los egresados a partir de la fecha de finalización de cursos incluyendo sus actividades y empleos
c.1 Tener el seguimiento del 100 % de los egresados por cohorte generacional | c.1.1 Crear una base de datos electrónica de la información proporcionada por los egresados |  | 75 |  | 77.5 | 77.5
| c.1.2 Realizar periódicamente la recolección de información sobre egresados a través de mecanismos simples de respuesta |  | 80

## ADMINISTRATIVA Y DE PRODUCCION
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2004-2014
11.0 ADMINISTRATIVA
11.2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL. Administrar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros, dando soporte y facilitando el trabajo de las áreas sustantivas y de producción en un ambiente de armonía y respeto a los derechos laborales del personal académico y administrativo.
FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Lograr finanzas sanas y administrar de manera transparente los recursos físicos, humanos y económicos con que cuenta la Facultad.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Un informe financiero mensual y un informe de producción anual. | a.1.1 Estructurar y presentar ante el Consejo Técnico de los informes financieros y de producción. | 100 |  |  | 100
a.2 Presentar el informe de los resultados de la auditoria ante el Consejo Técnico y comunidad de profesores y estudiantes. | a.2.1 Facilitar a los auditores internos y externos, los recursos como para que realicen la auditoría en la Facultad. | 100 |  |  | 100
a.3 Un informe anual sobre parámetros de producción agrícola y ganadera. | a.3.1 Establecimiento de un sistema de costos y control de inventarios de ganado para cada una de las unidades de producción. | 100 |  |  | 100
100
DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Lograr el desarrollo humano bajo un clima de colaboración y compromiso compartido entre personal docente y administrativo
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1. Un equipo de trabajo administrativo integrado y con una visión y actitud proactiva | a.1.1 Integración de personal a las tareas administrativas y de gestión en función de su capacidad y perfil. | 100 |  |  | 100
a.2 La totalidad del personal académico y administrativo actualizado en los contenidos de contratos, normas y reglamentos | a.2.1 Difusión de Contratos colectivos de trabajo, normas y reglamentos aplicables al personal que labora para la UACH. | 100 |  |  | 100
a.3 Dos reuniones anuales con cada una de las Organizaciones Sindicales | a.3.1 Efectuar reuniones periódicas con dirigencias sindicales | 100 |  |  | 100
a.4. Otorgar reconocimiento a tres profesores por su desempeño docente, a profesores que obtienen por primera ocasión el Perfil PROMEP y/o reconocimiento SNI. Así como reconocen a tres empleados administrativos destacados. | a.4.1 Elaborar una convocatoria anual sometida a la aprobación del Consejo Técnico para otorgar reconocimientos a académicos y administrativos destacados. | 100 |  |  | 100
a.5 Organizar dos cursos- taller de capacitación para el personal administrativo por semestre. | a.5.1 Llevar a cabo los cursos-taller de capacitación | 100 |  | 90 | 90
98
INTEGRACIÓN PRODUCCIÓN-ACADEMIA-INVESTIGACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Lograr la integración producción-academia-investigación
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Un programa anual de actividades para cada una de las unidades de producción que incluya los trabajos de investigación a realizarse y las prácticas académicas que apoyan. | a.1.1 Realizar programas de actividades de producción, academia e investigación. |  | 85 |  | 85 | 80
a.2 Crear un consejo consultivo de producción-academia-investigación. | a.2.1 Integración de los responsables de las áreas sustantivas y los responsables de Cuerpos Académicos (CA), para la definición de las practicas académicas y los proyectos de investigación a realizarse en cada una de las áreas de producción |  | 90 |  | 90
a.3. Establecer y formalizar el programa de crianza de ganado de registro, otro de zonas con potencial ecoturistico en los ranchos Teseachic y Canoas | a.3.1 Llevar a cabo los procesos y procedimientos necesarios para la ubicación y registro de las zonas con potencial ecoturistico en los ranchos |  |  | 50 | 45
| a.3.2 Desarrollo de un proyecto ecoturístico en el potrero La Selva. |  |  | 40
a.4.Programa permanente de venta de productos | a.4.1 Realizar la difusión permanente dentro de Universidad y a la comunidad en general la promoción y venta de productos “Zootecnia” | 100 |  |  | 100
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Adecuación y modernización de la infraestructura y equipo
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Tener veinticinco cubículos adicionales para PTC | a.1.1 Acondicionar los cubículos para miembros de CA y PTC |  | 85 |  | 85
a.2 Tener una sala de maestros contigua a la Aula Magna y un espacio para personal administrativo | a.2.1 Acondicionamiento y equipamiento de una sala de maestros y un espacio adecuado para el personal administrativo. |  | 90 |  | 90
a.3 Contar con tres cubículos para tutoría con computadora y software | a.3.1 Acondicionamiento y equipamiento de cubículos para tutoría | 100 |  |  | 100
a.4 Tener cinco laboratorios con equipo de seguridad industrial y diez personas capacitadas para su manejo. | a.4.1 Llevar a cabo la adquisición de equipo de seguridad industrial y ofrecer capacitación a personal de laboratorio. |  | 75 |  | 75
a.5. Tener un camión de al menos 30 pasajeros, 5 camionetas y mantener 12 unidades en adecuadas condiciones de operación. | a.5.1 Adquisición y mantenimiento de equipo transporte. | 100 |  |  | 100
a.6 Tener una plataforma de equipo de cómputo suficiente para las salas del centro de computo como parte del Centro de Información y Documentación (CID); una red de fibra óptica en el edificio M.V Blas Ibarra Montiel y Unidades de Producción con enlace a la red de telefonía interna de la UACH. | a.6.1 Adquisición de cincuenta equipos de cómputo para dos salones del CID. | 100 |  |  | 90
| a.6.2 Instalar la red de fibra óptica con enlace a ala telefonía interna de la UACH |  | 80
a.7 Tener equipo plataforma de equipo audiovisual y butacas suficiente para las actividades de docencia e investigación | a.7.1 Adquisición de una pantalla de plasma, cinco cañones, 5 laptops y 150 butacas | 100 |  |  | 100
a.8 Tener las áreas administrativas (Dirección, Secretaria Académica, y Secretaria Administrativa) remodeladas | a.8.1 Llevar a cabo la remodelación de 450 m2 de oficinas administrativas | 100 |  |  | 100
a.9 Tener el CID ( Centro de Información y Documentación) bajo un esquema de integración como unidad física y organizacional | a.9.1 Realizar la Integración del CID, contemplando a la Biblioteca, Centro de cómputo, SIF, sala de proyección de videos y Centro de producción de material didáctico | 100 |  |  | 100
a.10 Dar solución legal definitiva a la problemática que representa la invasión del predio Las Canoas y desincorporación del la superficie de terreno cedido por la Universidad al Nuevo Centro de Población de “El Centauro” | a.10.1 Gestión ante el Consejo Técnico y Universitario de la definición de las políticas a seguir para la conservación de los predios ganaderos Teseachi y Las Canoas. | 100 |  |  | 100
94

## PLANEACIÓN Y DESARROLLO
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2004-2014
11.0 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
11.2. ÁREA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el proceso de planeación estratégica participativa de las áreas sustantivas que permita dar continuidad a los procesos de aseguramiento de la calidad a través de la evaluación y seguimiento a los programas acreditados de licenciatura, coadyuvando además al establecimiento de mecanismos para dar cumplimiento a los requerimientos del postgrado en producción animal para su incorporación al PNP, así como para la participación en los procesos de acreditación de la maestría profesional en estadística.
ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
a. Lograr la mejora continua y re-acreditación de los programas académicos de Licenciatura.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Tener dos programas académicos de licenciatura reacreditados. | a.1.1 Elaborar los informes ejecutivos anuales para el organismo acreditador COMEAA. | 100 |  |  | 96.6667 | 90.8333
| a.1.2 Atención a la revisión bianual por evaluadores del COMEAA Septiembre 2005 y 2007. | 100
| a.1.3 La máxima autoridad de la institución manifestará por escrito el interés para llevar a cabo el proceso de evaluación con fines de la re-acreditación, estableciendo un contrato de prestación de servicios entre el organismo acreditador y la Universidad. | 100
| a.1.4 Revisar los documentos referentes al nuevo marco de referencia, COMEAA, 2007. Llevar a cabo el proceso de autoevaluación por parte del Comité de Calidad | 100
| a.1.5 Integrar la base de datos físicos y electrónica de las evidencias que atiendan a las categorías, criterios, indicadores y estándares de referencia del organismo acreditador. | 100
| a.1.6 Atención a la visita por evaluadores del COMEAA. Mayo 2008, para el proceso de reacreditación. Evaluaciones intermedias para el periodo del 2008-2013 |  | 80
a.2. Capacitar al menos al 50 % de PTC para la acreditación de competencias | a.2.1 Cursos de capacitación de PTC para la certificación de competencias que se operan en el modelo educativo. |  | 85 |  | 85
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA CONTINUA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO PARA LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Dar cumplimiento al PDZ y Plan de Mejoras 2004-2014
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Contar con el Plan de Desarrollo y Plan de Mejoras 2004-2014, institucional y por programa educativo, en operación y evaluado en sus avances y logros | a.1.1 Crear la estructura para la evaluación del nivel de cumplimento de los Planes de Desarrollo y del Plan de Mejoras | 100 |  |  | 100 | 100
| a.1.2 Evaluar el avance alcanzado a las metas de cada uno de los planes, tomando en cuenta las acciones realizadas | 100
| a.1.3 Someter ante el cuerpo directivo la validación de los avances de cada una de las metas en los planes | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Apoyar la toma decisiones en relación al cumplimiento de los indicadores institucionales
b.1 Contar con un sistema de Información Institucional Estratégico | a.1 Instalar en cada secretaría el acceso al Sistema Institucional de Información Estratégica. |  |  | 65 | 65 | 65
| a.1.2 Capacitar al usuario en uso del Sistema. |  |  | 65
GESTIÓN DE CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a) Establecer la Planeación estratégica participativa para estructurar el Plan Institucional de Desarrollo.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1.Tener un Plan de Desarrollo, PDZ y un Plan de Mejoras (2004-2014) participativos en los ejes estratégicos; Académica, Investigación y Posgrado, Extensión y Difusión, Administrativa y de Producción y de Planeación y Desarrollo | a.1.1 Elaborar el PDZ y Plan de Mejoras 2004-2014 en forma participativa | 100 |  |  | 100 | 100
| a.1.2. Aprobación de los Planes por erl H. Consejo Técnico | 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO
b) Tener el apoyo de los Programas Integrales de fortalecimiento Institucional (PIFI).
b.1 Tener los PIFI 3.1, 32 y 3.3 Ejercidos y liberados al 100%. Y PIFI 2007 aprobado. Elaboración de los PIFI 2008 y 2010 bianuales. | b.1.1 Reuniones de trabajo con Profesores PTC, de la DES agropecuaria para la formulación del PIFI (ProDes) |  | 90 |  | 90 | 90
OBJETIVO ESTRATÉGICO
c) Fomentar una cultura de gestión de la calidad, basados en procesos estratégicos certificados.
c.1 Capacitar al 5o % de PTC, 100 % de los secretarios, 100 % de los coordinadores y 5 % de personal de apoyo; en gestión de calidad. | c.1.1 Cursos de capacitación sobre procesos para la gestión basados en la calidad y mejora continua a Profesores, secretarios, coordinadores, y personal de apoyo. |  | 70 |  | 70 | 70
PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
a. Lograr el desarrollo Institucional que permita cubrir las necesidades de capacitación, reforzando el sistema de calidad y la consolidación de equipo de trabajo.
METAS | ACCIONES | CUMPLE 100 % | CUMPLE PARCIALMENTE ≥ 70 % y ≤ 99 % | NO CUMPLE ≤ 69 % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
a.1 Tener a la Unidad educativa evaluada en su nivel de desarrollo organizacional. | a.1.1 Participación de un experto en desarrollo organizacional. | 100 |  |  | 100
a.2. Tener un reporte de seguimiento del funcionamiento Organizacional de la Facultad. | a.2.1 Integrar el comité para el seguimiento del desarrollo organizacional; integrado por 2 Profesores, 4 estudiantes y 3 elementos del personal Administrativo. | 100 |  |  | 100
100