| Nombre del área | Entregables incubadora | Entregables incubandos | Nombre de los recursos | Días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Incubación |  |  |  | 540 días |
| Fase de Acercamiento |  |  |  | 22 días |
| Registro de candidatos |  |  | Apoyo administrativo | 5 días |
| Registrar al candidato a incubar a través de un ficha de registro y entregar de ficha técnica | Ficha de ingreso, Ficha técnica y Disco flexible | Ficha de ingreso | Apoyo administrativo | 1 día |
| Recibir la ficha técnica y el disco flexible |  | Ficha técnica y Disco flexible | Apoyo administrativo | 1 día |
| Almacenar la ficha técnica(disco flexible) en base de datos |  |  | Coordinación del CIEBT | 1 día |
| Realizar sesión informativa | Lista de asistencia |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Clasificar la ficha técnica(** Criterios de clasificación) |  |  | Coordinación del CIEBT | 1 día |
| Elegibilidad de Proyectos |  |  | Consultores | 17 días |
| Remitir a consultores las fichas técnicas | Memorando |  | Coordinación del CIEBT | 1 día |
| Reunir a consultores para la pre-selección de proyectos |  |  | Coordinación del CIEBT, todos los consultores | 1 día |
| Elaborar el acta de reunión | Acta |  | Consultores | 1 día |
| Publicitar y entrega de resultados | Documento |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |

| Inducir al candidato al modelo de incubación | Folleto de modelo de incubación, minuta |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevistar al candidato | Registro |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Entregar al CIEBT carta de intención |  | Carta de intención | Apoyo administrativo | 1 día |
| Evaluar las habilidades y aptitudes emprendedoras | Diagnóstico |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Selección de proyectos para la incubación |  |  | Coordinador del CIEBT y consultores | 9 días |
| Realizar reunión de orientación y entregar de guías | Entrega de guías |  | Coordinador del CIEBT y consultor de mercadotecnia | 1 día |
| Presentar en power point el proyecto a los consultores y entrega de carpetas ejecutivas |  | Presentación en power point | Coordinador del CIEBT y consultores | 1 día |
| Remitir carpetas ejecutivas y guía de evaluación al comité externo | Acuse de recibo |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Evaluación de los proyectos por el CEP |  |  |  | 6 días |
| Efectuar la sesión del comité |  |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |

| Presentar en power point el proyecto, por los candidatos, al comité externo |  | Presentación en power point | Coordinador del CIEBT e incubandos | 1 día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitir los dictámenes | Dictamen |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Elaborar el acta | Acta |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Entregar los dictámenes a los candidatos | Acuse de recibo |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Registrar los resultado en la base de datos |  |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Fase II implantación del proyecto-empresa |  |  |  | 182 días |
| Firmar el contrato de incubación | Contrato |  | Coordinador del CIEBT y consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Firmar convenio de confidencialidad | Convenio |  | Coordinador del CIEBT y consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Reunir a consultores para diseñar el plan de incubación |  |  | Consultores | 1 día |
| Elaborar la bitácora | Bitácora |  | Coordinador del CIEBT, consultores y apoyo administrativo | 1 día |
| Impartir taller de proyecto de vida | Lista de asistencia y constancia |  | Consultor de administración | 1 día |

| Impartir taller de desarrollo de la inteligencia emocional | Lista de asistencia y Constancia |  | Consultor de administración | 1 día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar la evaluación de habilidades emprendedoras |  |  | Consultor de administración | 1 día |
| Ejecución del plan de incubación |  |  |  | 182 días |
| Efectuar reunión de coordinación consultores incubandos |  |  | Consultores | 2 días |
| Asignar espacio físico | Acuse de recibo |  | Coordinador del CIEBT | 1 días |
| Plan de negocios |  |  |  | 182 días |
| Determinación del producto comercial |  |  |  | 52 días |
| Impartir taller de simulación de negocios | Lista de asistencia y constancia |  | Consultores de administración y mercadotecnia | 1 día |
| Realizar análisis de opciones |  |  | Consultor de mercadotecnia | 5 días |
| Definir cada uno de los productos comerciales (definición de cada producto comercial) |  |  | Consultor de mercadotecnia | 5 días |

| Asesorar a los incubandos para la elaboración de escenarios mercadológicos y comerciales |  |  | Consultor de mercadotecnia | 5 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluar lo escenarios |  | Copia de la actividad | Consultor de mercadotecnia | 5 días |
| Realizar análisis de sensibilidad del escenario más favorable |  | Copia de la actividad | Consultor de mercadotecnia | 2 días |
| Rediseñar, caracterizar y estandarizar el producto con normas |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 20 días |
| Determinar los costos de rediseñar, caracterizar y estandarizar el producto con normas |  | Costo de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 1 día |
| Impartir curso-taller de administración de pequeños negocios | Lista de asistencia y Constancia |  | Consultor de administración | 8 días |
| Determinar la planeación estratégica (Misión, Visión, Objetivos, Metas, Estrategias y Tácticas) |  |  | Consultor de administración | 4 días |
| Diseño Industrial |  |  |  | 26 días |

| Realizar el diseño industrial y estandarización con normas |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Industrial | 4 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar los planos del producto |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Industrial | 2 días |
| Seleccionar los materiales |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Industrial | 3 días |
| Analizar y evaluar el mercado |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño industrial | 1 día |
| Construir el prototipo comercial |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño industrial | 7 días |
| Asegurar el trámite del registro de propiedad intelectual del producto |  | Copia del trámite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 8 días |
| Documentar el costo del registro de la propiedad intelectual del producto |  | Copia del pagó | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Proceso Industrial |  |  |  | 182 días |
| Identificar las operaciones productivas |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 2 días |
| Realizar una evaluación mercadológica, técnica y financiera (previa) |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos Productivos y mercadotecnia | 2 días |
| Seleccionar las operaciones del proceso productivo |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 2 días |

| Diseñar la secuencia del proceso de producción |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 2 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asegurar el trámite de registro de propiedad intelectual del proceso |  | Copia de la actividad | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 8 días |
| Documentar el costo del registro de la propiedad intelectual del proceso |  | Copia del pago | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Definir el tamaño de producción en amplitud y profundidad de la línea |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 3 días |
| Definir los requerimientos de capital semilla |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 2 días |
| Impartir taller de técnica de entrevista y negociación | Lista de asistencia |  | Consultor de administración | 1 día |
| Ingeniería de detalle |  |  |  | 107 días |
| Seleccionar la maquinaria y equipo (disponibilidad de refacciones) |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Realizar evaluación financiera del costos de la maquinaria y equipo |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos Productivos y finanzas | 10 días |
| Definir la distribución de la planta |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |

| Establecer los requerimientos la caracterización y disponibilidad de materias primas y materiales |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinar los costos de materia primas y materiales |  | Copia de actividad | Consultores de Procesos Productivos y Finanzas | 10 días |
| Elaborar el padrón de proveedores de materia prima, materiales, equipo y maquinaria |  |  |  | 1 día |
| Definir los recursos humanos requeridos para la producción |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Determinar los costos de recursos humanos para la producción |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos Productivos y Finanzas | 10 días |
| Determinar los servicios requeridos |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Efectuar una evaluación financiera de los costos de servicio |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Realizar el montaje del proceso de producción |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 3 días |

| Determinar la administración de la producción |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos Productivos y Administración | 3 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impartir taller de planeación fiscal | Lista de asistencia y Constancia |  | Consultores de Administración y Finanzas | 1 día |
| Determinar la inversión total |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 4 días |
| Integrar el plan de negocios |  |  |  | 1 día |
| Concertar contratación del capital semilla y/o de inversionistas ángel |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 2 días |
| Desarrollar el estado de origen y aplicación de recursos para la producción |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 5 días |
| Establecer alianzas estratégicas y servicios para la producción |  |  | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Realizar pruebas piloto |  |  | Consultor de Procesos Productivos | 8 días |
| Establecer tiempos y movimientos(eficiencia de producción) |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 1 día |

| Evaluar la calidad del producto estandarizado con normas |  | Copias de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estandarizar el proceso productivo |  |  | Consultor de Procesos Productivos | 8 días |
| Efectuar la validación o acreditación o certificación |  | Copia de la actividad | Consultor de Procesos Productivos | 10 días |
| Elaborar prueba de aceptación del producto |  | Copia de la actividad | Consultores de Mercadotecnia y Procesos Productivos | 3 días |
| Establecer los costos de prueba piloto, calidad, estandarización del producto y validación |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos Productivos y Finanzas | 1 día |
| Efectuar evaluación mercadológica, financiera y administración (final) |  | Copia de la actividad | Consultores de Mercadotecnia, Administración, Finanzas y Procesos Productivos | 2 días |
| Diseño de la presentación comercial |  |  |  | 31 días |
| Diseñar la etiqueta, envase y empaque, en amplio y profundidad de línea |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Gráfico | 2 días |

| Identificar los insumos y proveedores |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Gráfico | 2 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectuar una evaluación administrativa y financiera de costos de insumos y proveedores |  | Copia de la actividad | Consultores de Diseño Gráfico y Finanzas | 2 días |
| Elaborar el padrón de proveedores |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Gráfico | 3 días |
| Realizar el prototipo del empaque |  | Copia de la actividad | Consultor de Diseño Gráfico | 7 días |
| Determinar el costo de la imagen |  | Copia de la actividad | Consultores de Diseño Grafico y Finanzas | 2 días |
| Asegurar el registro de marca e imagen corporativa ante IMPI y otras instancias |  | Copia del trámite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 8 días |
| Documentar el costo de la marca e imagen corporativa |  | Copia del pago | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 1día |
| Certificar al administrador del proyecto-empresa | Certificado (?) |  | Consultor de administración | 8 días |
| Producto listo para irrumpir en el mercado |  |  | Todos los consultores | 1 día |
| Fase III Gestación |  |  |  | 125 días |

| Diseño de la administración de la empresa |  |  |  | 24 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar los programas administrativos |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 2 días |
| Definir la estructura orgánica de la empresa |  |  |  | 10 días |
| Analizar y diseñar los puestos |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Establecer las estrategias de reclutamiento y selección |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Establecer mecanismos de contratación |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Definir y aplicar esquema de inducción a la empresa |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Establecer estrategias de capacitación |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Establecer estrategias de evaluación del desempeño |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Determinar el modelo de compensación e incentivos |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 10 días |
| Gastos de Administración |  |  |  | 6 días |
| Efectuar una evaluación financiera de los costos administrativos |  | Copia de la actividad | Consultor de Administración | 3 días |

| Estructurar los costos y gastos administrativos |  | Copia de la actividad | Consultores de Administración y Finanzas | 3 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y control administrativo | Documento |  |  | 6 días |
| Fortalecer la armonía de objetivo |  |  | Consultor de Administración | 2 días |
| Definir el tipo de liderazgo |  |  | Consultor de administración | 2 días |
| Establecer los canales de comunicación |  | Copia de la actividad | Consultor de administración | 2 días |
| Estructurar los costos y gastos totales |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 3 días |
| Estado de origen y aplicación de los recursos totales |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 2 días |
| Evaluación financiera y cálculo de indicadores |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 2 días |
| Impartir curso-taller de administración de la tecnología | Lista de asistencia y Constancia |  | Consultores de Administración y Procesos Productivos | 2 días |
| Impartir curso-taller de gestión de la calidad | Lista de asistencia y Constancia |  | Consultores de Administración y Procesos Productivos | 2 días |

| Gestión Legal |  |  |  | 90 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asegurar la constitución legal de la empresa |  | Copia del trámite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 90 días |
| Asegurar el trámite de alta ante hacienda y otras instituciones |  | Copia del trámite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Asegurar la gestión de registros y permisos ante instituciones |  | Copia del trámite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 3 días |
| Instalar el consejo de administración de la empresa |  |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Asegurar la suscripción y entrega de títulos accionarios |  | Copia del tramite | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 1 día |
| Asistir al nombramiento de administradores |  |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |
| Elaboración del plan de mercadotecnia |  |  |  | 53 días |
| Definir los cuatro escenarios más probables de mercadotecnia |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 10 días |
| Establecer y evaluar política de precios en cada escenario con base en la relación costo-beneficio |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 4 días |

| Establecer y evaluar canales de distribución y comercialización con base en la relación costo-beneficio |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 5 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecer y evaluar el plan de medios con base en la relación costo-beneficio |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 2 días |
| Establecer y evaluar planes de venta con base en la relación costo-beneficio |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 5 días |
| Realizar análisis financieros y administrativo de cada escenario |  | Copia de la actividad | Consultores de Mercadotecnia y finanzas | 4 días |
| Seleccionar el mejor escenario |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 1 día |
| Establecer y suscribir contratos de comercialización |  | Copia de la actividad | Consultor de asuntos jurídicos y legales | 8 días |
| Elaborar presupuestos |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 4 días |
| Definir responsables |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 2 días |
| Asignar recursos |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 2 días |

| Integrar el plan de mercadotecnia |  |  |  | 1 día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar programa de actividades para el lanzamiento del producto |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 4 días |
| Ejecutar y evaluar el desempeño |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 1 día |
| Iniciar y administrar la producción comercial |  | Copia de la actividad | Consultores de Procesos productivos y administración | 1 día |
| Determinar fechas de lanzamiento del producto |  |  | Consultor de Mercadotecnia | 1 día |
| Lanzar el producto al mercado |  |  |  | 1 día |
| Fase IV Alumbramiento |  |  |  | 261 días |
| Acompañamiento y seguimiento operativo |  |  |  | 261 días |
| Realizar seguimiento |  |  | Coordinador del CIEBT y consultores | 261 días |
| Analizar de los estados financieros mensuales | Estados financieros |  | Consultor de Finanzas | 0 días |
| Realizar evaluación trimestrales del desempeño | Resultados generales |  | Todos los Consultores | 0 días |

| Realizar auditoria integral semestral | Controles |  | Todos los Consultores | 0 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistir la realización del análisis FODA |  | Copia de la actividad | Consultores y Coordinador del CIEBT | 4 días |
| Evaluar estrategia de expansión, diversificación y crecimiento |  | Copia de la actividad | Consultor de Mercadotecnia | 3 días |
| Concertar contratación de capital de riesgo o créditos |  | Copia de la actividad | Consultor de Finanzas | 4 días |
| ENTREGAR CERTIFICADO DE GRADUACIÓN DE LA EMPRESA | Certificado |  | Coordinador del CIEBT | 1 día |