## MATRIZ GRAL.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Elaborado por: Aracely Medina, Lourdes Barriga, Javier Mimbela, Pedro Ordoñez, Fabiola Terrazas
Autorizó: Coordinadora del SGU | [8 empty] | Fecha de Actualización: 18/01/2019
Área | SITUACIÓN | Proceso |  | FÓRMULA = (Probabilidad x Consecuencia) + Frecuencia |  | Total | Acciones para atender el riesgo | Responsable (s) | Fecha Compromiso | Nombre del responsable de verificación | Fecha de verificación
|  |  |  | Consecuencia | Frecuencia
|  |  |  | Valor | Valor
INSTITUCIONAL | Posibilidad de no atender adecuadamente una contingencia de incendio | Todos |  | 8 | 5 | 13 | Fortalecer la capacitación en materia de Protección Civil | Coordinador de Control, vigilancia y protección civil. | Anual | Secretaria General | Noviembre
| No existe un definición central para infraestructura y mantenimiento ya que la Coordinación de Construcción y Mantenimiento no tiene injerencia directa en el mantenimiento de las Facultades | Todos |  | 15 | 5 | 20 | Establecer mecanismos de coordinación entre el Departamento de construcción y mantenimiento y las áreas de Mantenimiento de las Facultades | Construcción y matenimiento. | Anual | Coordinación de mantenimiento, construcción y servicios | Diciembre
| Tener obsolescencia en los programas académicos | Facultades y SUBA |  | 12 | 1 | 13 | Solicitar a las Secretarías Académicas las currículas actualizadas | Director Académico- Directores | Anual | Director Académico | Diciembre
DIRECCIÓN ACADÉMICA Y FACULTADES | Disminución de aspirantes y alumnos inscritos | Inscripciones |  | 6 | 5 | 11 | Fortalecer los programas de difusión. | Director Académico | Anual | Director Académico | 2018-04-01
| Obsolescencia tecnológica | Inscripciones |  | 12 | 5 | 17 | Analizar la posibilidad de solicitar mediante un proyecto equipo actualizado con fondos federales. | Jefe del departamento de Administración Escolar | Anual | Director Académico | 2018-03-01
| Altos costos de cobro en los procesos de ingreso e inscripciones, generando una baja competitividad en relación a otras instituciones de educación superior. | Inscripciones |  | 12 | 5 | 17 | Realizar un análisis de costos en coordinación entre las Direcciones Académica y Administrativa | Director Académico | Semestral | Director Académico | 2018-03-01
SUBA | Acumulación de residuos peligrosos | Servicios Bibliotecarios |  | 3 | 5 | 8 | Solicitar la recolección de los residuos peligrosos | Coordinación General del SUBA | Semestral | Mantenimiento | 2018-08-01
| Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos que generan residuos de manejo especial. | Servicios Bibliotecarios |  | 3 | 5 | 8 | Solicitar el envío a reciclaje de los residuos de manejo especial | Coordinación General del SUBA | Semestral | Bienes Patrimoniales | 2018-08-01
|  | Servicios Bibliotecarios |  | 1 | 1 | 2 | Solicitar a Bienes Patrimoniales, la entrega de los manifiestos que incluya la información sobre la disposición final de los mismos. | Coordinadora General del SUBA Jefa de la unidad de AA y SST | Anual | Bienes Patrimoniales | 2018-08-01
| Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias. | Servicios Bibliotecarios |  | 6 | 5 | 11 | Dar capacitación a los jefes de biblioteca de nuevo ingreso | Coordinación General del SUBA | Anual | Coordinadora General del SUBA | Permanente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los porcesos de adjudicación | Adquisiciones y Licitaciones |  | 6 | 1 | 7 | continuar con la revisión de los requisitos legales solicitados a los proveedores y su revisión y validación por parte del Depto juridico | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | 2018-11-01
| Falta de un mecanismo para allegarse de información sobre productos sustitutos que pudieran resultar igual de utiles a costo mas bajo | Adquisiciones y Licitaciones |  | 3 | 5 | 8 | continuar solicitando a los compradores estar en comunicación con los proveedores en cuanto a las novedades que pudieran existir en el mercado | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | 2018-11-01
| Aumentos en los robos de bienes en la institución | Control Patrimonial de Bienes |  | 3 | 1 | 4 | continuar en comunicación con el depto de vigilancia con la finalidad de seguir mejorando las medidas de seguridad | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | 2018-11-01
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | BAJA 1 | MEDIA 2 | ALTA 3
Raro 1 | Bajo | Bajo | Bajo
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Medio
Posible 3 | Bajo | Medio | Alto
Probable 4 | Medio | Alto | Alto
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Alto
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
TOTAL
Baja | 1 al 8 | No significativo
Media | 9 al 17 | Plan de contención
Alta | 18 al 25 | Realizar plan de control
Tabla de Revisiones y/o Modificaciones
No. de Revisión | Descripción de la Revisión |  |  |  | Fecha de Revisión del Formato
1 | Se agregó Fecha de Actualización |  |  |  | 2018-01-10
2 | Se agrega Tabla de Revisiones y/o Modificaciones |  |  |  | 2018-02-01
2 | En Institucionales se elimina la fila: Poca capacidad de infraestructura para atender a la alta demanda de alumnos…y en SUBA se elimina la fila: avance tecnológico causante de obsolescencia, no se cuenta con protocolos de seguridad. Se agrega fila: acumulación de residuos peligrosos, Se modificó en avance tecnológico: acciones para atender el riesgo, fecha compromiso, nombre del responsable, fecha de verificación. Y en asignación de jefes de biblioteca se modificó acciones para atender el riesgo. |  |  |  | 2018-03-07
2 | Se modifica lo referente a Dirección Administrativa |  |  |  | 2018-05-30
3 | Se eliminó la columna de Riesgo. |  |  |  | 2019-01-18

## SERV. ADM.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado por: Javier Mimbela
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## DIR. ACAD.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
DIRECCIÓN ACADÉMICA | Apertura de nuevas instituciones de educación superior sin la calidad educativa. | Inscripciones | 9 | 5 | 2 | 16
| Altos costos de cobro en los procesos de ingreso e inscripciones, generando una baja competitividad en relación a otras instituciones de educación superior. | Inscripciones | 12 | 5 | 2 | 19
| Buscar un espacio más amplio que favorezca la agilidad del proceso de recepción de documentos. | Inscripciones | ¿? | 5 | 2
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos altos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## FCA Y FEN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
INSCRIPCIONES
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## SERV. BIB.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control