## ABRIL
NO CONFORMIDADES LEVANTADAS EN AUDITORIA DE ABRIL
STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
[6 empty] | FECHA | 2003-01-13
Folio | Elemento | Responsable | Fecha Prop. | Status |  |  | Comentarios
|  |  | de cumplim. | Abierta | Vencida/ abierta | Cerrada
1 | 7.2 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | Catalogo de clientes No actualizado
2 | 4.1 | Ing. A. Sleiman | 2002-04-23 |  |  | X | Incluir presupuesto en Manual
3 | 4.1 | Ing. A. Sleiman | 2002-04-23 |  |  | X | Documentar inciso b en MPC
4 | 4.1 | Ing. A. Sleiman | 2002-04-26 |  |  | X | Fecha MPC no coincide en Listado Maestro
5 | 4.2 | Ing. A. Sleiman | 2002-04-19 |  |  | X | Procedimientos por documentar
6 | 4.2 | Ing. Saùl C. | 2002-04-17 |  |  | X | Procedimiento de Mantto. No esta liberado
7 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-23 |  |  | X | No cuenta con un Gantt.
8 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-30 |  |  | X | Dar secuencia al Listado Maestro
9 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-30 |  |  | X | No existen minutas de liberaciòn de Proc.
10 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-30 |  | X |  | 10 procedimiento No liberados
11 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-23 |  |  | X | Procedimiento de Mantto. No esta distribuido
12 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-23 |  |  | X | Listado maestro No esta actualizado
13 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-23 |  |  | X | Listado maestro No esta actualizado en MPC
14 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-29 |  |  | X | Listado maestro No esta actualizado en ITR
15 | 5 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | Cambios en Organigrama
16 | 5 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | Formato de Descripciòn de Puesto inadecuados
17 | 5 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | No hay comunicaciòn, no se saben la Politìca
18 | 5 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | Procedimientos No se estan aplicando
19 | 5.5 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-30 |  |  | X | Organigrama No actualizado
20 | 5.4 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | Objetivos de Calidad no han sido evaluados
21 | 6.1 | C.P. Gabriel E. | 2002-05-14 |  |  | X | No hay presupuesto formal
22 | 6.1 | C.P. Gabriel E. | 2002-04-30 |  |  | X | Politicas No definidas en la tècnica presupuestal
23 | 6.1 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-05-15 |  |  | X | No hay indicador para satisfacciòn del Cliente
24 | 6.1 | Lic. Luis Manjarrez | 2002-04-30 |  |  | X | Presupuesto para sistema de calidad
25 | 6.1 | C.P. Gabriel E. | 2002-05-11 |  |  | X | Presupuesto para Capacitaciòn
26 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-17 |  | X |  | Procedimiento No aplicado
27 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-17 |  |  | X | Inducciòn No a todo el personal
28 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-17 |  |  | X | Requisiciòn de pesonal incompleta
29 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-18 |  |  | X | Procedimiento No aplicado
30 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-26 |  |  | X | Seguridad e higiene no certificada
31 | 6.2 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-20 |  | X |  | Evaluaciòn de desempeño No aplicada
32 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-04-17 |  |  | X | Impuntualidad para la auditorìa
33 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-04-18 |  |  | X | No tiene organigrama de su àrea
34 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-04-17 |  |  | X | Programa de Mantto. No programado
35 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-04-17 |  |  | X | No tiene tiempos muertos de febrero a la fecha
36 | 7.1 | Ing. Eugenio Centeno | 2002-05-14 |  |  | X | Procedimiento No liberado
37 | 7.1 | Ing. Hèctor Varela | 2002-05-14 |  |  | X | Procedimiento No liberado
Total
|  |  |  | 0 | 3 | 34
|  |  | Cantidad | Porcentaje
| Abiertas |  | 0 | 0%
| Vencidas/abiertas |  | 5 | 5.376%
| Cerradas |  | 88 | 94.62%
| Total |  | 93
______________ |  | ___________________ |  |  | _________________ |  | _________________
Auditor Líder |  | Coordinador ISO-9000 |  |  | Director de Operaciones |  | Director General

## ABRIL1
NO CONFORMIDADES LEVANTADAS EN AUDITORIA DE ABRIL
STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
[6 empty] | FECHA | 2003-01-17
Folio | Elemento | Responsable | Fecha Prop. | Status |  |  | Comentarios
|  |  | de cumplim. | Abierta | Vencida/ abierta | Cerrada
38 | 7 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | No tiene encuestas de satisfacciòn del cliente
39 | 7 | Ing. Eugenio C. | 2002-04-30 |  |  | X | No liberados Planes de control
40 | 7.1 | Ing. Hèctor V. | 2002-05-14 |  |  | X | Procedimiento No liberado
41 | 7.2 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | MPC No lo ha leìdo
42 | 7.2 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | No tiene conocimiento del punto 7.2
43 | 7.2 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | Pedidos de venta llenado incompleto
44 | 7.4 | Sra. Martha F. | 2002-04-30 |  |  | x | No tiene procedimiento de evaluaciòn
45 | 7.4 | Sra. Martha F. | 2005-05-15 |  |  | x | No realiza visitas a proveedores
46 | 7.4 | Sra. Martha F. | 2002-04-30 |  |  | x | No tiene respaldo de archivos
47 | 7.4 | Sra. Martha F. | 2002-04-30 |  |  | X | No tiene organigrama
48 | 7.4 | Sra. Martha F. | 2002-04-30 |  |  | x | No tiene procedimiento de compras
49 | 7.5 | Ing. Hèctor V. | 2002-05-14 |  |  | X | No tiene procedimiento 7.5
50 | 7.5 | Ing. Hèctor V. | 2002-04-18 |  |  | X | Impuntualida para la auditoria
51 | 7.6 | Ing. Eugenio C. | 2002-04-30 |  |  | X | Procedimiento No liberado
52 | 8.2 | Ing. Hèctor V. | 2002-05-14 |  |  | X | Procedimiento en revisiòn
53 | 8.2 | Lic. Luis M. | 2002-04-20 |  |  | X | Organigrama No definido
54 | 8.2 | Lic. Luis M. | 2002-05-10 |  |  | X | No se da inducciòn tècnica a vendedores
55 | 8.2 | Ing. Hèctor V. | 2002-05-14 |  |  | X | No tiene plan de auditorias para el 2002
56 | 8 | Ing. Rodolfo P. | 2002-05-25 |  | X |  | Monitoreo de satisfacciòn del cliente
57 | 8.3 | Sr. Rafael J. | 2002-04-30 |  |  | X | No tiene layout para producto No conforme
58 | 8.3 | Sr. Rafael J. | 2002-04-30 |  |  | X | No tiene registros de las No conformidades
59 | 8.5 | Ing. Rodolfo P. | 2002-04-25 |  |  | X | No tiene reporte de reclamaciòn del cliente
60 | 4.1 | Ing. Sleiman | 2002-04-23 |  |  | X | Anexar procedimientos al MPC
61 | 4.2 | Ing. Hèctor V. | 2002-05-14 |  |  | X | No tiene instrucciones de trabajo
62 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-30 |  |  | x | Lista de distribuciòn incompleta
63 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-23 |  |  | X | Listado Maestro incompleto
64 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-29 |  |  | x | No tiene actualizada la lista maestra
65 | 5 | Lic. Luis M. | 2002-04-25 |  |  | X | Organigrama No definido
66 | 5.5 | Lic. Luis M. | 2002-04-20 |  |  | X | Informar a toda la organizaciòn del organigrama
67 | 5.1 | Lic. Luis M. | 2002-05-05 |  |  | X | No se lleva un registro del sistema de calidad
68 | 4.2 | Karina Jimènez | 2002-04-18 |  |  | X | Lista de distribuciòn incompleta
69 | 8.4 | Lic. Luis M. | 2002-05-05 |  |  | X | Informaciòn por areas mensualmente
70 | 5.1 | Lic. Luis M. | 2002-05-05 |  |  | X | No tiene conocimiento de la norma ISO 9004
71 | 5.1 | Lic. Luis M. | 2002-04-18 |  |  | X | Objetivos de calidad al Coord. De Ventas
72 | 6.1 | C.P. Gabriel E. | 2002-05-15 |  |  | X | No respeto horario de auditoria
73 | 6.4 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-30 |  |  | X | Personal de planta no usa los tapones
74 | 6.4 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-30 |  |  | X | No tiene procedimiento para medio ambiente de trabajo
Total
|  |  |  | 0 | 1 | 36
|  |  | Cantidad | Porcentaje
| Abiertas |  | 0 | #DIV/0!
| Vencidas/abiertas |  | 0 | #DIV/0!
| Cerradas |  | 0 | #DIV/0!
| Total |  | 0
______________ |  | ___________________ |  |  | _________________ |  | _________________
Auditor Líder |  | Coordinador ISO-9000 |  |  | Director de Operaciones |  | Director General

## ABRIL2
NO CONFORMIDADES LEVANTADAS EN AUDITORIA DE ABRIL 2002
STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
[6 empty] | FECHA | 2003-01-17
Folio | Elemento | Responsable | Fecha Prop. | Status |  |  | Comentarios
|  |  | de cumplim. | Abierta | Vencida/ abierta | Cerrada
75 | 7.1 | Ing. Eugenio C. | 2002-04-24 |  |  | X | Reporte de inspecciòn No codificado
76 | 7.1 | Ing. Benjamin A. | 2002-04-18 |  |  | X | Plan de control incompleto
77 | 7.1 | Sr. JL. Barròn | 2002-04-17 |  |  | X | Diagrama de flujo sin codificaciòn
78 | 7.5 | Sr. Rafael J. | 2002-04-30 |  |  | X | No tiene Mantto. Preventivo
79 | 7.5 | Sr. Rafael J. | 2002-05-07 |  |  | X | No tiene inventario diario
80 | 7.5 | Sr. Rafael J. | 2002-04-30 |  |  | X | no tiene una buena identificaciòn
81 | 8 | Ing. Rodolfo P. | 2002-05-10 |  | X |  | Encuestas a vendedores
82 | 8.2 | Karina Jimènez | 2002-04-19 |  |  | X | Informa del nuevo Coord. ISO
83 | 8.2 | Ing. Eugenio C. | 2002-05-13 |  |  | X | Metodos no documentados
84 | 8.2 | Ing. Eugenio C. | 2002-05-13 |  |  | X | Procedimiento No liberado
85 | 8.5 | Ing. Rodolfo P. | 2002-05-10 |  |  | X | Procedimiento No liberado
86 | 8.5 | Ing. Rodolfo P. | 2002-05-10 |  |  | X | Procedimiento No liberado
87 | 6.4 | Lic. Leonardo P. | 2002-05-14 |  |  | X | La nave No tiene extractores
88 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-05-14 |  |  | X | Equipo de seguridad en Montacargas
89 | 6.3 | Ing. Saùl C. | 2002-04-18 |  |  | X | Ordenes de Trabajo No firmadas
90 | 6.4 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-17 |  |  | x | Falla de señal en extinguidores
91 | 6.4 | Lic. Leonardo P. | 2002-04-22 |  |  | x | Seguimiento al equipo de trabajo
92 | 7 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | Generar proc. De diseños
93 | 7 | Sr. Rogelio V. | 2002-05-11 |  |  | X | Actualizaciòn del catalogo de clientes
Total
|  |  |  | 0 | 1 | 18
|  |  | Cantidad | Porcentaje
| Abiertas |  | 0 | #DIV/0!
| Vencidas/abiertas |  | 0 | #DIV/0!
| Cerradas |  | 0 | #DIV/0!
| Total |  | 0
__________________ |  | ___________________ |  |  | _________________ |  | _________________
Auditor Líder |  | Coordinador ISO-9000 |  |  | Director de Operaciones |  | Director General

## Acciones
STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
[6 empty] | Fecha | 08 de Junio del 2005
Folio | Elemento | Responsable | Fecha Prop. | Status |  |  | Comentarios
|  |  | De cumplim. | Abierta | Vencida/ abierta | Cerrada
1 | 4.2.3 | Edgar Trujillo | 2005-06-24 | X |  |  | Redacción confusa en la ITR 7.5 CSC 03 punto 4.4 | ML
2 | 4.2.3 | Elier Barrios | 2005-06-25 | X |  |  | Oportunidad de mejorar el manejo de documentos del área de audio, tele y videoconferencias | MM
3 | 4.2.3 | Alberto Ornelas | 2005-06-10 | X |  |  | Actualizar lista maestra de documentos externos del CGE (dar de alta como documento externo el proyecto PIFI en papel). | GV
4 | 4.2.3 | Miriam Loya | 2005-05-30 |  |  | X | Inconsistencia en la versión de un documento externo (Procedimiento de Logos). | LB
7 | 4.2.3 | Rafael González | 2005-06-15 | X |  |  | No esta indicado en el MPC el PRO 7.5 DRT 02 en el punto 7.5 producción y prestación del servicio. | MM
13 | 4.2.3 | Rafael González | 2005-06-15 | X |  |  | En las referencias del procedimiento el DOC 7.5 DRT 05 tiene el nombre de Acuerdo de Servicio de monitoreo y en la lista maestra ese mismo documento es Acuerdo de Servicio de Vigilancia de Conectividad de equipos a la red. | MM
14 | 4.2.3 | Rafael González | 2005-08-08 | X |  |  | Oportunidad para mejorar el DOC 4.1 DRT 05 incluyendolo en el DOC 4.1 DRT 06 | MM
16 | 4.2.4 | Alberto Ornelas | 2005-06-26 | X |  |  | Organigrama General de la CGTI obsoleto | Luly
17 | 4.2.4 | Alberto Ornelas | 2005-06-26 | X |  |  | En el formato FOR 5.4 CGE 02 no tiene un espacio definido para el nombe del área. | Luly
20 | 4.2.4 | Miriam Loya | 2005-05-26 |  |  | X | Se encontrarón registros en blanco (FOR 4.2 CN.O 04) | LB
21 | 4.2.4 | Angela Vega | 2005-06-15 | X |  |  | Implementar un control para prestamo de los registros del archivo muerto en el área de la CON | LB
22 | 4.2.4 | Hugo Gómez | 2005-05-25 |  |  | X | No se lleno adecuadamente el FOR 7.5 DSI 06 y no se actualiza el formato electrónico FOR 7.5 DSI 01 (no esta viegente). | AA
23 | 4.2.4 | Alberto Ornelas |  | X |  |  | Falta evidencia en el proceso de los acuerdos de las reuniones (seguimiento al cierre de los acuerdos). | GV
24 | 6.2.2 | Gerardo Vidal | 2005-06-13 | X |  |  | El PRO 6.2 CAD 03 depende de la parte de un externo. | ML
25 | 6.2.2 | Gerardo Vidal | 2005-06-13 | X |  |  | No se tiene evidencia de la evaluación de capacitación de los cursos, impartidos en la CGTI. | GV
27 | 6.3 | Angela Vega | 2005-06-07 |  |  | X | En el punto 4.1.4 hace mención del seguimiento de los mantenimientos, se recomienda cerrar el ciclo en caso de que no se realice algun mantemiento por parte del responsable. | MC
28 | 6.3 | Angela Vega | 2005-06-07 |  |  | X | En el punto 4.1.3 del PRO 6.3 C.NO 01 al momento de realizar una modificacion se muestra otro tipo de evidencia (correo electrónico) por lo que se recomienda cambiar ese punto. | MC
29 | 6.3 | Edgar Trujillo | 2005-07-27 | X |  |  | La caja de seguridad donde se encuentran los respaldos, no esta en el área de CSC y en el área donde se encuentra actualmente no se tiene acceso directo fuera del horario de trabajo. | LB
30 | 7.1 | Edgar Trujillo | 2005-06-15 | X |  |  | En el putno 4.2.2 del PRO 7.1 CPY 01 se recomienda cerrar el ciclo en caso de que no se entregue el FOR 7.1 CPY 01. | MC
31 | 7.4.1 | Gerardo Vidal | 2005-06-20 | X |  |  | No se tiene evidencia de la cita de la CAD con el proveedor en la que se comunica que lo van evaluar.
32 | 7.5 | Edgar Trujillo | 2005-06-24 | X |  |  | No se tiene controlada la entrega de medias (en tiempo) FOR 7.5 CSC 03 | ML
35 | 8.2.2 | Angela Vega | 2005-06-07 | X |  |  | Se encontrarón acciones correctivas derivadas de una No Conformidad. | LB
Total
|  | Mayor Correctiva |  | 30 | 0 | 6
Menor Correctiva
Observación Preventiva
|  |  | Cantidad | Porcentaje
| Abiertas |  | 30 | 83.3% |  |  | Fecha de Rev.: 09/10/2003
| Vencidas/abiertas |  | 0 | 0% |  |  | Rev.:1
| Cerradas |  | 6 | 16.7% |  |  | FOR 8.2 CNO 05
| Total |  | 35 | 100%
___________________
Auditor Líder | Auditor Lider | Rep. de la Dirección |  |  | Coordinador General

## Recurrencias
Porcentaje
Incumplimiento parcial de los procedimientos |  | 60%
Desconocimiento exclusiones y MPC |  | 12%
Liberación de documentación 1 día antes |  | 7%
Llenado de formatos de manera incompleta |  | 7%
Mala redacción en las no conformidades |  | 7%
Desconocimiento de los debes |  | 7%
| Total | 100%