## MATRIZ GRAL.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Elaborado por: Aracely Medina, Lourdes Barriga, Javier Mimbela, Pedro Ordoñez, Fabiola Terrazas
Autorizó: Coordinadora del SGU | [8 empty] | Fecha de Actualización: 01/02/2018
Área | SITUACIÓN | Proceso | Riesgo | FÓRMULA = (Probabilidad x Consecuencia) + Frecuencia |  | Total | Acciones para atender el riesgo | Responsable (s) | Fecha Compromiso | Nombre del responsable de verificación | Fecha de verificación
|  |  |  | Consecuencia | Frecuencia
|  |  |  | Valor | Valor
INSTITUCIONAL | Posibilidad de no atender adecuadamente una contingencia de incendio | Todos | Riesgo | 8 | 5 | 13 | Fortalecer la capacitación en materia de Protección Civil | Coordinador de Control, vigilancia y protección civil. | Anual | Secretaria General | Noviembre
| Poca capacidad de infraestructura para atender a la alta demanda de alumnos. | Facultades y SUBA | Riesgo | 12 | 5 | 17 | Gestionar la cantidad de infraestructura necesaria para el proceso de inscripción / admisiones | Dirección Académica y Facultad de filosofía y Letras, Enfermería y Nutriología | Anual | Directores-Dirección Académica | Diciembre
| No existe un definición central para infraestructura y mantenimiento ya que la Coordinación de Construcción y Mantenimiento no tiene injerencia directa en el mantenimiento de las Facultades | Todos | Riesgo | 15 | 5 | 20 | Establecer mecanismos de coordinación entre el Departamento de construcción y mantenimiento y las áreas de Mantenimiento de las Facultades | Construcción y matenimiento. | Anual | Coordinación de mantenimiento, construcción y servicios | Diciembre
| Tener obsolescencia en los programas académicos | Facultades y SUBA | Riesgo | 12 | 1 | 13 | Solicitar a las Secretarías Académicas las currículas actualizadas | Director Académico- Directores | Anual | Director Académico | Diciembre
DIRECCIÓN ACADÉMICA Y FACULTADES | Disminución de aspirantes y alumnos inscritos | Inscripciones | Riesgo | 6 | 5 | 11 | Fortalecer los programas de difusión. | Director Académico | Anual | Director Académico | 2018-04-01
| Obsolescencia tecnológica | Inscripciones | Riesgo | 12 | 5 | 17 | Analizar la posibilidad de solicitar mediante un proyecto equipo actualizado con fondos federales. | Jefe del departamento de Administración Escolar | Anual | Director Académico | 2018-03-01
| Altos costos de cobro en los procesos de ingreso e inscripciones, generando una baja competitividad en relación a otras instituciones de educación superior. | Inscripciones | Riesgo | 12 | 5 | 17 | Realizar un análisis de costos en coordinación entre las Direcciones Académica y Administrativa | Director Académico | Semestral | Director Académico | 2018-03-01
SUBA | Avance tecnológico causante de obsolescencia en equipos y software. | Servicios Bibliotecarios | Riesgo | 12 | 1 | 13 | Solicitar la adquisición de nuevos equipos. | Coordinadora General del SUBA | Anual | Coordinadora General del SUBA | Noviembre
| Constante rotación de personal en bibliotecas | Servicios Bibliotecarios | Riesgo | 12 | 5 | 17 | Presentar al Director Académico alternativas viables que mitiguen la rotación de personal. | Coordinadora General del SUBA | Anual | Director Académico | 2018-01-01
| No se cuenta con protocolos de seguridad institucionales, avalados por la Coordinación de Control, vigilancia y protección civil. | Servicios Bibliotecarios | Riesgo | 10 | 1 | 11 | Solicitar a la Alta dirección que la Coordinación de Control, Vigilancia y Protección Civil, proporcione la información para realizar los ajustes necesarios en los protocolos de seguridad del SGU | Coordinadora General del SUBA Coordinadora del SGU. | Anual | Alta dirección | 2018-01-01
| Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos que generan residuos de manejo especial. | Servicios Bibliotecarios | Riesgo | 8 | 5 | 13 | Solicitar el envío a reciclaje de los residuos de manejo especial y solicitar a Bienes Patrimoniales, la entrega de los manifiestos que incluya la información sobre la disposición final de los mismos. | Coordinadora General del SUBA Jefa de la unidad de AA y SST | Semestral | Coordinadora General del SUBA | 2018-01-01
| Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias. | Servicios Bibliotecarios | Riesgo | 15 | 5 | 20 | Solicitar la participación de la Coord. General del SUBA, en la selección de los candidatos a Jefe de Biblioteca | Coordinadora General del SUBA | Anual | Director Académico | 2018-01-01
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los porcesos de adjudicación | Adquisiciones y Licitaciones | Riesgo | 6 | 1 | 7 | Establecer mecanismos de coordinación con otras dependencias de gobierno que proporcionen información fiable respecto al proveedor participante. | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | Junio / Octubre
| Falta de un mecanismo para allegarse de información sobre productos sustitutos que pudieran resultar igual de utiles a costo mas bajo | Adquisiciones y Licitaciones | Riesgo | 3 | 5 | 8 | Implementar un mecanismo de retroalimentación sobre nuevos productos en el mercado. | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | Junio / Octubre
| Aumentos en los robos de bienes en la institución | Control Patrimonial de Bienes | Riesgo | 8 | 5 | 13 | Realizar un análisis de accesos a los campus e instalaciones universitarias en coordinación con las áreas de seguridad de la UACH. | Jefes de departamento | Semestral | Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva | Junio / Octubre
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | BAJA 1 | MEDIA 2 | ALTA 3
Raro 1 | Bajo | Bajo | Bajo
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Medio
Posible 3 | Bajo | Medio | Alto
Probable 4 | Medio | Alto | Alto
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Alto
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
TOTAL
Baja | 1 al 8 | No significativo
Media | 9 al 17 | Plan de contención
Alta | 18 al 25 | Realizar plan de control
Tabla de Revisiones y/o Modificaciones
No. de Revisión | Descripción de la Revisión |  |  |  | Fecha de Revisión del Formato
1 | Se agregó Fecha de Actualización |  |  |  | 2018-01-10
2 | Se agrega Tabla de Revisiones y/o Modificaciones |  |  |  | 2018-02-01

## SERV. ADM.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los porcesos de adjudicación | Adquisiciones y Licitaciones | 8 | 1 | 10 | 19
| Falta de un mecanismo para allegarse de información sobre productos sustitutos que pudieran resultar igual de utiles a costo mas bajo | Adquisiciones y Licitaciones | 6 | 5 | 2 | 12
| Aumentos en los robos de bienes en la institución | Control Patrimonial de Bienes | 9 | 5 | 20 | 34
| Falta de cultura institucional sobre el cuidado de los bienes | Control Patrimonial de Bienes | 12 | 5 | 2 | 19
Elaborado por: Javier Mimbela
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## DIR. ACAD.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
DIRECCIÓN ACADÉMICA | Apertura de nuevas instituciones de educación superior sin la calidad educativa. | Inscripciones | 9 | 5 | 2 | 16
| Altos costos de cobro en los procesos de ingreso e inscripciones, generando una baja competitividad en relación a otras instituciones de educación superior. | Inscripciones | 12 | 5 | 2 | 19
| Buscar un espacio más amplio que favorezca la agilidad del proceso de recepción de documentos. | Inscripciones | ¿? | 5 | 2
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos altos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## FCA Y FEN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
INSCRIPCIONES
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## SERV. BIB.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control