## MATRIZ GRAL.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Elaborado por:
Autorizó: Coordinador del SGU | [8 empty] | Fecha de Actualización: 04/09/2019
Área | SITUACIÓN | Proceso |  | FÓRMULA = (Probabilidad x Consecuencia) + Frecuencia |  | Total | Acciones para atender el riesgo | Responsable (s) | Fecha Compromiso | Nombre del responsable de verificación | Fecha de verificación
|  |  |  | Consecuencia | Frecuencia
|  |  |  | Valor | Valor
Laboratorio de Enfermeria | Cambio de pasantes según promocion | Cada semestre se realiza cambio de pasantes, según la promocion ya sea de agosto a julio o febrero a enero |  | 15 | 5 | 20 | Solicitar, solo cambio de pasantes en la promocion agosto - julio | Secretaria de planeacion y secretaria academica | 2020-08-01 | Coordinadora de Laboratorio
| Equipo dañado o caduco | El equipo electromedico antiguo o no funcional para uso en practicas clinicas |  | 8 | 1 | 9 | Solicitar equipo biomedico nuevo para su adquisison | Secretaria administrativa y Direccion |  | Coordinadora de Laboratorio
| Registro inadecuado de practica | Omision de datos por los solicitantes |  | 6 | 1 | 7 | Capacitar en el registro y solicitud de la practica clinica | Coordinadora de Laboratorio |  | Secretaria Academica
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | BAJA 1 | MEDIA 2 | ALTA 3
Raro 1 | Bajo | Bajo | Bajo
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Medio
Posible 3 | Bajo | Medio | Alto
Probable 4 | Medio | Alto | Alto
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Alto
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
TOTAL
Baja | 1 al 8 | No significativo
Media | 9 al 17 | Plan de contención
Alta | 18 al 25 | Realizar plan de control
Tabla de Revisiones y/o Modificaciones
No. de Revisión | Descripción de la Revisión |  |  |  | Fecha de Revisión del Formato

## SERV. ADM.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado por: Javier Mimbela
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## DIR. ACAD.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos altos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control

## FCA Y FEN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| Riesgos | Actividad / Proceso | Consecuencia | Frecuencia | Criterio legal | Total
|  |  | Valor | Valor | Valor
INSCRIPCIONES
Elaborado por:
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Mayor 4 | Catastrófica 5
Raro 1 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
Improbable 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Posible 3 | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
Probable 4 | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Casi seguros 5 | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Extremo | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento
Alto | Los riesgos algos requieren atención de Alta dirección
Moderado | Los riesgos moderados deben ser objetos de seguimiento adecuado por parte de los jefes de unidad y de bibliotecas.
Bajo | Los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento por parte de supervisores.
FRECUENCIA
Baja | Ocurre al menos una vez al año | 1
Media | Ocurre al menos una vez al semestre | 5
Alta | Ocurre una o varias veces al mes | 10
CRITERIO LEGAL
Existencia |  | Cumplimiento
10 | Existe legislación y esta reglamentada | 10 | No se cumple la legislación
5 | Existe legislación y no esta reglamentada | 5 | Se cumple con la legislación
1 | No existe legislación | 1 | No aplica
NOTA: En las matrices se redondeo el resultado a un decimal.
Baja | 4 a 21 | No significativo
Media | 22 a 38 | Plan de contención
Alta | 39 a 55 | Realizar plan de control