## ADMOPROYE
Coordinación de Proyectos de Tecnología de Información
Estado de Proyectos
Mes de Revision: Mayo 2009
Nombre | Area | Lider | Estado | Fecha Inicio | Fecha Termino
Reescturación de la red interna de voz y datos de la Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales | DRT | drt.cgti | Ejecución | 27/Feb/09 | 30/Jun/09
Instalacion y configuracion de los servicios de datos |  | cmedina | Terminado | 21/Abr/09 | 8/May/09 | 2 | Tareas Programadas
Instalacion y configuracion de los servicios de voz |  | cbanuelo | Terminado | 11/May/09 | 25/May/09 | 2 | Tareas Terminadas
[6 empty] | 100 | % Eficacia

## Indice
Coordinacion de Proyectos de Tecnologias de Informacion
Indice de creatividad de proyectos
Mes de Revision:Mayo 2009
| Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Area | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R
DSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I = Proyectos de Inovacion (Creados por iniciativa o vision de la CGTI)
R = Proyectos Reactivos (Solicitud expresa de otra area fuera de la CGTI)
Enero
Integracion de la Facultad de Ciencias Quimicas campus nuevo a la red universitaria | [16 empty] | R
Administracion de la red de comunicacion en la biblioteca de las unidades academicas de ingenieria en el campus nuevo | [16 empty] | I
Reestructuracion de la red interna de la facultad de Medicina | [16 empty] | R
Desarrollo Sitio WEB "archivo historico universitario" | [16 empty] | R
Desarrollo Sitio WEB" 7ma. bienall iberoamericana de comunicación | [16 empty] | R
Febrero
Reescturación de la red interna de voz y datos de la Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales | [16 empty] | R

## Edo de proyectos
Coordinación de Proyectos de Tecnología de Información
Estado de Proyectos
Mes de Revision:Mayo 2009
Área | Ejecución | Detenido | Espera | Cancelados | Observaciónes
[5 empty] | Proyecto | Causa | Desde
DSEI | 1 | 0 | 0 | 0
DRT | 1 | 2 | 0 | 0 | Det - CCTV Exteriores FCA Delicias y CCTV de Economia Internacional | El Depto de adquisiciones no a autorizado la entrega del equipo activo necesario para el proyecto. | 2009-05-14
DSI | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
DAU
CSC
CPY
CAD
CNO
Total | 4 | 2 | 0 | 0

## Grafica
Coordinacion de Proyectos de Tecnologia de Informacion
Estado de Proyectos
Mes de Revision:Mayo 2009
Proyectos en Ejecucion
Enero | 10
Febrero | 11
Marzo
Abril
Mayo | 4
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Indicador 1
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
GRÁFICAS
NOMBRE DEL INDICADOR: |  | Eficacia de tareas por proyecto
MES ANALIZADO: |  | 2009-05-01
Gráfica de Tendencia
Solo llenar en caso de incumplimiento del indicador
CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | [5 empty] | Área resp. | Fecha
|  |  | 2008-12-01 | 100 | 87
|  |  | 2009-01-01 | 100 | 87
|  |  | Febrero | 100 | 87
|  |  | Marzo | 100 | 87
|  |  | Abril |  | 87
|  |  | Mayo |  | 87
|  |  | Junio |  | 87
|  |  | Julio |  | 87
|  |  | Agosto |  | 87
|  |  | Septiembre |  | 87
|  |  | Octubre |  | 87
|  |  | Noviembre |  | 87
|  |  | Diciembre |  | 87

## Indicador 2
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
GRÁFICAS
NOMBRE DEL INDICADOR: |  | Satisfaccion de proyectos liberados
MES ANALIZADO: |  | 2009-05-01
Gráfica de Tendencia
Solo llenar en caso de incumplimiento del indicador
CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Área resp. | Fecha
|  | 2008-12-01 | 100 | 75
|  | 2009-01-01 | 75 | 75
|  | Febrero | na | 75
|  | Marzo |  | 75
|  | Abril |  | 75
|  | Mayo | na | 75
|  | Junio |  | 75
|  | Julio |  | 75
|  | Agosto |  | 75
|  | Septiembre |  | 75
|  | Octubre |  | 75
|  | Noviembre |  | 75
|  | Diciembre |  | 75

## Proy. en Ejecu.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION
Mes de revision: Mayo 2009
AREAS | NOMBRE DE LOS PROYECTOS | PERIODO DE REVISION MENSUAL
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Inicio | Termino
DSEI | Desarrollo Sitio WEB" 7ta bienall iberoamericana de comunicacion | 0 | 35 |  |  | 40 | [7 empty] | 2009-01-30 | 2009-11-30
DRT | Reescturación de la red interna de voz y datos de la Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales |  | 0 |  |  | 70 | [7 empty] | 2009-02-27 | 2009-06-30
DSI | SAGU-Academico-Sistema Estrategico de la Gestion Universitaria | 10 | 10 |  |  | 15 | [7 empty] | 1-Mar-08 | 10-abr-10
| Sistema de Apoyo para Usuarios Universitarios: Sistema de Administración de Análisis Clínicos | 15 | 15 |  |  | 45 | [7 empty] | 2008-08-25 | 2009-08-03

## Terminados
Proyectos Terminados en Mayo 2009
Proyecto | Area | Inicio | Termino | Requiere Encuesta | Aplicar encuesta
Desarrollo Sitio WEB archivo historico universitario | DSEI | 2009-01-30 | 2009-05-18 | Si | 2009-06-22
Integracion de la Facultad de Ciencias Quimicas campus nuevo a la red universitaria | DRT | 2009-01-12 | 2009-04-03 | Si | 2009-06-10
Administracion de la red de comunicacion en la biblioteca de las unidades academicas de ingenieria en el campus nuevo | DRT | 2009-01-30 | 2009-04-30 | Si | 2009-06-10
Reestructuracion de la red interna de la facultad de Medicina | DRT | 2009-01-30 | 2009-04-30 | Si | 2009-06-10
CCTV Poliforum cultural Universitario | DRT | 2008-11-28 | 2009-05-25 | Si | 2009-08-04
Nota: Se consideran proyectos terminados en meses que no corresponden a mayo, para darles seguimiento con la Encuesta de satisfaccion de proyectos, Dado que no se genereraron indicadores los meses de Marzo y Abril del 2009

## Encuesta
Proyectos Encuestados en el mes de Mayo 2009
Nombre | Area | Lider | Fecha de Termino
No Aplica para el mes de Mayo 2009