## FOR 5.6 DIR 02
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Fecha de realización: |  | 29-10-2008 | Fecha de seguimiento: 10-11-08
Punto a revisar | Responsable | Resultados (Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC, mejora de productos y necesidades de recursos.) | Fecha de Cumplimiento | Comentario del seguimiento
I.- Información para la revisión |  | .
a) Resultados de auditorias | P. Ordóñez | Se presentaron los resultados de la primera auditoría interna así como las acciones correctivas emprendidas. Se comentó que no hay impedimento para realizar la segunda auditoría interna. | Se efectuará el 3 de Noviembre e 2008 | Se realizó auditoría el día 3 de noviembre 08
b) Retroalimentación del cliente | P. Ordoñez | Se revisarón los comentarios depositados en el Buzón para Comentarios y los resultados de las encuestas de satisfacción. Se establecierón las siguientes acciones para ayudar a mejorar los resultados obtenidos:
|  | 1. Contratar servicio de mensajería en el DF para apoyo al Proceso de Titulación. (A. De la Torre) | Primera Semana de Diciembre | Se esta evaluando proveedor
|  | 2. Entregar Hologramas de vigencia para credenciales al Director Académico para atender a los usuarios que lo solicitan por la tarde.(P .Ordoñez) | 31 de Octubre de 2008 | El Ing. Ordoñez entregó 100 hologramas a Luz Rodríguez para atender a los usuarios que lo soliciten por la tarde.
|  | 3. Ramón Martínez se encargará de entregar y recoger títulos en Rectoría y Gobierno.(A. De la Torre). | 31 de Octubre de 2008 | Ramón Martínez esta entregando y recogiendo los títulos para agilizar el proceso.
c) Desempeño de los proceso y conformidad del producto | P. Alvidrez C. Ortega H. Plata P. Ordoñez D. de las Casas H. Gómez | Se mostrarón los resultados de obtenidos y decidió revisar el cuestionario aplicado a Usuario y Cliente interno para hacerle los cambios pertinentes. Se volverán aplicar. Se realzaran las siguientes acciones:
|  | 1. Revisión de las encuestas de todos los procesos (Dr. De la Torre). | Primera Semana de Noviembre de 2008 | Se revisaron y modificaron encuestas.
|  | 2. Aplicación de las encuestas de todos los procesos ( P. Ordoñez y Hiatlay). | Segunda semana de Noviembre de 2008 | Se aplicaran las encuesta de los procesos Coordinación Administrativa y Unidad de Becas del 11 al 15 de noviembre. Del 17 al 28 de noviembre se aplicaran las encuestas a Usuarios de Titulación y Becas.
|  | 3. Enviar memo al personal indicando las horas de comida ( D. de las Casas). | 30 de Octubre de 2008 | Se envió memo y publicó circular donde se informa al personal que el horario para uso del comedor es de 11:00 a.m. 3:00 p.m.
|  | 4. Realizar trámite para dar mantenimiento a la Impresora para credenciales. (P. Ordoñez y D. de las Casas). | 30 de Octubre de 2008 | La impresora se envió al proveedor el día 29 de octubre. Aun no la devuelto.
|  | 5. Subir a la Página de Internet los formatos usados en Titulación. (C. Ortega). | Ya se encuentran en la página. Y se efectuará una nueva revisión la tercera semana de Noviembre | Claudia Ortega solicito a Fernando Ledezma subir la información a la Web y ya fue realizada esta acción.
|  | 6. Comprar cajas para los controles de temperatura (D. de las Casas). | Segunda Semana de Noviembre de 2008 | Se compraron e instalaron las cajas en los controles de temperatura.
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas | P. Ordoñez | Se reviso el avance de las acciones correctivas para atender los hallazgos de la auditoría interna y se llegó al acuerdo de hacer las siguientes actividades:
|  | 1. Fabricar e instalar ayuda visual en los salones de aplicación de examen para facilitar lo requisitado en el llenado de las Hojas de Respuesta. Se diseñará y se enviará para su elaboración | Primera semana de Noviembre de 2008 | Se envió al proveedor el diseño para elaborar ayuda visual. Se presentara además en la capacitación a los Aplicadores.
|  | 2. Se solicitará a cuatro personas supervisar la aplicación del examen en Cd. Juárez. (R. Alvidrez). | 5 de Diciembre de 2008 | Se esta evaluando a quien enviar.
|  | 3. Solicitar al Dr. Villanueva envíe a capacitar a los estudiantes que le apoyan en la aplicación del examen de admisión. (R. Alviderez). | Primera semana de Noviembre de 2008
|  | 4. Clarificar con CENEVAL si es permitido usar la calculadora científica. (A. De la Torre). | Tercera semana de Noviembre de 2008 | El personal de CENEVAL indicó que no es permitido el uso de calculadora científica. Esta decisión se hará pública a los Secretarios Académicos en el Consejo Consultivo a realizarse el próximo 28 de noviembre.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores | P. Ordoñez | No aplica ya que esta es la primera revisión.
f) Cambios que podrían afectar al SGC | A. De la Torre | No se contemplo ninguno.
g) Revisión a la política de calidad (Posible adecuación) | A. De la Torre | Se modificará para hacerla más comprensible a petición de D. de las Casas. (P. Ordoñez) | 31 de Octubre de 2008 | Se modificó y publicó el 30 de oct.
h) Revisión a los objetivos de calidad (Posibles adecuaciones) | A. De la Torre | Se modificará para hacerla más comprensible a petición de D. de las Casas. (P. Ordoñez) | 31 de Octubre de 2008 | Se modificó y publicó el 30 de oct.
i) Recomendaciones para la mejora | Todos los participantes | Se revisaron las Acciones de Mejora actuales y se concluyó desarrollar las siguientes:
|  | 1. Instalar un sistema para control de inventarios en la Coordinación Académica. (Edgar y D. de las Casas). | Primera semana de Diciembre de 2008 | Se esta levantando el inventario físico.
|  | 2.Hablar con el proveedor de Tijuana para determinar si es posible juntar los dos archivos para manejar todo por el Optistor. (Edgar). | Segunda semana de Noviembre de 2008 | Aún no se ha contactado al proveedor
|  | 3. Concluir el proyecto de remodelación en el área de Titulación. (R. Alvidrez y C. Ortega). | No se cuenta con la fecha | El Dr. De la Torre da seguimiento.
II.- Otros |  | No se trato ningún asunto.
Universidad Autónoma de Chihuahua
Dirección Académica

## reverso
LISTA DE PARTICIPANTES
| NOMBRE | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Secretario Académico
Representante de la Dirección