## FOR 8.5.2. RD 02
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Folio | Tipo C / P / M | Origen | Fecha |  | Responsable |  | Situación a atender |  | Status actual |  |  | Resultado de la Acción (Plan de Acción) en SGC | Fue eficaz Si / No
|  |  | Cierre propuesta | Cierre Real | Implantación | Verificación de su eficacia | Condición actual (Resumen) | Plan de Acción para atenderla (Resumen) | Implantación | Vencida | Cerrada
1 | M | Biblioteca de Contaduría y Administración | 2010-09-06 | 2010-10-06 | Eric Maldonado | RD | Cuando el MD se encuentra en proceso físico o reparación para el Usuario aparece visible. | Crear en el Módulo de Circulación del Aleph una cuenta para cada Biblioteca |  |  | X | Cada biblioteca dio de alta la cuenta RESTAURA con el fin de colocar en ella el MD que se encuentra en Proceso técnico. Lo cual es transparente para el usuario y ya no lo solicita. | Si
2 | M | Biblioteca de Filosofía y Letras | 2010-08-23 | 2010-09-23 | Fernando Salomón | RD | En el Procedimiento de Circulación, dice que se deberá presentar Credencial Única | Modificar el Procedimiento |  |  | X | Un procedimiento más explicito y acorde a las necesidades de operación. Los usuarios no necesitan presentar su CU, siempre y cuando estén correctamente dados de alta en el sistema, por lo cual se les facilita el préstamo de MD. | Si
3 | M | CG | 2010-09-10 | 2010-09-12 | Fernando Salomón | RD | Difusión de la Política de la Calidad del SGC SUBA | Elaborar ayudas visuales y colocarlas |  |  | X | Se entregaron las ayudas visuales a los Jefes de Biblioteca. | Si
4 | P | AI1 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | Fernando Salomón | PO | No se encontró registro en el Programa para revisión por la dirección. | Elaborar el registro del programa de revisión con los períodos |  |  | X | El Programa se encuentra disponible en el UniQ para que todos los usuarios puedan visualizarlo. | Si
5 | P | AI1 | 2010-09-14 | 2010-09-10 | Fernando Salomón | PO | Falta de Nombramientos a los miembros del Comité de Calidad | Elaborar y entregar los nombramientos a los miembros del Comité de Calidad |  |  | X | Se entregaron los nombramientos a los Jefes de Biblioteca | Si
6 | P | AI1 | 2010-09-14 | 2010-09-29 | Fabiola Terrazas | PO | Falta de Registro de Capacitación por Videoconferencia | Presentar impresos los correos del DAU con la Solicitud y Cierre de Servicio. |  |  | X | Se imprimieron los correos electrónicos en los cuales el personal del DAU dio apertura y cierre a la solicitud. | Si
7 | C | AI1 | 2010-10-11 | 2010-10-11 | Fernando Salomón Francisco Valdez Eric Maldonado | PO | Los Jefes de Biblioteca no supieron como llenar los indicadores. | Ofrecer un curso taller para explicar cómo se deberán llenar los indicadores. Calificar los objetivos. |  |  | X | Se explicó paso a paso la metodología para calcular los indicadores. | Si
8 | C | AI1 | 2010-10-08 | 2010-10-10 | Fabiola Terrazas | PO | Se encontraron documentos controlados en copias impresas | Capacitación al personal bibliotecario. |  |  | X | Se elaboró un Índice de Documentos del SGC y se publicó en el área de Publicaciones Generales en el UniQ para que todos los usuarios puedan visualizarlo y no se confundan con los documentos que son para registros. | Si
9 | P | AI1 | 2010-10-08 | 2010-10-13 | Fabiola Terrazas | PO | Se encontraron campos vacíos sin cancelar en los registros. | Se deberán cerrar los campos vacíos en los registros. Capacitación sobre Registros. |  |  | X | Se capacitó a los Jefes de Biblioteca y a los Bibliotecarios en el Procedimiento de Control de Registros. | Si
10 | P | AI1 | 2010-09-29 | 2010-10-07 | Fernando Salomón | PO | No se encontraron Registros de la forma de Detección de Necesidades de Capacitación | Incluir en la Guía de Actividades del Jefe de Biblioteca la elaboración de la DNC del personal a su cargo |  |  | X | Se publicó en el área de Publicaciones Generales la fecha en la que los Jefes de Biblioteca deberán elaborar las DNC. | No
11 | P | AI1 | 2010-10-12 | 2010-10-22 | Fernando Salomón Francisco Valdez Eric Maldonado Jefes de Biblioteca | PO | Los Jefes de Biblioteca no supieron como llenar los indicadores. Aún hay personal que no sabe como navegar en el UNIQ. | Ofrecer un curso taller para explicar cómo se deberán llenar los indicadores. Los jefes de biblioteca deberán apoyar a su personal para que aprenda a navegar en el UniQ. Aplicar un Cuestionario sobre el SGC a todo el personal del SUBA. |  |  | X | Todos los Jefes de Biblioteca saben a qué reportes deben acceder para calcular los indicadores y de qué forma deberán acceder al OPAC para determinar la Edad Media de la Colección. | Si
12 | P | AI1 | 2010-09-13 | 2010-10-08 | Jefes de Biblioteca | PO | No se encontró evidencia de competencia del Personal Bibliotecario, faltaron registros de Recursos Humanos | Elaborar un Instrumento de Evaluación Para el personal Bibliotecario El personal bibliotecario deberá actualizar sus expedientes. |  |  | X | Se asegura que el personal conoce la documentación aplicable a sus actividades. | Si
13 | C | AI1 | 2010-09-10 | 2010-09-20 | CG Jefes de Biblioteca | PO | No se realizaron las Verificaciones de Instalaciones. | Incluir en la Guía de Actividades del Jefe de Biblioteca la Verificación periódica de las Instalaciones. |  |  | X | Se publicó en el área de Publicaciones Generales la periodicidad en la que los Jefes de Biblioteca deberán elaborar las Listas de Verificación de Instalaciones. | Si
14 | C | AI1 | 2010-09-13 | 2010-09-20 | Jefes de Biblioteca | PO | Fallos en infraestructura tales como extintores caducos, puertas de seguridad clausuradas. | Llenar periódicamente la Lista de Verificación de Instalaciones para darle seguimiento a los fallos con el Departamento de Mantenimiento. |  |  | X | Los Jefes de Biblioteca iniciaron la aplicación periódica de la Lista de Verificación con lo que se tuvo la visión de que actividades deberían apoyarse con el Personal del Departamento de Mantenimiento, para asegurar que las instalaciones son adecuadas para ofrecer el servicio. | Si
15 | C | AI1 | 2010-09-13 | 2010-09-20 | CG Jefes de Biblioteca | PO | Suciedad en instalaciones | Llenar periódicamente la Lista de Verificación de Instalaciones para darle seguimiento a los fallos con el Departamento de Mantenimiento. |  |  | X | Los Jefes de Biblioteca iniciaron la aplicación periódica de la Lista de Verificación con lo que se tuvo la visión de que actividades deberían apoyarse con el Personal del Departamento de Mantenimiento, para asegurar que las instalaciones son adecuadas para ofrecer el servicio. | Si
16 | C | AI1 | 2010-09-06 | 2010-11-03 | Director Académico Jefe de la Biblioteca de Bellas Artes | PO | Reproducción de material de sonoro o audiovisual | Comunicar a Rectoría y al Ibart que suspendan esa práctica. Revisar el Contrato establecido entre CEMPRO y la UACH. |  |  | X | Se eliminaron esas prácticas con lo cual se libró a la Institución de incurrir en una falta administrativa. | Si
17 | C | AI1 | 2010-09-08 | 2010-11-03 | Jefes de Biblioteca UPT | PO | MD mal clasificado e Inconsistencia en la aplicación del Procedimiento de Inventario | Deberán enviar a la UPT los datos del MD mal clasificado. Se llegó al acuerdo de Realizar los inventarios en Enero del 2011 |  |  | X | Cuantificar la cantidad de MD por procesar para establecer una estrategia global de trabajo. | Si
18 | C | AI1 | 2010-09-30 | 2010-11-26 | Jefes de Biblioteca | PO | Falla en la Segregación del PNC | Capacitación al personal bibliotecario. |  |  | X | Evitar el préstamo de servicios no conformes. | Si
19 | C | AI1 | 2010-09-10 | 2010-10-04 | Jefes de Biblioteca | PO | Falta de apego al Procedimiento de Circulación. | Personal Bibliotecario deberá apegarse al procedimiento |  |  | X | El personal opera de acuerdo a lo planificado para asegurar el servicio y cumplir los requisitos del usuario. | Si
20 | C | AI2 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | Esteban Cervantes | PO | No existen la totalidad de indicadores del SGC | Asignación de tutor para cálculo de indicadores. |  |  | X | Se cuenta con los indicadores ya calificados, para poder realizar el análisis global de información. Se ofreció capacitación personalizada. | Si
21 | C | AI2 | 2010-10-25 | 2010-10-29 | Stephanie Mariscal | PO | Existen campos vacíos sin cancelar en los registros. | Recorridos a las Bibliotecas para revisar que se estén llenando correctamente los registros. |  |  | X | Se cuenta con registros para hacer un analisis de ellos y poder tomar desiciones que permitan tomar acciones para la mejora del SGC. | Si
22 | C | AI2 | 2010-10-04 | 2010-11-30 | Esteban Cervantes Jefes de Biblioteca | PO | No existen la totalidaad de DNC | Envío de la DNC Notificar a la CG en caso de no poder enviar la información solicitada en la fecha indicada |  |  | X | Se cuenta con la información completa de las Bibliotecas para elaborar el Programa de Capacitación. | Si
23 | C | AI2 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | Jefes de Biblioteca | PO | Falta de capacitación del personal para acceder al UNIQ. | Reentrenar al personal y guardar evidencia de la capacitación |  |  | X | Se asegura que todo el personal sabe acceder a la información y localizar la documentación del SGC. | Si
24 | C | AI2 | 2010-10-25 | 2010-10-29 | Stephanie Mariscal | PO | Falta documentación que avale competencias | Recorridos a las Bibliotecas para revisar que se cuente con la documentación en los expedientes del personal |  |  | X | Se completaron los expedientes del personal que labora en las Bibliotecas, así se tiene certeza de las competencias del personal. | Si
25 | C | AI2 | 2010-10-13 | 2010-10-27 | Teresita Sandoval | PO | Reproducción de material de sonoro o audiovisual | Curso sobre Derechos de Autor y Capital Intelectual |  |  | X | Se obtuvieron elementos para fomentar la conciencia en los Jefes de Biblioteca sobre el Respeto a los Derechos de Autor y Capital intelectual. | Si
26 | C | AI2 | 2010-10-03 | 2010-10-04 | Eric Maldonado | PO | Falta de privilegios en el M. de Circulación | Otorgar privilegios al personal de la Biblioteca de Educación Física para cobro de multas Se eliminaron privilegios al personal de la Biblioteca de FCA para la opción de cambio de fechas en el Módulo de Circulación del Aleph |  |  | X | El personal de la biblioteca ya tiene acceso a las opciones en el Módulo de Circulación, con lo cual los usuarios ya no deben esperar para realizar pagos de multas o renovaciones. | Si
27 | M | Biblioteca de Educación Física y Ciencias del Deporte | 2010-11-11 | 2010-11-25 | Jefes de Biblioteca | CG | Se modificó la FOR 6.3 BA 01 Lista de Verificación de Instalaciones. | Aplicar la modificación del documento y difundirla |  |  | X | Se realiza la aplicación de la FOR en cada biblioteca. | SI
28 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-02 | Claudia Pérez | AJH | No se explicita la exclusión del requerimiento 7.6 del Manual de la calidad. | 1. Agregar la exclusión 7.6 de Dispositivos de Seguimiento y Medición y Documentar interacción de procesos externos en la tabla en el Manual de la Calidad.
29 | C | Preauditoría | 2010-12-08 | 2010-12-09 | Eric Maldonado | AJH | Manual de la Calidad 6.3 Referencia al proceso de Software | 1. Incluir en el manual de la Calidad en la parte de Infraestructura al Aleph
30 | C | Preauditoría | 2010-12-09 | 2011-01-12 | Fabiola Terrazas | AJH | Controlar los documentos externos con fecha o con vínculo directo a la fuente. | 1. Incluir los documentos en la lista maestra. 2 .Agregar los vínculos a los Documentos externos en el UNIQ. 3.Sellar los documentos externos de la UPT 4. Controlar los documentos externos a través de la Lista de distribución de Documentos
31 | C | Preauditoría | 2010-12-08 |  | Jefes de Biblioteca | AJH | Segregar e identificar el PNC | 1. Designar y señalar un espacio dentro de las instalaciones de la biblioteca para segregar el PNC. 2. Identificar y segregar el PNC en el área que se le haya designado en cada Biblioteca. 3 Informar al personal sobre el área designada y el manejo del PNC.
32 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-21 | Jefes de Biblioteca / Claudia Pérez | AJH | Documentar en el Procedimiento de Circulación la Verificación del MD cuando el usuario lo devuelve. | 1. Solicitar mantenimiento al DAU o al encargado de sistemas de la Unidad Académica. 2. Asignar un área de estantería para cada bibliotecario. 3. Agregar en la lista de verificación de instalaciones y en Lista de verificación de las 5's la revisión de limpieza en equipos de cómputo. 4. Modificar el Manual de la Calidad con la indicación de que el inventario es Anual con monitoreo semestral.
33 | C | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-22 | Jefes de Biblioteca / Claudia Pérez | AJH | Controlar el MD que está en procesos Técnico o Reparación con la cuenta RESTAURA | 1.Identificar el estatus del Material Documental que se encuentre en Procesos Técnicos, Proceso físico, Descarte, Reparación, Adquisiciones. 2.Modificar el Manual de la Calidad en el punto 7.5. 3. Identificación y Trazabilidad para clarificar lo que se deberá hacer con el Material Documental.
34 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-01-25 | Jefes de Biblioteca | AJH | Elaborar la señalización adecuada para las diferentes áreas de Biblioteca | 1.Aplicar la lista de Verificación de Instalaciones. 2. Solicitar señalización para las bibliotecas. 3. Elaboración de políticas únicas para el uso de Aulas Electrónicas, Cubículos Individuales y Grupales Uso del Material Documental
35 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-15 | Jefes de Biblioteca | AJH | Asegurar que el Personal conozca y sepa consultar y aplicar los documentos que le aplican a su proceso. | 1. Capacitación al Personal sobre el SGC-SUBA. 2. Minuta donde se explique al personal los objetivos de la calidad e indicadores de procesos. 3. En el manual deberá asentarse que una vez que se califiquen tanto indicadores como objetivos o que se realice algún análisis de información, acuerdos de Consejo Consultivo, etc, deberá notificarse a todo el personal en los siguientes tres días hábiles.
36 | C | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-22 | Jefe de la UPT Jefes de Biblioteca | AJH | Adecuar las formas de UPT para identificar el número de caja MD desde que se recibe hasta que se entrega | 1. Modificación de la Forma de Altas, Bajas, Cambios y Reposiciones; Oficio de MD Entregado a las Bibliotecas. 2.Agregar la Forma de Entrega de Material Documental a Biblioteca. 3. Realizar una revisión a los registros que actualmente generan y utilizan para determinar: que sean generados apropiadamente y que de encontrar alguno que no sea parte del SGC, lo agreguen.
37 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-02-22 | Jefes de Biblioteca | AJH | Evaluar a los proveedores de bienes y servicios de forma constante. | 1. Incorporar la Forma de Evaluación del Desempeño del Proveedor 2. Incorporar en el 7.4.1 Proceso de Compras los criterios de evaluación de Proveedores.
38 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2011-01-08 | Jefe de la USEI | AJH | Documentar los Requerimientos mínimos con los que deben contar los instructores a BD. | 1.Elaborar un documento donde se expliciten los requisitos que debe cumplir el personal que aspira a ser Instructor o que ya es Instructor.
39 | P | Preauditoría | 2010-12-08 | 2010-12-13 | Jefe de la UPT | AJH | Adecuar las formas de UPT para identificar el número de caja MD desde que se recibe hasta que se entrega | 1. Modificación de la Forma de Altas, Bajas, Cambios y Reposiciones; Oficio de MD Entregado a las Bibliotecas. 2.Agregar la Forma de Entrega de Material Documental a Biblioteca
40 | M | Biblioteca de Filosofía y Letras | 2011-02-22 |  |  |  | Enviar a la UPT modificación de Signatura topográfica | Rechazada previo análisis y revisión de la situación por el Jefe de la UPT. |  |  | X | Acción de mejora rechazada
41 | M | Jefe UPT | 2011-02-21 | 2011-03-01 | Jefe de la UPT | Claudia Pérez | Subir el indicador IND 8.2.3. UPT 03 de 10 a 13 registros diarios | Aplicar la modificación en el indicador. |  |  | X | Se sigue produciendo una cantidad aceptable de registros mayor al indicador. | Si
AUDITORÍA INTERNA TRES
42 | C | AI3 | 2011-06-15 | 2011-08-25 | Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 7.5. Producción y prestación del servicio, verificación de material FALLA: desconocimiento recepción y verificación de material documental | Modificar el Procedimiento de Circulación |  |  | X | Se aclaró el momento en el que el bibliotecario debe revisar el material documental. | Si
43 | P | AI3 | 2011-06-17 | 2011-08-25 | Jefes de Biblioteca | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 6.3 INFRAESTRUCTURA No se cuenta con señalamientos requeridos, falla en puerta de emergencia (obstruida o no se cuenta con ella). | 1. Elaborar un oficio dirigido a las Autoridades de las diferentes Unidades Académicas solicitando la apertura de una puerta de Emergencia, o en su defecto, la evidencia donde se ha solicitado recurrentemente que se atienda esta situación. 2. Señalizar las áreas faltantes en cada Biblioteca |  |  | X | Se ha apoyado a los Jefes de Biblioteca con sus autoridades para concientizarlos de la importancia de que tengan una puerta de emergencia y las áreas correctamente señalizadas. | Si
44 | C | AI3 | 2011-06-13 | 2011-08-25 | Mónica Aguilar / Rosa Velia Rubio / Javier de la Rosa | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 7.2.3 Comunicación con el usuario. FALLA: No se cuenta con seguimiento de quejas 7.2.3 | Llenar la FOR 8.5.2 BA 01 con la información que le proporcionen las Autoridades. |  |  | X | Mantener un seguimiento a las quejas de los usuarios | Si
45 | C | AI3 | 2011-07-10 | 2011-08-26 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: El SGC cuenta con un manual de la calidad del SUBA FALLA: cuentan con reglamento interno y lo utilizan en préstamo de material documental | Darle a conocer a las Autoridades de la Unidad Académica que existe un Reglamento que rige todo el SUBA. |  |  | X | Se agendó la reunión sin embargo se ha pospuesto y se está en espera de que el Director de la Facultad de la fecha.
46 | P | AI3 | 2011-07-30 | 2011-08-25 | Roberto Roque | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 4.2.4 Control de los registros FALLA: En filosofía falta la evaluación al instructor, no se aplico, y se entrega el resultado a USEI quien no lo verifica. | 1. Darle el seguimiento a las capacitaciones programadas en las Unidades Académicas. 2. Enviar un oficio o correo a Servando Ortiz, para conminarlo a que no omita enviar la evidencia completa. |  |  | X | Mantener actualizado al personal en cuanto al uso de los recursos informativos con los que cuenta el SUBA | Si
47 | C | AI3 | 2011-07-09 | 2011-08-25 | Claudia Pérez / Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | PROC. CONTROL DE REGISTROS DE LA CALIDAD 4.2.4. CD 01 eliminar campos en formatos de registro del SGC. FALLA: No completan el llenado de los campos en blanco en la documentación utilizada en el SGC, además de registros incompletos. | 1. Citatorio para Taller de llenado de formas para los Jefes de Biblioteca 2.Realización del Taller de llenado de formas 3. Especificar en el procedimiento de Control de Documentos quien proponga un formato deberá agregarle su instructivo correspondiente. |  |  | X | Se aclaró la forma de llenar cada uno de los formatos del SGC y se solicitaron algunas correcciones para simplificarlos. | Si
48 | P | AI3 | 2011-07-30 | 2011-08-25 | Jefes de Biblioteca / Jefes de Unidad | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 4.2.3 Control de documentos, asegurar que los documentos permanecen legibles y perfectamente identificados FALLA: Desorden en documentación | Ordenar la documentación del SGC |  |  | X | Garantizar que se pueda recuperar la información cuando se necesite. | Si
49 | P | AI3 | 2011-06-20 | 2011-08-25 | Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Control de documentos asegurar versiones pertinentes y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos FALLA:Al preguntarle a la controladora de documentos acerca de la disposición de las copias controladas y no controladas, declara que no existe una disposición para estos documentos, existe un riesgo potencial en los incisos d y g | Revisión del Procedimiento de Control de Documentos para considerar las modificaciones pertinentes |  |  | X | Se revisó el procedimiento y se le hicieron adecuaciones en cuanto a la disposición de Copias No controladas. | Si
50 | C | AI3 | 2011-07-09 | 2011-08-25 | Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Control de documentos asegurar versiones pertinentes y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos FALLA: Al revisar los registros del formato de 4.2.3 USB 01 "Lista de distribución" se encontró que tiene distribuidos 2 revisiones obsoletas del MAN 4.2.2. CG 01 Manual de la Calidad (rev.2 y rev.5). La controladora de documentos declara que cuando hay un cambio de revisión, no se recoge la revisión obsoleta | 1. Modificar el Procedimiento de Control de Documentos Nota 8 incisos a y b 2. Sustituir las versiones del MAN 4.2.2. CG 01 Manual de la calidad y del MAN 6.2. CG 01 Manual de Funciones de Puesto |  |  | X | Se sustituyó el Manual de la Calidad, y se recogió el Manual de Funciones, del cual no se solicitó otra copia controlada. | Si
51 | P | AI3 | 2011-07-09 | 2011-08-25 | Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: En el procedimiento de control de documentos dice que cuando hay un cambio, este debe resaltar con negrillas e italica para identificarlo, FALLA: al revisar los registros del formato FOR 4.2.3 USB 02 "solicitud de modificación de documentos", no se observa resaltado el cambio; y esto hace que tengas que comparar y leer en el "dice" y "debe decir" para detectarlos. Esto se encontró en la mayoría de los registros revisados. | 1. Revisión del Procedimiento de Control de Documentos, en el que se especifique que en caso de modificación de documentos que atañen a todo el personal, éste deberá aprobarse por Consejo. 2. Se deberá verificar que sea visible y notorio el cambio en los documentos que se modifican. |  |  | X | El consejo revisa ahora los documentos antes de su aprobación. Se señala con marcatextos amarillo el cambio de versión dentro de la Solicitud de Modificación de Documentos | Si
52 | P | AI3 | 2011-06-15 | 2011-08-25 | Alejandra Estrada / Teresita Sandoval | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: se cuenta con el formato de informe de inventario de material documental para reportar y concluir con lo encontrado durante los inventarios realizados FALLA: no se cuenta con informe de inventario de material documental for. 7.5.5 CG 01. No presenta reporte final de los resultados de inventario realizados en el mes de enero de 2011, siendo que cuenta con los mismos en los indicadores y en el punto de observaciones del inventario | Enviar el formato lleno a la Coordinadora General. |  |  | X | Se tiene calificado el indicador | Si
53 | C | AI3 | 2011-06-13 | 2011-08-25 | Alejandra Estrada / Aracely Medina | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Las bibliotecas deberán entregar una bitácora para mantenimiento de los equipos de cómputo FALLA: no cuenta con bitacora de mantenimiento preventivo para equipo de cómputo FOR 6.3 BA 02 No demuestra realización de mantenimiento. | Solicitarle la información y darle seguimiento a la entrega de la bitácora mensual |  |  | X | Se cuenta con la evidencia de que se le está dando seguimiento al mantenimiento de Equipo de Cómputo. | Si
54 | C | AI3 | 2011-06-13 | 2011-08-25 | David Burrola / Mónica Aguilar | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 4.2.4 Control de los registros FALLA: En Biblioteca Central se utiliza una forma de estado de cuenta que no está en el SGC, y en Contaduría y Administración. | Revisar los documentos que no sean del sistema y destruirlos. |  |  | X | Se evita la duplicación de formatos. | Si
55 | P | AI3 | 2011-06-10 | 2011-08-25 | Francisco Valdez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO:4.2.3 La documentación o formatos deben estar actualizados y ser revisados antes de su implementación FALLA: No se ha actualizado la documentación o formatos de la UPT | Solicitud de Modificación de Documento |  |  | X | Se modificaron los documentos de la UPT . | Si
56 | C | AI3 | 2011-06-20 | 2011-08-25 | Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: En el MAN 4.2.2. CG 01 Manual de la Calidad dice que las revisiones por la dirección se llevan a cabo durante las juntas de CCSUBA FALLA: en la práctica no se lleva a cabo de esta manera. | Modificación del Manual de la Calidad en el área de Revisión por la Dirección |  |  | X | Se actualizó el manual de calidad. | Si
57 | P | AI3 | Próxima revisión por la dirección | 2011-08-25 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO:En el FOR 5.6 CG 01 "Programa de revision por la dirección" existe un espacio al final para comentarios en caso de desfazamiento o cambios, FALLA: la reunión de febrero no pudo llevarse a cabo, teniendo un desface al mes de marzo. Sin embargo, la reunión del mes de febrero se marcó como realizada y no se hicieron comentarios en el espacio destinado para ello | Llenar el formato en la siguiente Revisión por la Dirección. |  |  | X | Se llenaron los comentarios de desface en el programa de revisión por la dirección. | Si
58 | M | AI3 | 2011-06-06 | 2011-08-25 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Se requiere documentar todas las acciones de la representante de la dirección 5.5.3 comunicación interna FALLA: Al solicitar a la Representante de la dirección la evidencia de las acciones tomadas para cumplir acuerdos tomados durante las revisiones por la dirección; declara que la mayoria de las acciones hechas para el cumplimiento de dichos acuerdos es de manera verbal, no quedando evidencia de sus gestiones. Sin embargo, si presenta evidencia de los resultados. | Evidencia por escrito las gestiones realizadas para el cumplimiento de sus funciones ante quien corresponda |  |  | X | Se elaboraron cartas por incumplimiento y reincidencia de incumplimiento, se llevaron a cabo reuniones con los directivos de varias facultades con el fin de darles a conocer que los jefes de sus bibliotecas no habían cumplido con entrega de evidencias en tiempo y forma. | Si
59 | M | AI3 | 2011-06-24 | 2011-08-25 | Francisco Valdez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Competencia , toma de conciencia y capacitación. FALLA: No existe un instrumento de evaluación del personal catalogador | Desarrollo del instrumento de Evaluación para el personal Catalogador. |  |  | X | Se agregó al sistema el instrumento ya terminado | Si
60 | C | AI3 | 2011-06-29 | 2011-08-25 | Claudia Pérez / Lorena Ortiz / Bertha de la Fuente / Alejandra Estrada / José Carlos Pedroza / Francisco Valdez / María Antonieta Hidalgo / Rosa Velia Rubio | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: 6.2.2 Todos los empleados son sujetos a capacitación en el lugar de trabajo para asegurarse que al cabo del periodo establecido para ello, es competente para realizar las actividades asignadas. FALLA: desconocimiento del contenido del SGC del personal auditado. | 1. Citatorio para Taller de llenado de formas para los Jefes de Biblioteca. 2. Realización del Taller de llenado de formas. 3. Revisar las acciones que se han tomado resultado de auditorías anteriores para ver cual es el fallo en la capacitación al personal. |  |  | X | Se realizó una comisión para que revisara las acciones que se tomaron anteriormente en capacitación del personal bibliotecario. | Si
61 | C | AI3 | 2011-07-29 | 2011-08-25 | Claudia Pérez / Jorge Luis Márquez / Aracely Medina /Mónica Aguilar / Javier de la Rosa | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: Seguimiento a la capacitación FALLA: No existen registros o evidencia actualizados de capacitación, seguimiento, refuerzos del 2011 | 1. Solicitar el apoyo a la Dirección Académica por medio de un oficio para que se tomen las acciones correctivas pertinentes con el Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2.Se realizará una capacitación para el personal de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 3. Se realizará una capacitación para la Jefa de la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración. 4. Aplicar a los Bibliotecarios la FOR Capacitación y la FOR de Evaluación a la Eficacia de Capacitación. |  |  | X | Se realizó una visita a la Biblioteca de Ciencias Políticas y sociales del personal de la CGSUBA con el fin de capacitarlos y apoyarlos en los puntos débiles de la Biblioteca. Se capacitó a la jefa de la Biblioteca de Contaduría y Administración. | Si
62 | P | AI3 | Próxima revisión por la dirección | 2011-08-25 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | REQUISITO: En el FOR 5.5.3 CG 04 "Revisión por la dirección" existe un espacio al final para comentarios del seguimiento. FALLA: No se utiliza | Llenar el área de comentarios o asentar que no se hicieron comentarios. |  |  | X | Se llenó el formato con todos los campos en la última revisión por la dirección, realizada en el mes de Junio. | Si
63 | P | AI3 | 2011-06-29 | 2011-08-25 | Claudia Pérez / Fabiola Terrazas | Ana Celia Gutiérrez | No existe un mecanismo que determine cual es el rango para tomar acciones en el porcentaje de satisfacción en las encuestas. | 1. Determinar el porcentaje de satisfacción que se tomará en cuenta de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios. 2. Modificar el Manual de la Calidad para determinar el nuevo objetivo de la Calidad en cuanto a Satisfacción de Usuarios. |  |  | X | Se calificó el indicador, sin embargo en revisión por la dirección se hicieron algunas peticiones por parte del Director Académico. A lo cual se le está dando segumiento. | No
64 | C | AI3 | 2011-06-29 | 2011-08-25 | Lorena Ortiz | Ana Celia Gutiérrez | Se observa en las acciones correctivas, que no se hace un anális de la causa raiz, dado que en algunas de ellas no hay congruencia entre el hallazgo detectado y las acciones a tomar. | Que dentro de la temática del taller de llenado de formas se expliqué la técnica de análisis de datos de los 5 PorqueS |  |  | X | Se explicó tanto en la Junta de Consejo Consultivo como dentro del Taller de llenado de formas la Metodología de los 5 porqués y se agregó dentro del SGC un formato para ello. | Si
65 | C | AI3 | 2011-06-29 | 2011-08-25 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | Se observa en las acciones correctivas que no tienen un seguimiento, dado que no se encontraron acciones correctivas cerradas, para verificar su efectividad | Realización del Taller de llenado de formas |  |  | X | Se actualizó la Guía de Actividades del Jefe de Bibliotecas con el fin de aclarar las fechas en las que deberán reportar información a las unidades de la CGSUBA. | Si
66 | C | AI3 | 2011-06-21 | 2011-08-25 | Claudia Pérez | Ana Celia Gutiérrez | En las acciones correctivas tomadas para la eliminación de la no conformidad en la auditoria del 23 de febrero de 2011 vienen acciones que debieron hacerse 2 meses atrás y no se han llevado a cabo (hallazgo 12,15,18, 20) por mencionar algunos. | Solicitar el apoyo a la Dirección Académica por medio de un oficio para que se tomen las acciones correctivas pertinentes con el Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. |  |  | X | En la revisión por la dirección se le informó al Director Académico, también se ha contactado en varias ocasiones al Director de Ciencias Políticas y Sociales. | No
67 | M | Biblioteca DES de Ingenierías | 2011-08-08 | 2012-04-27 | Jefes de Biblioteca | Claudia Pérez | El Instrumento de evaluación para alumnos de licenciatura, la Lista de asistencia para cursos de capacitación y la Evaluación General de Cursos de Capacitación se elaboraban de forma impresa. | Aplicar esos instrumentos en línea. |  |  | X | Se modificaron las FOR 7.5. USEI 03 EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE LICENCIATURA y la FOR 7.5.USEI 04 EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE POSGRADO. Se aplica impresa y en línea. Los resultados se calculan de forma automática. | Si
AUDITORÍA INTERNA CUATRO
68 | P | AI4 | 2012-01-01 | 2012-02-02 | Claudia Pérez / Fabiola Terrazas | Aracely Medina | Tiene extintor de CO2 y no de polvo como se requiere en el acervo. | Verificar en cuáles bibliotecas faltan extintores de este tipo. Solicitar extintores tanto de CO2, de polvo y de agente limpio |  |  | X | Protección civil realizó una revisión de las instalaciones y se quedó en espera de las recomendaciones. Se modificó el Manual de la Calidad en el cual se especificaron los tipos de extintores que se requieren. | Si
69 | P | AI4 | 2012-01-31 |  | Teresita Sandoval | Aracely Medina | Falta señalización de ruta de evacuación, puerta de emergencia y detectores de humo. | Señalizar adecuadamente la ruta de evacuación de la biblioteca |  |  | X | Ya se cuenta con una señalización temporal de las áreas, ruta de evacuación y extintores, mientras se colocan los acrílicos. | Si
70 | C | AI4 | 2012-01-26 | 2012-02-07 | Jefes de Biblioteca | Aracely Medina | Dar seguimiento a los resultados de la comisión encargada de analizar la pertinencia del uso un formato nuevo de Requisitos de Material Documental en la Estantería de este formato junto con la Bitácora de Producto No Conforme y proponer el uso. | No se tiene definido claramente el uso de este formato ni cuáles son las características que deben verificar los Jefes de Biblioteca. Por lo tanto existe una divergencia de criterios para su llenado |  |  | X | Se ralizó la aprobación del formato y la implementación en el SGC. | Si
71 | P | AI4 | 2012-01-01 | 2012-02-07 | María Antonieta Hidalgo / Bertha de la Fuente | Aracely Medina | No lleva el conteo cíclico | En la reunión de CCSUBA se deberá presentar los criterios para realizar el conteo cíclico |  |  | X | Aprobación de la metodología de conteo cíclico en el SGC | Si
72 | P | AI4 | 2011-12-01 | 2012-02-02 | Lorena Ortiz | Aracely Medina | En la lista de verificación de las Instalaciones de Nov.8 2011 reporta que si está funcionando la calefacción y no estaba funcionando al momento de la auditoría. | Solicitar los suministros con anticipación |  |  | X | No se ha reoportado falta de suministro de gas. | Si
73 | C | AI4 | 2012-01-01 | 2012-02-23 | Jefes de Biblioteca | Aracely Medina | Se le pregunto si baja la información de las juntas de consejo a los bibliotecarios, a lo cual responde que si pero no muestra evidencia. | Se deberá documentar la información que se les presenta a los bibliotecarios a raíz de las reuniones de Consejo y/o del SGC. |  |  | X | Se acordó que los Jefes de Biblioteca deberán notificar a su personal los acuerdos que se tomen en las Jutnas de CCSUBA. | Si
74 | C | AI4 | 2012-01-01 | 2012-04-16 | Jorge Luis Márquez / Abel Montalvo | Aracely Medina | Se omitio llevar Bitácora de PNC | Cambios de los Jefes de las Bibliotecas de ambas facultades |  |  | X | El personal realiza la actividad conforme al procedimiento de PNC. | Si
75 | C | AI4 | 2012-12-01 | 2012-02-16 | Abel Montalvo | Aracely Medina | Se encontró un formato vacío de la Bitácora de PNC en la computadora | Revisar que no existan formatos vacíos en los equipos de cómputo del personal administrativo de la Biblioteca. |  |  | X | El jefe de biblioteca supervisa periodicamente que o encuentra formatos en los equipos. | Si
76 | C | AI4 | 2012-01-05 | 2012-02-16 | Todo el personal | Aracely Medina | No se llenan todos los campos vacíos ni se cancelan | Revisar los Registros y cancelar los campos que sigan abiertos. |  |  | X | Se realizó una revisión de los registros y se cancelaron los campos abierto. | Si
77 | P | AI4 | 2011-12-14 | 2012-02-23 | Jefes de Biblioteca /Fabiola Terrazas | Aracely Medina | No capturan el PNC en RESTAURA | Incluir en el procedimiento de Producto no Conforme la instrucción de usar la cuenta Restaura. |  |  | X | Se agregó en el procedimiento y se verificó que se realiza esa actividad. | Si
78 | P | AI4 | 2011-12-14 | 2012-02-02 | Esteban Cervantes / Jorge Luis Márquez | Aracely Medina | La puerta de emergencia se encuentra cerrada con llave, no cuenta con sirena individual, foma parte del sistema general de alarma. La llave esta accesible, no esta identificada con etiqueta | Solicitar la sirena para la puerta de emergencia o darle seguimiento al trámite en caso de que ya se tenga |  |  | X | Se colocó puerta de emergencia en la Biblioteca de odontología y se colocó la sirena de en la puerta de emergencia de Educación Física. | Si
79 | C | AI4 | 2012-01-12 | 2012-02-02 | Claudia Pérez / Teresita Sandoval | Aracely Medina | No se realizan fumigaciones | Reunirse con el Secretario Académico y el Secretario Administrativo para informarles los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en cuanto a fumigaciones de las instalaciones |  |  | X | Se realizó una reunión con el Director sin embargo aún no han hecho la fumigación | Si
80 | C | AI4 | 2011-12-15 | 2012-02-16 | Abel Montalvo / Ana Celia Gutiérrez | Aracely Medina | Se encontraron en uso formatos obsoletos | Borrar los formatos de la computadora, verificar que los formatos estén en su versión actual |  |  | X | Se borraron los formatos vacíos. | Si
81 | C | AI4 | 2012-03-01 | 2012-02-02 | Jorge Luis Márquez | Aracely Medina | El material para reparación pasa demasiado tiempo fuera de estantería para su reparación | Documentar las acciones que se deben tomar de acuerdo al procedimiento de PNC |  |  | X | Se realizaron visitas de revisión para verificar que el personal llenara adecuadamente los campos del formato. | Si
82 | C | Proceso | 2012-07-31 | 2012-09-26 | Francisco Valdez | Claudia Pérez | No se cumple con el Indicador de Máximo 2% de Rezago | Implementación de Turno Vespertino en la UPT. Realizar curso de Catalogación y Clasificación. Verificar que los catalogadores realicen 13 altas diarias. |  |  | X | La implementación de turno vespertino esta en proceso de autorización. | No
83 | C | Proceso | 2012-08-31 |  | Claudia Pérez, Jefes de Biblioteca Bertha de la Fuente, Aracely Medina, Abel Montalvo. Fabiola Terrazas | Claudia Pérez | No se cumple con el indicador de Material no Usado | Exhibir el MD. Diseñar un curso de Recursos Bibliotecarios para alumnos de nuevo ingreso. Agregar en TyMI visita guiada a bibliotecas. |  |  | X | Se elaboró el programa, sin embargo no resultó adecuado por lo que se volverá a trabajar en él y se presentará cuando se concluya. | No
84 | M | Proceso |  | 2012-03-07 |  | Claudia Pérez |  |  | X
AUDITORÍA INTERNA CINCO
85 | P | AI5 | 2012-06-22 |  | Lorena Ortiz, Teresita Sandoval, Rosa Isela de la Cruz | Aracely Medina | En el procedimiento para las acciones correctivas y preventivas se menciona que puede haber una reincidencia en el cumplimiento de una acción, por lo que no cumple con la norma en 8.5.2 c) | Analizar la norma y revisar los procedimientos para definir en qué condiciones es conveniente expedir la carta de incumplimiento y reincidencia. Definir qué acciones se tomarán en caso de que una acción no sea efectiva. |  |  | X | Se modificó el proceso con el fin de que no existieran inconsistencias | Si
86 | C | AI5 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | Claudia Pérez / Fabiola Terrazas | Aracely Medina | En el manual de la calidad del SUBA, tiene como registro el de realizar 3 veces al año la Revisión por la dirección, y se evidencia que en el programa de la Revisión por la Dirección únicamente se programa en 2 ocasiones para el año 2012 | Definir el número de Revisiones por la Dirección que se llevarán a cabo. Establecer en el Manual de la Calidad, el número de Revisiones que se tengan previstas. |  |  | X | Se ajustó el Manual de la Calidad y las revisiones están programadas en Febrero y Octubre. | Si
87 | C | AI5 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | Francisco Valdez / Nancy Sandoval /Fabiola Terrazas | Aracely Medina | El Formato FOR 7.5.5 CG 01 arroja un porcentaje de PNC, que no se sabe que es lo que indica, debería quitar del formato o incluir el parámetro contra el cual se va a comparar dicho porcentaje | Corregir el formato, para que concuerde con los criterios de PNC de acuerdo al Procedimiento. |  |  | X | Se agregó el instructivo de uso para evitar discrepancias y clarificar los porcentajes. Se probó en el ejercicio de inventario de Odontología | Si
88 | M | AI5 |  |  |  | Aracely Medina | Se recomienda establecer los criterios para considerar el Producto no Conforme. | Agregar en el Procedimiento de PNC la diferencia entre el uso de la Bitácora de PNC y el formato de Retrabajo de Material Documental. Agregar los parámetros para definir un Servicio No Conforme en el área de UPT y distinguirlos del Servicio en Bibliotecas. |  |  | X | Se modificó el procedimiento de Producto No Conforme y los casos en que se debe usar la Bitácora de PNC o el Reporte de Retrabajo de MD. | Si
89 | M | AI5 | 2012-08-09 |  | Bertha de la Fuente | Aracely Medina | No se tienen documentadas acciones de mejora, se aconsejo a la encargada documentar los proyectos de capacitación. | 1. Diseñar un curso de Inducción para alumnos de licenciatura. |  |  | X | El programa se presentó para mejorar el indicador de Material no Usado. Aún se trabaja en la actualización para ajustarlo. Se presentará para implementarse en el semestre Enero-Julio 2013 | NO | Se volvió a presentar en Julio 2012
90 | P | AI5 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Fabiola Terrazas | Aracely Medina | Se recomienda que los bibliotecarios tengan copia de las acciones correctivas que se van a realizar. | Difundir a través del UniQ los Reportes de Acción de las acciones elaboradas de forma conjunta por el CCSUBA, resultantes del Cálculo de Indicadores. |  |  | X | Se subieron al UNIQ todos los registros. | Si
91 | C | AI5 | 2012-06-29 |  | Esteban Cervantes | Aracely Medina | Material segregado como PNC, no aparece en la cuenta Restaura. En la auditoría interna No. 4 se le observó que no se captura el PNC en RESTAURA | Reubicar el área de PNC donde sólo tenga acceso el personal biblitoecario. |  |  | X | Se seleccionó un área especial para el PNC para su resguardo mientras se corrige el problema del MD | Si
92 | P | AI5 | 2012-07-31 | 2012-06-18 | Esteban Cervantes | Aracely Medina | El acervo se encontro mal ordenado de acuerdo al Sistema de Clasificación Dewey, en particular el MD con clasificación 001.42 (metodología de la Investigación) | Ordenar el acervo de acuerdo a los anaqueles y al SCDD. |  |  | X | Se realizaron visitas de supervisión | Si
93 | P | AI5 | 2012-06-20 | 2012-06-24 | Francisco Valdez | Aracely Medina | No coincide la información que se muestra en el procedimiento, con la del manual de la calidad. | Revisar y corregir el procedimiento de Procesos Técnicos. |  |  | X | Se modificó el procedimiento. | Si
94 | C | AI5 | 2012-06-20 | 2012-06-24 | Francisco Valdez | Aracely Medina | En el procedimiento en las formas y en el diagrama se menciona el uso del formato FOR 8.3 UPT 01, el cual no se encuentra en el UniQ y no se encuentra en uso. | Revisar y corregir el procedimiento de Procesos Técnicos. |  |  | X | Se modificó el procedimiento. | Si
95 | P | AI5 | 2012-06-20 | 2012-06-24 | Francisco Valdez | Aracely Medina | En el diagrama no se clarifica el procedimiento del Jefe de UPT en cuanto al tipo de adquisición del MD; así como tampoco está bien especificado cuando pasa de Jefe de UPT a catalogador | Revisar y corregir el procedimiento de Procesos Técnicos |  |  | X | Se modificó el procedimiento. | Si
96 | P | AI5 | 2012-06-18 | 2012-06-24 | Francisco Valdez | Aracely Medina | Los indicadores de la UPT no se encuentran actualizados. | Actualizar los indicadores hasta el mes de Mayo. |  |  | X | Se actualizaron los indicadores. | Si
97 | P | AI5 | 2012-06-29 | 2012-08-01 | Fabiola Terrazas | Aracely Medina | Desorden de infraestructura, limpieza y orden. | Darle seguimiento a las acciones que se toman de acuerdo con la FOR 6.3. BA 01 Lista de Verificación de Instalaciones. |  |  | X | Se incluye la revisión de las 5'S, en la revisión y seguimiento de verificación de instalaciones. | Si
98 | P | AI5 | 2012-06-29 | 2012-08-13 | Teresita Sandoval / Lorena Ortiz, Rosa Isela de la Cruz / Fabiola Terrazas | Aracely Medina | Se encuentra referencia errónea en el procedimiento para auditorias internas y en el procedimiento para acciones correctivas o preventivas. | Corregir los procedimientos. |  |  | X | Se analizó y se revisó el procedimiento y los formatos | Si
99 | C | AI5 | 2012-08-01 |  | Esteban Cervantes / Ana Celia Gutiérrez | Aracely Medina | En la pasada AI4 se observó en el hallazgo No.78 que la puerta de la Biblioteca de Zootecnia se encontraba cerrada y la biblioteca de Odontología no contaba con alarma, ambas puertas siguen en las mismas condiciones. | Solicitar la alarma y conservar acuses de recibo de la documentación que envíe a sus autoridades. |  |  | X | El la Facultad de Zootecnia se está en espera del Dictamen de la Comisión de Seguridad. Se le dio seguimiento y se realizó reunión con el director.
100 | P | AI5 | 2012-06-15 | 2012-06-24 | Raúl Muñiz | Aracely Medina | Se observa que falta protección en el exhibidor de material documental electrónico, la puerta de emergencia no cuenta con señalización. | Solicitar los vidrios y candados. Señalizar la puerta de emergencia. |  |  | X | Se realizaron las gestiones para acondicionar el área. | Si
101 | M | Proceso | Sisguiente Auditoría Interna |  | AI6 | Claudia Pérez | A pesar de que existe el Procedimiento de Auditorías Internas, se vio la necesidad de elaborar una guía como apoyo para el Auditor Líder | Elaborar una Guía de apoyo |  |  | X | Se realizó la guía de apoyo y se incluyó en el procedimiento de Auditoría Interna | Si
102 | M | Proceso | N/A |  | 2012-07-04 | Jefes de Biblioteca | No existe un apoyo para localizar los registros que apoyan las asignaturas de los Programas Académicos | Elaborar un instructivo |  |  | X | Se dio de alta el instructivo | Si
103 | M | Proceso | 2012-10-11 | 2012-02-15 | 2012-01-22 | Francisco Valdez | La UPT no cumple con las necesidades de para abatir el rezago de MD. | Modificar el indicador de registros diarios de 1 a 15 altas. Modificación del procedimiento de Procesos Técnicos. |  |  | X | Se eliminó el rezago de MD adquirido con Fondos PIFI | Si
AUDITORÌA PERIÓDICA TRES
1 | C | AP3 | 2012-11-16 |  | Fabiola Terrazas / Jefes de Biblioteca | Claudia Pérez | No se esta haciendo el registro de todo el MD de re-trabajo así como la oportunidad de reparación. Evidencia: códigos E0002345, E0001817, se registro para re-trabajo en nov de 2011 el libro Principios de Medicina Interna, a la fecha son 9 meses sin arreglarse. Colección completa del deleitos falta etiquetas | Capacitar al Jefe de Biblioteca sobre el llenado del formato y éste a su vez capacitará a su personal. Supervisar periódicamente al personal para revisar que está llenando adecuadamente los formatos. |  | X |  | Se realizó el curso de llenado de formatos, sin embargo aún no se tiene evidencia de que los Jefes de Biblioteca hayan revisado la documentación del personal | No
2 | C | AP3 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Jefes de Biblioteca | Claudia Pérez | No se lleva a cabo de acuerdo a requerimiento de formato, ni se utiliza como herramienta para verificar preservación y confiabilidad del acervo. | Clarificar el uso del formato. |  |  | X | Se consensuó en CCSUBA, el uso y los beneficios de realizar esta actividad y agregó el instructivo de llenado al formato. | Si
3 | C | AP3 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Claudia Pèrez / Teresita Sandoval | Claudia Pérez | No se muestra evidencia de fumigación, cultivos ambientales, métodos de limpieza del MD. | Obtener los resultados del Cultvo para determinar la periodicidad en la que se realizará y analizar la periodicidad de las fumigaciones. Establecer los lineamientos de limpieza del Material Documental. |  |  | X | Se realizaron los cultivos, se presentó la información y se solicitó a los JB que implementaran una | Si
4 | P | AP3 | 2012-09-13 | 2012-09-28 | Responsables de procesos | Fabiola Terrazas | Es importante asegurar evidencia de que la información de indicadores sea confiable. | Realizar un ejercicio de presentación de resultados de indicadores en Reunión de Trabajo con todos los involucrados. |  |  | X | Se clarificaron dudas sobre la metodología de calcular los indicadores y se cuestionó a los responsables de proceso en caso de dudas. | Si
5 | P | AP3 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | Responsables de procesos | Claudia Pérez | Antes de presentar la información de inventarios en la Revisión por la Dirección, se debe cuadrar los resultados de inventario comparando contra el inventario 2011, las solicitudes de altas, bajas, préstamos etc. | Realizar una presentación ejecutiva de los Resultados de indicadores de Proceso en junta de trabajo. |  |  | X | Se verificó en el cálculo de indicadores de Enero 31, además en una reunión ejecutiva, dondo todos los dueños de proceso presentaron la información. | Si
6 | P | AP3 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Aracely Medina | Claudia Pérez | Es importante identificar en la planeación anual de las auditorias internas, las sedes en las que se llevará a cabo. | Elaboración de un programa anual de Auditorías Internas. |  |  | X | Se laboró el programa para el 2012, el siguiente se elaborará en enero del 2013 y se realizó el ejercicio de AI. | Si
7 | C | AP3 | 2012-09-28 |  | Fabiola Terrazas | Claudia Pérez | Falta identificar y evaluar algunos proveedores de servicios | Evaluar a los proveedores que ya se encuentran establecidos en el Manual. |  | X |  | Se modificó el Manual de la Calidad y se actualizó el formato de Evaluación del Proveedor. Al implementar la evaluación, los Jefes de Biblioteca batallaron para detectar proveedores debido a que no tienen injerencia en la selección. | No
8 | P | AP3 | 2012-10-05 |  | Mónica Aguilar / Fabiola Terrazas | Claudia Pérez | Es importante documentar y unificar las actividades de reparación de MD y fomentar el conocimiento de la legislación aplicable, ejemplo: Ley de Derechos de Autor. | Establecer lineamientos básicos de reparación de Material Documental. Detectar el Artículo específico que aplica sobre la Ley de Derechos de autor. |  |  | X | Se realizó un instructivo para la reparación básica de libros y se distribuyeron carteles con los párrafos de la Ley Federal de Derechos de Autor para que los coloquen en las bibliotecas. | Si
AUDITORÍA INTERNA SEIS
1 | P | AI6 | 2013-01-11 | 2013-03-06 | Responsables de procesos / Fabiola Terrazas | Aracely Medina | Se encontraron campos abiertos en Bitácora de Retrabajo de MD hasta el mes de agosto, en meses posteriores no se encuentra la evidencia; Se observa desorden en la papelería; se muestran dos registros diferentes con el mismo código y se llenan de diferente manera. | Reordenar la documentación generada por el SGC. Agregar en los formatos de Retrabajo de Material Documental, Fallos de Conectividad, Lista de Verificación de Instalaciones la nota de cancelar los campos. |  |  | X | El único que no tenía instructivo ni anotación fue la Lista de Verificación de Instalaciones. Se realizó la solicitud. Se verificó que se tuviera reordenada la documentación. | Si
2 | P | AI6 | 2013-01-11 | 2013-03-06 | Jefes de Biblioteca | Aracely Medina | Se encuentra Bitácora de Mantenimiento preventivo de equipo de computo obsoleto ya que se realizó la revisión en julio del 2012 en la versión 0 del formato, cuando éste cambió en agosto del 2011; formato de retrabajo una bibliotecaria esta usando el formato antiguo. | Recordar a través de una minuta, al personal, que deben descargar directamente del UNIQ los formatos que se vayan a utilizar. |  |  | X | Se recibieron las minutas de evidencia o los formatos. | Si
3 | P | AI6 | 2013-02-15 | 2013-03-06 | Jefes de Biblioteca y de Unidad | Aracely Medina | Se encontró material documental en el área de PNC que fue registrado en la cuenta restaura el 06-11-2012 sin embargo no se registró en la Bitácora de Retrabajo de MD. | Revisión y actualización del Procedimiento de PNC en una reunión de trabajo. |  |  | X | Se modificaron algunos documentos referentes al procedimiento. | Si
4 | P | AI6 | 2013-01-11 | 2013-03-06 | Fabiola Terrazas / Jefes de Biblioteca que no cuenten con cámara | Aracely Medina | En el procedimiento de circulación en el diagrama de flujo de préstamo interno y externo, no menciona que se debe de presentar la credencial vigente en caso de que no este dado de alta su fotografia en el sistema, además de que en el reglamento en el capitulo 26 inciso "a" no especifica en los requisitos del cliente para el prestamo del MD, que debe de mostrar la credencial vigente, segun lo mencionado por el jefe de biblioteca. | 1. Agregar en el diagrama de flujo del procedimiento de Circulación en préstamo externo que se deberá solicitar una identificación oficial en caso de que el usuario si esté registrado pero no tenga fotografía. 2. Solicitar a su Facultad la adquisición de una cámara fotográfica en caso de que no se cuente con ella en la biblioteca. |  |  | X | Se solicitó cámara en las Bibliotecas faltantes. | Si
5 | P | AI6 | 2013-02-15 | 2013-03-06 | Jefes de Biblioteca y de Unidad | Aracely Medina | Se revisó el registro del Reporte de re trabajo de material documental en estantería FOR 7.5.5 BA 05, de la bibliotecaria Lorena Corral, y no se esta dando seguimiento por parte del Jefe de la Biblioteca con relación a dicho registro de octubre a la fecha. | Revisión y actualización del formato de Retrabajo de Material Documental, en la reunión de trabajo donde se analice el Procedimiento de PNC |  |  | X | Se modificaron algunos documentos referentes al procedimiento. | Si
6 | C | AI6 | 2013-02-21 | 2013-02-12 | Jefes de Procesos / Eric Maldonado / Francisco Valdez / Nancy Sandoval / Fabiola Terrazas / | Aracely Medina | Los resultados del inventario anterior no cuadran con el actual al llevar a cabo el analisis con altas y bajas realizadas. | 1. Realizar una reunión de trabajo en la cual todos los responsables de procesos presenten los resultados de sus indicadores. 2. Documentar en el procedimiento de Inventarios las variantes en los datos y los cálculos de los respaldos con respecto al Generador de Reportes Log Aleph y el lapso de búsqueda y solicitud de bajas del material documental reportado como perdido. 3. Realizar una verificación de los documentos que sirvieron para realizar el cálculo de los indicadores a los responsables de procesos. |  |  | X |  | Si
7 | C | AI6 | 2013-01-11 |  | Jefes de Procesos / Claudia Pérez | Aracely Medina | En el Reporte de acción con folio 01 y 02 de la Biblioteca de Cs. Políticas y Sociales, se observo que señala fecha de termino, el cual no se encuentra cerrado, no hay evidencias de cierre de la acción, además cancela los campos que no se deben cancelar hasta el cierre. | 1. Corregir los Reportes de Acción y reenviarlos por correo electrónico a la USB. 2. La RD deberá notificar por medio de oficio a los Secretarios Académicos que están autorizados para cerrar los Reportes de Acción generados por el incumplimiento en el cálculo de indicadores. |  | X |  | Faltan de enviar Reportes de acción de Derecho, CPyS, FCA Del. FACIATEC.
8 | P | AI6 | 2013-02-04 |  | Jefes de Biblioteca que no cuenten con personal de intendencia / Jefes de Biblioteca y Jefes de Área Administrativa de las DES. | Aracely Medina | No se encontro lista de verificacion de las instalaciones; falta de limpieza; sillones sucios;polvo y papeles en estantería y carritos. | 1.Enviar un oficio al Secretario Administrativo de la Facultad para envíe personal que realice la limpieza de las instalaciones de Biblioteca de forma permanente. 2. En las bibliotecas que si cuentan con personal de intendencia / limpieza deberán elaborar la Lista de Verificación y el oficio de seguimiento. |  |  |  | Se asignaron roles de limpieza en algunas bibliotecas que no tenían intendentes asignado.
9 | M | AI6 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | CCSUBA | Aracely Medina | Las renovaciones se realizan en el módulo de circulación, a través de teléfono y en el Catálogo en línea. En Odontología | Se realiza la renovación por Facebook Se realiza votación y se tienen 7 votos en contra y 2 a favor. |  |  | X | Se rechazó la solicitud, debido a la falta de capacidad para autenticación de los usuarios que soliciten el servicio a través de ese medio.
10 |  | AI6 | 2012-12-19 |  | David Burrola | Aracely Medina | No hizo reportes de acción de indicadores de agosto que no cumplen (edad media y cero uso). | Enviar los Reportes de Acción ya llenos para su revisión |  |  | X | Se recibieron los indicadores en tiempo y forma.
11 | P | AI6 | 2013-02-15 | 2013-03-06 | Jefes de Biblioteca y de Unidad | Aracely Medina | En la columna de fecha de revisión del retrabajo no la llena el JB, sino las bibliotecarias. | Revisión y actualización del Procedimiento de PNC en una reunión de trabajo. |  |  | X | Se modificaron algunos documentos referentes al procedimiento. | Si